## ios时间表
表格 1
制作5d(4.28-5.10)
mrobot开发——31d(4.1-5.17)
后端接口开发——-27d(4.1-5.11)
| 设计—首页 |  | 设计— 20d(4.15-5.13)
客户端开发—-35d（4.1-5.23）
后端接口测试(5.16-6.2)
mrobot接口测试(5.19-6.3)
[11 empty] | 2d | QA15d(5.26-6.16)
|  | 4.1 | 4.15 | 4.29 | 5.6 | 5.11 | 5.13 | 5.16 | 5.17 | 5.19 | 5.24 | 5.26 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.16 | 6.x
| 需求阶段 | 开始 | 确定首页，设计开始 | 设计1 | 制作 | 后端接口结束 | 设计稿2 | 后端接口QA | mrobot接口及页面结束 | mrobot接口QA | 集成测试 | 客户端QA | 编辑测试 | 后端接口上线 | mrobot上线 | 公测 | 送审 | 上线
|  |  |  | 所有终端页 |  |  | 全部设计稿，包括切图

## android时间表
表格 1
制作5d
mrobot开发——26d
后端接口开发——-22d
设计
客户端开发—-36d
后端接口测试
mrobot接口测试
[10 empty] | 2d | QA15d
|  | 4.1 | 4.29 | 5.6 | 5.11 | 5.12 | 5.16 | 5.17 | 5.19 | 6.3 | 6.8 | 6.15 | 6.2 | 6.3 | 6.24 | 6.29
| 需求阶段 | 开始 | 设计1 | 制作 | 后端接口结束 | 设计稿2 | 后端接口QA | mrobot接口及页面结束 | mrobot接口QA | 集成测试 | 客户端QA | 编辑测试 | 后端接口上线 | mrobot上线 | 公测 | 送审上线
|  |  | 所有终端页 |  |  | 全部设计稿，包括切图

## mrobot排期
功能/接口 | 处理方式 | 后端接口(trac) | 描述 | 开发 | 完成时间(下班时)
2.1首页 | xsp/x | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/pclady_modern1.0.0_api#a2.1首页 | 首页相关的数据都在2.1首页接口里面了，简单代理一下给app | 巫小玲 | 4.26
2.2首页热门课程
3.1获取课程列表 | xsp/x | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/pclady_modern1.0.0_api#a3.1获取课程列表 | 直播功能里面的课程接口，今日直播和直播预告都是固定数量，分页参数针对往期回顾数据 | 巫小玲 | 4.26
3.2直播课终端页(wap) |  |  |  | 曹钊源 | 5.9
3.3直播课终端页问答列表(wap) |  |  |  | 巫小玲 | 5.11
3.8课后答疑(wap) |  |  |  | 曹钊源 | 5.11
3.15商品(wap) |  |  |  | 巫小玲 | 5.13
3.16发现列表 | xsp/x | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/pclady_modern1.0.0_api#a3.12发现列表 | ‘发现’tab的所有数据都在这个接口里面 | 巫小玲 | 4.26
3.17视频课终端页(wap) |  |  |  | 巫小玲 | 5.9
5.1获取老师表 | xsp/x | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/pclady_modern1.0.0_api#a4.1获取老师表 | 老师列表接口 | 巫小玲 | 4.26
4.2老师/达人主页(wap) |  |  |  | 曹钊源 | 5.13
5.2我的直播间 | xsp/x | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/pclady_modern1.0.0_api#a5.2我的直播间 | 我的直播间-直播记录接口 | 巫小玲 | 4.26
3.9根据标签获取公开课列表 | xsp/x | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/pclady_modern1.0.0_api#a3.9根据标签获取公开课列表 | 发现-课程标签列表页接口 | 巫小玲 | 4.26
3.13获取打赏信息
5.4资产管理
5.6课程收藏 | xsp/x | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/pclady_modern1.0.0_api#a5.4课程收藏 | 课程收藏列表 | 巫小玲 | 4.26
5.7关注列表 | xsp/x | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/pclady_modern1.0.0_api#a5.5关注列表 | 关注的老师列表 | 巫小玲 | 4.26
5.3我的课程列表 | xsp/x | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/pclady_modern1.0.0_api#a5.3我的课程列表 | 猫窝-我的课程列表 | 巫小玲 | 4.26
5.5提现记录
5.1用户信息 | xsp/x | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/pclady_modern1.0.0_api#a5.1用户信息 | 猫窝-设置-个人资料 | 巫小玲 | 4.26

## 制作页排期
制作页面 | 设计排期 | 编辑确认时间 | mrobot完成时间 | 制作时间
直播课终端页(含问答) | 已确认 | 已确认 | 5.9 | 5.4-5.6
全部评论 | 4/6-5/11 | 5.12 | 5.11 | 5.16
课后答疑 |  |  | 5.11 | 5.13
商品（已做完） |  |  | 5.13 | （已做完）
视频课终端页 | 已确认 | 已确认 | 5.9 | 4.29-5.3(未确认)
老师/达人主页 | 4/22-4/26 | 4.29 | 5.13 | 待定
关于我们 | 5/3-5/11 | 5.12 |  | 待定
帮助中心

## 开发排期
摩登教学1.0.0排期 制作时间：2016-04-01最后更新：2016-04-01
框架图: http://192.168.33.102/CAT/index.html 项目相关:http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/modern_1.0.0_developers
阶段 | 设计 |  | 制作 |  | 应用开发 | 后端送测 | 后端上线 | mrobot开发 | mrobot送测 | mrobot上线 | IOS开发 | QA | 用户测试 | 公测 | 送审时间
| 1 首页 | 4.29 终端页优先 | 直播课终端页 | 5.6 | 1.1新增用户 | 5.16 | 6.2 | 2.1首页 | 5.19 | 6.3 | 4.1-5.23 | 5.26-6.16 | 6.1 | 6.8 | 6.16
| 2-1直播课终端页-预告 |  | 直播课终端页问答列表 |  | 2.2启动上报 |  |  | 2.2首页热门课程
| 2-1-3 问答tag |  | 课后答疑 |  | 2.1首页 |  |  | 3.1获取课程列表
| 2-1-5 课后答疑 |  | 商品 |  | 2.2首页热门课程 |  |  | 3.2直播课终端页(wap)
| *2-1-4 商品 |  | 视频课终端页 |  | 3.1获取课程列表 |  |  | 3.3直播课终端页问答列表(wap)
| 3-1 视频教程终端页 |  | 老师/达人主页 |  | 3.2直播课终端页(wap) |  |  | 3.8课后答疑(wap)
| 5 老师列表 |  |  |  | 3.4发表问题 |  |  | 3.15商品(wap)
| 5-1 老师/达人主页 |  |  | 待定 | 3.3直播课终端页问答列表(wap) |  |  | 3.16发现列表
| 3 发现 | 5.12 | 关于我们 |  | 3.8课后答疑(wap) |  |  | 3.17视频课终端页(wap)
| 6 登录模块页 |  | 帮助中心 |  | 3.15商品(wap) |  |  | 5.1获取老师表
| 2-1-1 确认报名信息 |  |  |  | 3.16发现列表 |  |  | 4.2老师/达人主页(wap)
| 2-1-1-2 选择支付方式 |  |  |  | 3.17视频课终端页(wap) |  |  | 5.2我的直播间
| 2-1-1-3 报名结果 |  |  |  | 5.1获取老师表 |  |  | 3.9根据标签获取公开课列表
| *5-2 我的直播间 |  |  |  | 4.2老师/达人主页(wap) |  |  | 3.13获取打赏信息
| *2-1-2-1 上课模式-学员 |  |  |  | 5.2我的直播间 |  |  | 5.4资产管理
| *2-1-2-2 上课模式-老师 |  |  |  | 3.12报名 |  |  | 5.6课程收藏
| 2-3 打赏 |  |  |  | 3.14取消用户订单 |  |  | 5.7关注列表
| 2-3-1 打赏结果 |  |  |  | 3.11支付结果提交 |  |  | 5.3我的课程列表
| 6-1 猫窝 |  |  |  | 6.1进入直播室 |  |  | 5.5提现记录
| 5-4 我的收益 |  |  |  | 6.2离开直播室 |  |  | 5.1用户信息
| 5-5 课程收藏 |  |  |  | 6.3开始直播
| 5-7 老师关注 |  |  |  | 3.9根据标签获取公开课列表
| *5-3 我的课程 |  |  |  | 3.13获取打赏信息
| 5-11 设置模块 |  |  |  | 3.10打赏
| 5-11-4 帮助中心 |  |  |  | 5.4资产管理
| 5-11-5 关于我们 |  |  |  | 3.7点赞
| 启动页 |  |  |  | 3.5收藏/取消收藏
| ICON |  |  |  | 5.6课程收藏
| 引导页 |  |  |  | 3.6关注/取消关注老师
5.7关注列表
5.3我的课程列表
5.5提现记录
5.1用户信息
5.9修改用户资料

## APP功能列表
摩登教学APP需求规划表 |  |  |  | 2016.03.22
功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 备注
V1.0
启动推送 |  | 启动推送层 | 每天首次打开推送。在首页前出现。即框架首页右侧的弹层。后台推送。
首页 | 首页 | 焦点图 | 后台推送。按位置，允许定时上线。
|  | 热推标签 | 后台推送。设置标签+排序。
|  | 快捷入口 | 后台推送。按位置，图片+文字+链接的形式。
|  | 课程推送 | 后台推送。选择课程及上线时间。
|  | 图片推广位 | 穿插在自动加载的课程列表中，共2则。无则不露出。
直播 | 直播课列表 |  | 1）显示直播中、预告、回顾，按时间倒序显示。
直播课 | 预告 | 直播课终端页 | 1）可查看课程费用、授课老师简介、课程介绍、课程大纲、相关课程推荐。
2）开课提醒：点选后，在开课前半小时通过推送消息、（付费课程）短信通知，提醒用户上课课程及时间。
3）分享课程：微信好友、朋友圈、微博
4）收藏课程：收藏后可在个人中心查找记录
5）关注老师：关注后可在个人中心查找记录
6）问答：允许用户发表评论。
7）【未报名-免费课】点击“立即报名”即反馈报名结果。
8）【未报名-付费课】点击“立即报名”进入报名流程。确认报名信息——》支付——》报名结果。
9）咨询客服：点击弹层显示客服联系方式。
| 进行中/回顾 | 直播课终端页 | 1）视频回看。可查看课程费用、已观看人数、授课老师简介、课程介绍、课程大纲、相关课程推荐。
2）分享课程：微信好友、朋友圈、微博
3）收藏课程：收藏后可在个人中心查找记录
4）关注老师：关注后可在个人中心查找记录
5）问答：允许用户发表评论。
6）打赏：打赏给老师。点击后进入打赏流程。
7）商品：课程提及的商品推荐。
8）【回顾状态】课后答疑：讲课结束后整理加入。
9）【未报名-免费课】点击“立即报名”即反馈报名结果。
10）【未报名-付费课】点击“立即报名”进入报名流程。确认报名信息——》支付——》报名结果。
11）【已报名】离开始时间10分钟以上，显示开始时间，不可进入。离开始时间10分钟以内，倒计时，不可进入。已到开始时间，可点击“去上课”进入直播界面。
12）咨询客服：点击弹层显示客服联系方式。
|  | 全屏直播模式 | 1）根据拍摄方向横屏或竖屏显示。
2）分享课程：微信好友、朋友圈、微博
3）收藏课程：收藏后可在个人中心查找记录
4）点赞：每个帐号可点赞一次。
5）弹幕：发表评论。评论以弹幕形式展现。
6）打赏：给主讲老师打赏。弹窗选择打赏金额，点击即跳转支付。支付成功提示结果，可返回直播界面。
|  | 课后答疑页 | 主持人和授课老师对话形式列出。按先后顺序显示。可包含图、文、语音3种展现形式。
视频课 | 视频详情 | 视频终端页 | 1）视频播放。可授课老师名字、课程介绍、相关视频推荐。
2）分享课程：微信好友、朋友圈、微博
3）收藏课程：收藏后可在个人中心查找记录
4）关注老师：关注后可在个人中心查找记录
5）点赞：每个帐号可点赞一次。若未登录，则判断每个手机点赞一次。
6）打赏：给课程主讲老师/达人打赏。
7）评论：允许用户发表评论。
8）商品：课程提及的商品推荐。加“加入心愿单”的操作。
9）全屏按钮：点击后切换到全屏模式。
|  | 全屏浏览 | 横屏全屏浏览。点击缩小按钮回到小屏模式。
发现 | 发现主页 |  | 1）推送热门标签
2）推送人气老师（包括老师和达人）
| 标签列表页 |  | 按后台录入时的标签关联。显示与当前标签关联的课程列表，包括直播课和视频课。
老师 | 老师列表 | 老师列表 | 1）按老师课程数量和浏览数倒序显示。
2）关注/取消关注老师。
| 老师主页 | 老师/达人主页 | 1）显示老师头像、名字、简介。
2）老师自我介绍语音。
3）关注/取消关注老师。
4）分享老师：微信好友、朋友圈、微博。
5）课程列表：按新旧显示该老师教授的课程列表。若有则显示。
6）老师作品：图片作品。
个人中心 | 我的直播间 | 老师直播课列表 | 老师权限。倒序显示当前老师主播的直播课列表。是老师进入自己的直播，查看直播的入口。
| 我的课程 | 我的课程列表 | 用户报名参加的直播课、浏览过的视频课列表。按时间倒序排列。
| 我的收益 | 打赏收益记录 | 老师/达人权限。记录老师/达人获得的打赏记录。
|  | 提现记录 | 老师/达人权限。记录提现的时间、金额和状态记录。
| 课程收藏 | 课程收藏列表页 | 按收藏的新旧排列。可取消收藏。
| 老师关注 | 老师关注列表页 | 按收藏的新旧排列。可取消关注。
| 设置 | 修改个人资料 | 1）查看用户个人信息
2）编辑用户个人信息
|  | 修改密码 | 修改密码
|  | 清理缓存 | 清除图片缓存
|  | 意见反馈 | 提交意见反馈，不支持查看
|  | 推荐给朋友 | 弹出分享层，选择微信好友、朋友圈、微博的分享方式。分享的是APP介绍页。
|  | 应用评分 | 引导到APP STORE或应用商店评分
|  | 帮助首页 | 列出分类。列出热门问题。底部客服入口。
|  | 帮助分类列表页 | 列表显示
|  | 帮助详情页 | 内容详情
|  | 关于 | 产品icon、介绍、当前版本信息。
登录/注册 | 注册 | 注册页 | 用户通过获取手机验证码进行注册
弹层查看用户协议
|  | 完善资料页 | 用户注册成功后/用户第三方登录后引导用户完善个人资料
| 登录 | 登录页 | 通过手机号码+短信验证码登录
太平洋通行证登录
微信、QQ、微博第三方登录
| 忘记密码 | 重置密码页 | 输入手机号码获取验证码，验证后输入并确认新密码，进行重置。
引导及应用介绍 | 用户兴趣了解 | 引导页 | 首次注册后引导。了解用户的兴趣点、个人特征等。
| 应用介绍 | 应用介绍页 | 安装后首次打开的应用亮点功能介绍
V1.1
直播课 | 预告/进行中/回顾 | 直播课终端页 | 1）猫币抵扣购买课程：可使用猫币抵扣的课程，显示抵扣标识。
2）课程购买流程：确认信息页，可勾选猫币抵扣部分现金。
|  | 全屏直播模式 | 猫币换礼：使用猫币兑换虚拟礼品（如花）送老师。
学习计划 | 列表 |  | 列出学习计划列表。
| 主页 |  | 1）显示该课程套餐的介绍。
2）包含的课程列表。
3）相关计划推荐。
4）收藏计划功能
个人中心 | 计划收藏 | 计划收藏列表页 | 按收藏的新旧排列。可取消收藏。
| 资产管理 | 支出记录列表 | 用户打赏、购买课程记录
| 消息管理 | 系统消息列表页 | 按消息新旧排列。消息中可有链接跳转。可设置已读。
| 积分系统 | 猫币记录 | 猫币总数，消耗、获取记录。
|  | 猫币获取 | 签到、关注老师、收藏课程、课程学习、发表评论等。
|  | 猫币消耗 | 购买课程抵扣现金、送礼物给老师等。