## 亲子宝典3.0.0排期
模块 | 功能 | 功能细分 | 备注 | 开发 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 开发时长（天） | 接口 | 设计给到时间 | 制作给到时间
首页 | 首页界面开发 |  |  | 吴昌泊 | 4.25 | 4.27 | 3
| 首页接口联调 |  |  | 吴昌泊 | 4.28 | 4.29 | 1
直播 | 直播列表页 |  |  | 吴昌泊 | 4.29 | 5.3 | 2
| 直播课终端页 |  |  | 吴昌泊 | 5.4 | 5.6 | 3
| 上课模式-学员 |  |  | 吴昌泊 | 5.9 | 5.25 | 13
| 上课模式-老师 |  |  | 吴昌泊
| 问答 |  |  | 吴昌泊 | 5.25 | 6.3 | 8
| 商品 |  |  | 吴昌泊
| 课后答疑 |  |  | 吴昌泊
| 发表问题/评论 |  |  | 张金煌 | 5.23 | 5.26 | 3
| 分享 |  |  | 张金煌 | 4.25 | 4.28 | 3
| 收藏 |  |  | 张金煌 | 4.29 | 5.3 | 4
| 点赞 |  |  | 张金煌 | 5.4 | 5.5 | 2
| 关注 |  |  | 张金煌 | 5.6 | 5.9 | 2
| 咨询 |  |  | 张金煌 | 5.10 | 5.11 | 2
发现 | 发现列表 |  |  | 张金煌 | 5.12 | 5.13 | 2
| 视频教程终端页 |  |  | 张金煌 | 5.16 | 5.17 | 2
| 课程标签列表页 |  |  | 张金煌 | 5.18 | 5.18 | 1
老师列表 | 老师列表 |  |  | 张金煌 | 5.19 | 5.20 | 2
| 老师/达人主页 |  |  | 张金煌 | 5.23 | 5.25 | 2
猫窝 | 猫窝主页 |  |  | 张金煌 | 5.26 | 5.26 | 1
| 我的直播间 |  |  | 张金煌 | 5.27 | 5.27 | 1
| 我的课程 |  |  | 张金煌 | 5.16 | 5.20 | 4
| 课程收藏 |  |  | 张金煌 | 5.30 | 6.3 | 5
| 老师关注 |  |  | 张金煌
| 设置主页 |  |  | 张仲仁 | 5.9 | 5.27 | 14
| 修改个人资料 |  |  | 张仲仁
| 修改密码 |  |  | 张仲仁
| 意见所反馈 |  |  | 张仲仁
| 帮助中心 |  |  | 张仲仁
| 关于我们 |  |  | 张仲仁
| 通行证登录 |  |  | 张仲仁
| 找回密码 |  |  | 张仲仁
集成测试 |  |  |  | 张金煌，张仲仁，吴昌泊，骆成斌 | 6.4 | 6.6