## 完成情况
模块 | 功能 | 情况 | 备注 | 开发 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 开发时长（天） | 接口 | 设计给到时间 | 制作给到时间
首页 | 首页界面开发 |  | 完成 | 胡志祥
| 启动推送层 |  |  | 胡志祥 | 5月20日 | 5月20日
| 首页右边的点击按钮 | 功能还没有定 |  | 胡志祥 | 5月20日 | 5月20日
直播 | 直播列表页 |  | 完成 | 胡志祥
| 直播课终端页 | 协议处理 |  | 曹梦林 | 5月19日 | 5月19日
| 上课模式-学员 |  | 完成 | 曹梦林
| 上课模式-老师 |  | 完成 | 曹梦林
| 问答 | wap页没有出来 |  | 胡志祥 | 5月18日 | 5月18日
| 发表问题/评论 | wap页没有出来 |  | 胡志祥
| 课后答疑 | wap已经出来 |  | 胡志祥 | 5月17日 | 2016-05-17
| 分享 | 协议处理 |  | 胡志祥
| 收藏 | 协议处理 |  | 胡志祥
| 点赞 | 协议处理 |  | 胡志祥
| 关注 | 协议处理 |  | 胡志祥
| 咨询 | 协议处理 |  | 胡志祥
| 用户发表评论 |  |  | 曹梦林 | 5月19日 | 5月19日
| 用户发表图片 |  |  | 曹梦林
发现 | 发现列表 |  | 完成 | 胡志祥
| 视频教程终端页 | 协议处理、视频播放 |  | 胡志祥 | 5月16日 | 5月17日
| 课程标签列表页 |  | 完成 | 胡志祥
老师列表 | 老师列表 |  | 完成 | 胡志祥 | 5月18日 | 5月18日
| 老师/达人主页 | wap页没有出来 |  | 胡志祥 | 5月19日 | 5月19日
猫窝 | 猫窝主页 | 开发中 |  | 曹梦林 | 5月19日 | 5月19日
| 我的直播间 |  | 完成 | 曹梦林
| 我的课程 |  | 完成 | 曹梦林
| 课程收藏 |  |  | 曹梦林 | 5月16日 | 5月16日
| 老师关注 |  |  | 曹梦林 | 5月17日 | 5月17日
| 设置主页 |  |  | 曹梦林 | 5月18日 | 5月18日
| 修改个人资料 |  |  | 曹梦林 | 5月19日 | 5月19日
| 修改密码 |  |  | 曹梦林 | 5月20日 | 5月20日
| 意见所反馈 |  |  | 曹梦林 | 5月20日 | 5月20日
| 帮助中心 | 不做
| 关于我们 |  |  | 曹梦林 | 5月20日 | 5月20日
| 通行证登录 |  | 完成 | 曹梦林
| 找回密码 |  |  | 曹梦林 | 5月19日 | 5月19日