## 完成情况
模块 | 功能 | 情况 | 备注 | 开发 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工作量
首页 | 启动推送层 |  |  | 胡志祥 | 5月20日 | 5月20日 | 0.5
| 首页右边的点击按钮 | 功能还没有定 |  | 胡志祥 | 5月20日 | 5月20日 | 0.5
| 插入广告 |  |  | 胡志祥 | 5月19日 | 5月19日 | 0.3
| 大图片cell高度调整 |  |  | 胡志祥 | 5月19日 | 5月19日 | 0.4
| 下拉刷新/没有更多 |  |  | 胡志祥 | 5月19日 | 5月19日 | 0.4
| 加载动画/空数据页/400页 |  |  | 胡志祥 | 5月19日 | 5月19日 | 0.4
| 分享 |  |  | 胡志祥 | 5月19日 | 5月19日 | 0.5
直播 | 直播课终端页 | 协议处理 |  | 曹梦林 | 5月19日 | 5月19日 | 0.5
| 全部评论 | wap页 |  | 黄永坤 | 5月23日 | 5月23日 | 0.3
| 课后答疑 | wap页 |  | 黄永坤 | 5月23日 | 5月23日 | 0.2
| 分享 | 协议处理 |  | 胡志祥
| 收藏 | 协议处理 |  | 胡志祥
| 点赞 | 协议处理 |  | 胡志祥
| 关注 | 协议处理 |  | 胡志祥
| 用户发表评论 |  |  | 曹梦林 | 5月19日 | 5月19日 | 0.5
| 用户发表图片 |  |  | 曹梦林
猫窝 | 猫窝主页 | 开发中 |  | 曹梦林 | 5月20日 | 5月20日 | 0.5
| 我的课程 |  |  | 黄永坤 | 5月23日 | 5月23日 | 0.5
| 设置主页 |  |  | 黄永坤 | 5月23日 | 5月23日 | 0.5
| 修改个人资料 |  |  | 黄永坤 | 5月19日 | 5月19日 | 1
| 修改密码 |  |  | 黄永坤 | 5月20日 | 5月20日 | 0.5
| 意见反馈 |  |  | 黄永坤 | 5月20日 | 5月20日 | 0.5
| 关于我们 |  |  | 曹梦林 | 5月23日 | 5月23日 | 0.5
| 找回密码 |  |  | 黄永坤 | 5月20日 | 5月20日 | 0.5
计数器 |  |  |  | 曹梦林、胡志祥、黄永坤 | 5月23日 | 5月24日 | 2
终端页打开动画 |  |  |  | 曹梦林 | 5月24日 | 5月24日 | 1
[6 empty] | 开发工作量 | 12
集成测试 |  |  |  |  | 5月25日 | 5月26日 | 2