## Sheet1
mrobot页面/接口 | 开始时间 | 结束时间 | 开发 | 应用接口 | 接口期望时间 | 制作页面 | 制作期望时间
首页接口 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | a | 1.首页数据接口 2.热门课程接口 | 2016-04-12 | /
直播列表接口 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | a | 3.直播列表接口（原获取课程列表接口） | 2016-04-13 | /
直播终端页(wap页) | 2016-04-14 | 2016-04-18 | a | 4.直播终端页数据接口 | 2016-04-14 | 1.直播终端页 | 2016-04-14
直播终端页问答列表页 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | a | 5.直播终端页问答列表接口 6.提交问题接口 | 2016-04-18 | 2.问答列表页 | 2016-04-18
课后答疑(wap页) | 2016-04-18 | 2016-04-20 | b | 7.课后答疑数据接口 | 2016-04-18 | 3.课后答疑页 | 2016-04-18
商品页面(wap页) | 2016-04-19 | 2016-04-20 | a | 8.商品列表列表接口 9.记录个人喜好接口 | 2016-04-19 | 4.商品页面 | 2016-04-19
发现列表 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | a | 10.发现列表接口 | 2016-04-21 | /
视频教程终端页 | 2016-04-21 | 2016-04-25 | b | 11.视频课程终端页接口（商品接口和课程接口是否独立？） | 2016-04-21 | 5.视频课终端页 | 2016-04-21
课程标签列表页 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | a | 12.课程标签列表接口 | 2016-04-22 | /
老师列表 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | a | 13.老师列表 | 2016-04-25 | /
老师达人主页 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | a | 14.老师/达人数据接口 | 2016-04-26 | 6.老师/达人页 | 2016-04-22
我的直播间 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | b | 15.直播间数据接口 | 2016-04-26 | /
获取打赏信息接口 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | b | 16.打赏信息接口 | 2016-04-27 | /
我的收益 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | b | 17.我的收益接口 18.提现记录接口 | 2016-04-28 | /
课程收藏 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | a | 19.课程收藏接口 | 2016-04-29 | /
关注老师列表 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | b | 20.关注老师列表 | 2016-04-29 | /
我的课程列表 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | a | 21.我的课程列表 | 2016-05-02 | /
用户信息 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | b | 22.用户信息接口 23.修改用户信息接口 | 2016-05-02 | /
注册引导页 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | ab | 24.提交注册引导信息接口 | 2016-05-03 | 7.注册引导页 8.注册引导结果页 | 2016-05-03