## 完成情况
模块 | 功能 | 情况 | 备注 | 开发 | 工作量 | 计划开始时间 | 计划完成时间
项目相关 | 测试用例 |  |  | 胡罗、黄永坤 | 3 | 2016-08-01 | 2016-08-03
| 重构开发 |  |  | 胡罗 | 8 | 2016-07-25 | 2016-08-01
| 直播测试 |  |  | 胡罗、曹梦林 | 2 | 2016-08-01 | 2016-08-05
广告 | 启动页广告 |  |  | 胡罗 | 0.5
| 首页广告位 |  |  | 胡罗 | 0.5
| 找课广告位 |  |  | 胡罗 | 0.5
首页 | 启动推送层 |  |  | 黄永坤 | 0.5
| 摩登猫显示控制 |  |  | 黄永坤 | 0.5
| 右侧猫动态配置 |  |  | 黄永坤 | 1
| 直播文案修改 |  |  | 黄永坤 | 0.5
| 视频列表回顾视频样式修改 |  |  | 黄永坤
| H5专题的分享协议、登录协议、用户设备号 |  |  | 黄永坤 | 1
| APP内的wap页面内的链点点击跳转APP内页面 |  |  | 黄永坤 | 1
直播 | 直播列表页回顾视频样式修改 |  |  | 胡罗 | 0.5
| 相关商品文案修改 |  |  | 胡罗
| 去上课文案修改 |  |  | 胡罗
| 点赞 |  |  | 胡罗 | 0.5
| 回复评论 |  |  | 胡罗 | 1
| 直播间学生端增加关注按钮 |  |  | 胡罗 | 0.5
| 直播间老师可以切的摄像头 |  |  | 胡罗
| 直播间老师基本信息显示 |  |  | 胡罗 | 1
| 弹幕进来了文案修改 |  |  | 胡罗 | 0.5
| 弹幕新增关注 |  |  | 胡罗
| 直播间弹幕滚动 |  |  | 胡罗 | 1
| 直播结束层（学生） |  |  | 胡罗 | 1
| 直播结束层（学生） |  |  | 胡罗 | 1
| 老师异常退出，网络异常提示 |  |  | 胡罗 | 0.5
| 学生进入直播加载页面 |  |  | 胡罗 | 0.5
回顾 | 视频回顾学生端增加关注按钮 |  |  | 曹梦林 | 1
| 视频回顾老师基本信息显示 |  |  | 曹梦林
| 视频回顾弹幕显示 |  |  | 曹梦林 | 2
| 视频回顾点赞功能 |  |  | 曹梦林 | 1
发现 | 焦点图 |  |  | 黄永坤 | 1
视频终端页 | 视频教程终端页右上角添加分享按钮 |  |  | 黄永坤 | 1
| 分享功能添加QQ分享 |  |  | 黄永坤
| 课后答疑QQ分享联调 |  |  | 黄永坤
| 点赞 |  |  | 黄永坤 | 0.5
| 回复评论 |  |  | 黄永坤
全部评论页 | 点赞 |  |  | 黄永坤 | 0.5
| 回复评论 |  |  | 黄永坤
商品 | 商品详情页 |  |  | 黄永坤 | 1
| 商品评测页 |  |  | 黄永坤
| 种草清单 |  |  | 黄永坤 | 1
| 我的商品删除 |  |  | 黄永坤 | 0.5
猫窝 | 个人主页小红点 |  |  | 黄永坤 | 0.5
| 个人主页添加清单和消息 |  |  | 黄永坤 | 0.5
| 我的消息列表 |  |  | 黄永坤 | 2
| 小助教消息列表 |  |  | 黄永坤 | 2
| 用户消息发送 |  |  | 黄永坤 | 1
集成测试 |  |  |  | 黄永坤，胡罗，曹梦林 | 4
4