## 优先级
制作排期：http://zzb.pcauto.com.cn/tools/gongdan/plan.php?id=251 设计排期：http://192.168.50.235/yidongUI/2016-08/modeng-app/index.html
| 设计 | 完成时间 | 制作 | 完成时间 | 后端 | 完成时间 | 后端送测 | mrobot | 完成时间 | mrobot送测 | 后端接口上线 | mrobot上线 | IOS送测 | 用户测试 | 公测 | IOS送审
广告 | [6 empty] | 08月19日 | 广告接口 | 8月5日 | 8月25日 | 9月5日 | 9月5日 | 8月30日 | 9月5日 | 9月8日 | 9月13日
种草清单 | 新增 | 8月8日 |  |  | 种草清单接口 | 8月8日 |  | 种草清单接口 | 8月8日
全部评论页 | 修改 | 8月9日 | 修改 | 8月10日 | 评论 | 8月9日 |  | 问答列表接口 | 8月12日
[5 empty] | 评论点赞 | 8月9日
[5 empty] | 问答列表接口 | 8月9日
直播间 | 修改 | 8月11日 | [5 empty] | 老师主页接口 | 8月3日
个人中心 | 修改 | 8月12日
摩登小助教 | 新增 |  |  |  | 提交用户消息 | 8月10日
|  | 8月15日 |  |  | 小助教消息列表 | 8月10日 |  | 小助教消息列表 | 8月10日
[5 empty] | 阅读消息 | 8月11日
[5 empty] | 我的消息-数量 | 8月11日
系统消息 | [7 empty] | 我的消息-数量 | 8月15日
系统消息列表 | 新增 | 8月16日 | [5 empty] | 系统消息列表 | 8月16日
商品详情页 | 新增 | 8月17日 | 新增 | 8月18日 | 商品详情页接口 | 8月12日 |  | 商品详情页接口 | 8月19日
商品评测页 | 新增 | 8月18日 | 新增 | 8月19日 | 商品评测页接口 | 8月15日 |  | 商品评测页接口 | 8月22日
找课 |  | 8月19日 |  |  | 发现列表接口 | 8月15日 |  | 发现列表接口 | 8月15日
视频课终端页 | 修改 | 8月19日 | 修改 | 8月18日 | 视频课终端页接口 | 8月15日 |  | 视频课终端页接口 | 8月23日
首页 |  | 8月22日 |  |  | 首页接口 | 8月18日 |  | 首页接口 | 8月18日
直播课终端页 | 修改 | 8月22日 | 修改 | 8月23日 | 直播课终端页接口 | 8月18日 |  | 直播课终端页接口 | 8月24日
课后答疑页 | QQ分享按钮 | 8月22日 | 修改 | 8月23日 |  |  |  | 课后答疑页样式修改 | 8月24日
加顾弹幕 |  |  |  |  | 更新聊天室 | 8月17日
[5 empty] | 弹幕记录 | 8月16日 |  | 弹幕记录 | 8月16日

## 接口列表
表格 1
| 接口名 | 后端 | mrobot | 制作 | 设计
首页 | 首页接口 | 1：请求参数添加appVersion 2：返回参数添加rightCat 3：返回参数中 hotImage节点添加desc字段 | 1：请求参数添加appVersion 2：返回参数添加rightCat 3：返回参数中 hotImage节点添加desc字段
| 广告接口 |  | 新增
直播课 | 直播课终端页(wap) | 返回参数添加chatRoomId | 1：相关商品样式修改 2：评论样式修改 3：返回参数添加chatRoomId 4：请求参数添加appVersion | 1：相关商品样式修改 2：评论样式修改 | 是
| 弹幕记录 | 新增 | 新增 |  | 是
| 直播课终端页问答列表(wap) | 1:返回参数添加replyList节点 2：返回参数添加 点赞数 | 1：返回参数添加replyList节点 2：评论样式修改 3：请求参数添加appVersion 4：返回参数添加 点赞数 | 评论样式修改 | 是
| 更新聊天室 | 新增，
| 商品详情页(wap) | 新增 | 新增 | 新增 | 是
| 商品评测页(wap) | 新增 | 新增 | 新增 | 是
| 课后答疑(wap) |  | 分享功能添加QQ空间 | 分享功能添加QQ空间 | 是
| 评论 | 请求参数添加requestId,replyId |  |  | 是
| 评论点赞 | 新增post
发现 | 发现列表 | 1：返回参数添加focus节点 2：请求参数添加appVersion | 1：返回参数添加focus节点 2：请求参数添加appVersion
| 视频课终端页(wap) | 返回参数添加videoFrom，watchTotal | 1：添加视频来源样式 2：评论样式修改 3：返回参数添加videoFrom 4：请求参数添加appVersion，watchTotal | 1：添加视频来源样式 2：评论样式修改 3：添加观看人数 4：收藏，点赞，分享按钮修改
| 老师主页(wap) | 请求参数添加baseInfo | 请求参数添加baseInfo
我的 | 种草清单 | 新增 | 新增
| 我的消息-数量 | 新增 | 新增
| 系统消息列表 | 新增 | 新增
| 小助教消息列表 | 新增 | 新增
| 用户反馈 | 新增
| 阅读消息 | 新增
|  | 新增：10 修改：7 | 新增：7 修改：8 | 新增：2 修改：4