## 工作表 1
表格 1
Bug类型
| bug类型 | 91 | bug类型细分 | 数量
| 性能问题 | 28
|  |  | 数组越界 | 1
|  |  | 数据类型 | 5
|  |  | 逻辑问题 | 6
|  |  | 版本兼容 | 15
|  |  | 未知原因 | 1
| 代码逻辑 | 22
|  |  | 逻辑错误 | 15
|  |  | 网络机制 | 7
| 接口相关 | 4
|  |  | 接口问题 | 1
|  |  | 环境问题 | 2
|  |  | 请求参数问题 | 1
| 完整性 | 21
|  |  | 考虑不全（数据联动） | 2
|  |  | 考虑不全（网络差） | 2
|  |  | 考虑不全（多用户） | 5
|  |  | 考虑不全（版本兼容） | 9
|  |  | 边界测试 | 3
| 需求变更 | 8
|  |  | 需求文档没明确 | 1
|  |  | 需求文档变更 | 3
|  |  | 新增需求 | 4
| 用户体验 | 4
|  |  | 交互处理 | 1
|  |  | 样式 | 2
|  |  | 兼容性 | 1
| 其它 | 2
未知原因
|  |  | 数据调整 | 2
| 外部系统 | 2
2
组员日均bug产生率
| 组员 | 有效工作日 | IOS开发的bug总数 | bug数/工作人日(生产率)
| 徐胜德 | QA阶段才介入 | 22
| 骆成斌 | 10 | 18 | 1.8
| 张仲仁 | 10 | 51 | 5.1
总日均bug产生率
| 工作人日(总时间) | IOS开发的bug总数 | bug数/工作人日
| 20 | 91 | 4.55
bug激活情况
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属
各组员bug激活率
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数
| 徐胜德 | 2 | 0.22
| 骆成斌 | 2 | 0.22
| 张仲仁 | 8 | 0.11
总激活率
| 是否包括应用相关 | bug总数 | 激活总次数 | 激活总次数/bug总数
| 是 | 91 | 12 | 0.13
否
徐胜德 | 在摩登1.2.0在QA阶段接手，利用修复bug的过程慢慢的熟悉代码和相关功能。在修复bug的阶段发现许多历史遗留问题以及代码逻辑写得不对的地方。这些都需要在下个版本进行修复。这一次公测出现的问题引发出一些思考，由于直播APP公测的特性，我们在以后的项目流程把控上，公测是否可以不止1次，这点需要去和编辑产品们协商。
骆成斌
张仲仁 | 摩登1.2.0项目项目功能主要负责直播互动之礼物发放和抽取和活动列表页。功能点少，但产生的bug量很多。具体总结如下几点： 1、功能开发过程中没有考虑周全，1)没有考虑到上一版功能对当前开发版本之间的相互影响，2)没有考虑到一些极端情景下会出现的一些需要特殊处理的逻辑问题。3）改bug过程中不够细致和稳重导致调试过程中注释掉的代码在发测试包的时候没有改回来而导致一些问题产生。 2、很多过往版本中没有测试出而遗留下的bug。 3、考虑问题不够全面。 总结：摩登课堂1.2.0的版本迭代由我和成斌还有胜德一起开发完成，碰到问题时，非常感谢胜德和成斌的耐心讲解和帮助。期间看到了自身的一些问题：思考不够全面，处理问题不够细致和稳重，太着急处理bug和发布测试包导致一些不必要的问题产生。做项目的过程中也学到了很多，在平常工作和生活要多思考多做技术积累，学习和工作做项目的过程中碰到问题要多总结。