## 完成情况
模块 | 功能 | 情况 | 设计 | 开发 | 计划时间 | 工作量
首页 | 首页推送层 |  | 设计完成 | 曹梦林 | 10.24-10.26 | 3.5
快捷入口增加
摩登直播
右侧猫弹出页面配置
视频列表样式调整
人气导师增加
底部导航未读消息提示
tabbar去掉波浪图片
| 接口联调 |  |  |  | 11.7
直播终端页 | 评论回复 |  | 设计完成 |  | 10.27-10.28 | 2.5
点赞
操作按钮文案调整
直播回顾样式修改
| 接口联调 |  |  |  | 11.11
全部评论页 | 评论回复 |  | 设计完成 |  | 10.31 | 1
点赞
| 接口联调 |  |  |  | 11.11
视频终端页 | 布局样式调整 |  | 设计完成 |  | 11.01-11.02 | 2
视频来源
评论回复
点赞
| 接口联调 |  |  |  | 11.12
登录页 | 入口调整 |  |  |  | 11.02 | 0
直播列表页 | 展示样式调整 |  | 设计完成 | 何镇威 | 11.03 | 1
添加回顾字段(包括首页最新课程,老师主页课程列表)
找课 | 焦点图轮播 |  |  |  | 11.04 | 1.5
增加大咖老师
| 接口联调 |  |  |  | 11.13
抢试用列表 | 进行中 |  |  |  | 10.24-10.26 | 2.5
预告,蒙层
已结束
时间显示规则
| 接口联调 |  |  |  | 11.01
试用终端页 | 分享试用详情 |  |  |  | 10.26-10.31 | 3
分享蒙层
申请中
已结束
中奖名单
提交试用报告入口
| 接口联调 |  |  |  | 11.05
申请试用 | 提交申请 |  |  |  | 10.31-11.01 | 1.5
提交结果
| 接口联调 |  |  |  | 11.02
写试用报告 | 化妆品套装 |  |  |  | 11.03-11.10 | 6
化妆品单品
非化妆品
整体评价
图文混排
发送报告
审核未通过后重新编辑
| 接口联调 |  |  |  | 11.10
我的试用列表 | 待提交报告 |  |  | 胡罗 | 11.11-11.14 | 2
全部试用
试用列表
| 接口联调 |  |  |  | 11.14
活动 | 活动列表 |  | 设计完成 |  | 10.24-10.27 | 4
话题
投票
报名
评论列表(点赞,评论,回复)
分享
| 接口联调 |  |  |  | 11.15
我的 | 我的试用入口 |  |  |  | 10.28 | 1
我的消息入口
我的消息 | 摩登小助教入口红点 |  | 设计完成 |  | 10.31-11.01 | 2.5
系统消息(3种类型,红点)
系统消息跳转支持
我的消息列表
推送消息
| 接口联调 |  |  |  | 11.22
摩登小助教 | 列表支持文字,链接,图片 |  | 设计完成 |  | 11.02-11.08 | 4.5
图片放大和收起
发送消息
时间显示规则
| 接口联调 |  |  |  | 11.18
广告 | 启动页面 |  |  |  | 11.09-11.11 | 2.5
首页焦点图
首页最新课程第三个视频下方
找课焦点图
| 接口联调+ios假广告 |  |  |  | 11.11
魔方统计 | 魔方统计、消息推送 |  |  | ALL | 11.23 | 1
集成测试 |  |  |  | ALL | 11.24-11.28 | 3
总工作量 | [5 empty] | 45
送测 |  |  |  |  | 11.29
公测 |  |  |  |  | 12.7-12.8
送审 |  |  |  |  | 12.12

## 接口排期
| 接口名 | 请求类型 | 后端 | mrobot | 制作 | 后端 | mrobot
试用 | 试用列表 | get | 新增 | 新增 |  | 10.28 | 10.31
| 试用详情页 | get | 新增 | 新增 | 新增 | 11.02 | 11.04
| 查询试用状态 | post | 新增 | 新增 |  | 11.03 | /
| 套装查询 | get | 新增 | 新增 |  | 10.25 | 10.26
| 提交试用申请 | post | 新增 |  |  | 11.01 | /
| 提交试用报告 | post | 新增 |  |  | 10.24 | /
| 我的试用列表 | get | 新增 | 新增 |  | 10.27 | 10.28
| 中奖名单列表 | get | 新增 | 新增 |  | 10.21 | 10.24
| 查询试用报告内容 | get | 新增 | 新增 |  | 10.26 | 10.27
活动 | 活动列表 | get | 1：请求参数添加appVersion 2：返回参数type添加两个类型 | 修改 |  | 11.07 | 11.07
| 活动详情页 | get | 新增 | 新增 | 新增 | 11.09 | 11.14
| 查询活动状态 | post | 新增 | 新增 |  | 11.14 | /
| 提交报名信息 | post | 新增 |  |  | 11.14 | /
首页 | 首页接口 | get | 1：enter节点增加到6条 2：enter节点中，类型增加活动终端页，试用列表，试用终端页 3：hotImage增描述 4：增加rightCat节点 5：teacher节点增加到12条 | 修改 |  | 11.04 | 11.04
| 广告 | get |  | 新增 |  |  | 11.04
消息 | 系统消息列表 | get | 新增 | 新增 |  |  | 11.08
| 小助教消息列表 | get | 新增 | 新增 |  | 11.16 | 11.17
| 我的消息-数量 | get | 新增 | 新增 |  | 11.17 | 11.18
| 消息发送 | post | 新增 |  |  | 11.17 | /
| 阅读消息 | post | 新增 |  |  |  | /
| 消息推送 |  |  |  |  | 11.22
课程 | 评论列表 | get | 1：返回添加supportTotal 2：请求参数添加type 3：返回添加replyList节点 4：返回添加supportState | 修改 | 修改 | 11.08 | 11.11
| 发表评论 | post | 1：请求参数添加replyId 2：请求参数添加type 3：请求参数添加requestId |  |  | 11.07 | /
| 商品试用查询 | get |  | 新增 | 新增 | 11.04 | /
| 评论点赞 | post | 新增 |  |  | 11.10 | /
| 发现列表 | get | 1：请求参数添加appVersion 2：返回参数添加focus节点 3：hotTecher节点增加到10条 | 修改 |  | 11.10 | /
| 视频课程终端页 | get | 1：返回参数添加videoFrom 2：返回参数添加watchTotal | 修改 | 修改 | 11.09 | 11.16
| 直播课终端页 | get |  | 修改 | 修改 |  | 11.18