## Sheet1
bug | 已修复bug | 无效bug | 客户端处理 | mrobot处理 | 后端处理 | 前端处理
个数 | 114 | 16 | 93 | 4 | 13 | 4
合计 | 130
总日均bug生成率
工作人日 | Android开发bug总数 | bug日均生成率
78 | 93 | 1.19
组员日均bug率
组员 | 有效工作日 | bug数 | bug率
徐胜德 | 26 | 22 | 0.85
陈有胜 | 26 | 20 | 0.78
张仲仁 | 26 | 58 | 2.23
组员bug激活率
组员 | bug激活数 | bug率
徐胜德 | 2 | 0.09
陈有胜 | 20 | 0.78
张仲仁 | 2 | 0.1
总结:
徐胜德 | 1、这个版本暴露出最主要的问题是UI不准确的问题，主要原因有2点：a.以前安卓的做法没有严格按照设计稿来做，首页大部分均是目测去设定大小；b.编辑之前不是特别在意UI尺寸，这个版本少薇专门安排了一个编辑来严格对照设计稿，但是对于屏幕适配方面的原理，编辑不是很清楚，故出现了许多无效的UI问题。 2、谈需求的时候没有过于仔细的谈论，在第一遍提问过后，需求会议上没有再次认真的阅读没有被提过问题的环节，导致这些环节在开发的过程不断的发现漏洞。下版本在需求评审这一点上要改进。
张钟仁 | 摩登1.3.0主要负责1.活动详情页面;2.我的消息页面;3.摩登小助教;4.广告 本次开发功能复杂度一般，出现的主要问题有以下几个方面：1.有些功能点的需求模糊，开发完成后与产品的理想效果不一致;2.设计稿按ios标准来做换算成android后导致一些样式问题;3.本次版本功能和上版本功能对接上考虑的不够全面;4.在修改历史遗留问题时会因为对以前版本需求的不明确导致其他问题的产生。 通过对摩登1.3.0的开发过程中发现以上问题，在此做总结，引以为戒，避免往后开发过程中再出现类似问题。
陈有胜 | 摩登1.3.0主要负责试用相关的模块开发,20个bug中新增需求3个、需求变动2个、外部系统3个、兼容性问题1个、样式问题3个、代码错误8个; 样式问题的bug主要是对需求的理解产生偏差造成,设计稿上看到的只是其中一种情况. 代码错误的bug中有一些是因为做出效果和摩登以前的效果和使用方式不一样造成的.另外一些是没有考虑到的,下个版本会尽量避免. 这次开发试用模块的感觉就是需求很多地方不明确,而且经常变动需求,因为对试用的业务逻辑也不是很了解,所以没写代码前很难发现一些不明确的地方,在敲代码的过程中经常要拉群确认需求,设计给的标注也很不完整,有些地方该标的也没有标,切图也没有按照要求来切,沟通有点困难,感觉有点不太专业,自测的时候发现接口有很多问题,基本都是状态不同步的问题.不过接口开发同事还是挺好说话的,在联调的过程中还是挺顺利的.