## Sheet1
模块 | 功能 | 疑难点/描述 | 开发 | 设计时间 | 接口时间 | app开发时间 | 工作日
首页 | 今日推荐新增 |  | 胡志祥 | 2.7 | 3.07 | 02.06-02.10 | 5
删除摩登直播间,最新课程
精选课程
新增热门话题
课程(原找课) | 底部tab修改 |  |  | 2.22 | 3.08 | 02.13-02.17 | 5
顶部焦点图
标签课程列表
| 全部标签页 |  |  | 2.16
| 标签列表页 |  |  | 2.23
我的 | 我的圈子,我的话题,喜欢的商品,交互 |  |  | 02.20-02.24 | 03.10-03.14 | 02.20-03.9 | 4
| 我的消息 | [5 empty] | 2
| 我的评论,交互 | [5 empty] | 2
| 收到的赞 | [5 empty] | 1
| 收货地址 | [5 empty] | 3
| 地址获取和UI调整 | [5 empty] | 2
地址修改 | 地区数据整理 |  |  |  | 3.11 | 03.10-03.14 | 3
修改用户资料接口
提交报名信息
提交试用申请
直播终端页 | 调整课程介绍信息 |  | 曹梦林 | 2.15 | 3.09 | 02.06-02.13 | 6
圈子推荐
相关商品位置调整并改名
相关内容
推广位
取消评论和它们关注
商品详情页
| 全部评论 |  |  | 2.17
视频终端页 | 精彩评论 |  |  | 2.16 |  | 02.14-02.17 | 4
底部固定栏
其他参考直播终端页
圈子主页 | 圈子基本信息 |  |  | 02.13-02.14 | 3.03 | 02.20-02.23 | 4
加入/退出圈子
顶部交互效果
发话题入口
话题列表
| 长图话题终端页 |  |  |  |  | 02.24-02.28 | 3
框架升级 | 升级IOS框架2.2 |  |  |  |  | 03.01-03.06 | 4
圈子首页 | 热推圈子 |  | 何镇威 | 02.04-02.06 | 03.01-03.02 | 02.06-02.10 | 5
快捷入口
发话题入口
话题列表
全部圈子
话题终端页app | 顶部操作栏 |  |  | 2.09 | 02.27-03.03 | 02.13-02.20 | 6
首屏小视频
首屏轮播图
话题内容
底部固定栏(点赞,收藏,评论)
圈子禁言
精彩评论
全部评论
发话题 | 图片视频预览列表和交互 |  |  | 02.16-02.20 | 3.03 | 02.27-03.10 | 2
| 标签查询处理 | [5 empty] | 2
| 发表话题数据处理 | [5 empty] | 1
| 上传照片 | [5 empty] | 1
| 分享 | [5 empty] | 1
| 拍照,预览,裁剪,交互 |  |  | 2.09 |  |  | 3
启动引导 |  |  |  | 02.27-02.28 |  | 3.13 | 1
魔方统计 |  |  | ALL |  |  | 3.14 | 1
集成测试 |  |  | ALL |  |  | 03.15-03.17 | 3
总工作量 | [6 empty] | 74
送测 | [5 empty] | 3.20