## 视屏终端页_曾庆仪 - 视屏终端页
视屏终端页
|  | 问题 | 修复 | 备注
| 优酷的SDK播放器、非优酷播放器(webView播放)，顶部显示返回按钮，点击停止播放并返回上一层 | 正确
| 正在播放时，横屏--自动全屏且继续播放，竖屏--视频自动小屏且继续播放，当全屏时，返回按钮的功能是缩小视频 (横竖屏不影响播放) | 正确
网络判断： | 当在非Wi-Fi网络环境点击播放视频，视频播放器内显示“当前是否使用资费流量观看视频”，用户点击“用流量继续看”就开始播视频。 | 正确
| 如果正在使用WIFI观看视频，此时切换到非WiFi环境，立刻出提示，并且视频暂停，点击“用流量继续看”就继续播视频。 | 正确
| 看看没有网络是否可以正常提示 （视频） | 正确
| 没有网络时，页面提示、点击可以再次加载 (此时如何切换有网络的情况下) | 正确
| 数据加载失败，页面正常提示 (页面加载成功才显示视频控件 (优酷)) | 正确
| 页面未加载完成、底部评论、顶部分享按钮不可以点击 | 正确
| 写评论从原来限制10个字符（5个中文字数）改为限制6个字符（3个中文字数）. | 弹幕还字数还没有修改 | 已修复
| 回复、个人中心 点击协议，可以正常跳转。分享协议可以正常弹出并有分享参数 | 正确
| 点击相关视频可以正常转，跳转后优酷视频、自家视频可以正常显示 | 无法正常跳转到优酷视频 | 已修复
| 优酷视频、使用优酷播放器。(可以自由横竖屏切换播放) | 正确
| 自家视频，webView播放。点击全屏播放 | 正确
重复进入视频终端页-返回-进入-放回-进入，看内存是否可以正常释放
| 页面是否可以正常加入广告、点击相关视频进入也如此 | 正确
| 页面要兼容夜间模式 | 错误提示框没有适配好 | 已修复
| 未播放时，不允许横屏。只有优酷视频才可以横屏。 |  | 已修复
| 断网后，在连网就播放不了。 |  |  | 优酷会识别，时间有点久
| 优酷进度条的拖动与滑动返回的手势冲突了 | 手势冲突 | 已修复
系统版本 | iOS6(看看会不会闪退、其它不严重不管) | 正确
| iOS7.0.4 (就用这个版本测试，可以问QA姐设备) | 横屏后 视图位置不正确 | 已修复
| iOS8、iOS9 | iOS8:横屏后 视图位置不正确 | 已修复

## 视频tab_许伟杰
表格 1
1.资讯-新车 | （1）最近新车 图片左上角的标签是接口返回的文字，可能是2个字（新车、改款）或4个字（垂直换代），带颜色的label宽要随文字改变。
（2）图片带黑色渐变蒙层
（3）间距固定，图片等比例缩放
| 点击进入页面，可以正常打开 | 出错
2.车系终端页增加视频tab | （1）增加后tab顺序：综述 参配 图片 优惠 点评 文章 视频 论坛 经销商
（2）默认加载20条。有上拉加载更多，没有下拉刷新。
| （3）全部加载完后不提示“没有更多了” | 文案提示出错 | 已修复
（4）在车系综述页中切换tab要刷新内容
（5）若该车系没有关联视频，页面提示“暂时没有视频”
（6）送审期隐藏视频tab
（7） 考虑网络慢和无网络的情况
3.搜索—车系 带视频入口 | （1）点击跳转到车系终端页视频tab | 搜索图标没有了 | 已修复
（2）送审期隐藏视频入口

## 全局导航_胡罗
表格 1
模块 | 子模块 | 测试单元 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实际输出 | 修改建议 | 再次输出
全局导航 |  | 布局 | 车型、车系综述页进入 | 比对设计稿 | 一致
| 4.1资讯首页 | 布局 | 资讯选项 | 1.用户下载该版本并第一次打开资讯首页时，显示引导蒙层。点击”知道了“，关闭蒙层； 2. 版本更新or下载APP后第二至五次启动APP，打开首页时都有页面自动下拉并显示搜索框的动画，搜索框两秒后收回； 3. 在往后使用过程中默认隐藏，下拉出现； 4. “下拉刷新”位于搜索上方； 5.点击搜索框，进入搜索页面，光标定位在搜索输入框中 | 一致 | 1、4s的样式栏目有问题 2、显示引导蒙层样式问题 3、搜索栏颜色
| 4.2论坛 | 布局 | 选择论坛选项 | 1.用户首次进入论坛模块时，有搜索框自动向下展开并自动收起的动态效果 2.用户点击头部选项卡能正常切换 | 一致 | 1、论坛大首页搜索框问题 2、下拉提示拦出现问题
| 4.3找车 | 布局 | 找车选项 | 1.头部选项卡能正常切换 2.第几搜索框进入搜索页面 | 一致
| 夜间模式下 |  |  | tab字体有问题
| 夜间模式下 |  |  | 样式栏目
第一次安装的时候，过一下，点击顶部栏目，会出现新手指导图
| 4.4优惠 |  | 找车选项 | 去掉搜索 | 没有搜索
| 4.5我的 |  | 我的选项 | 比对设计稿 | 一致
7.3车系列表页增加车型关注度字段 | 车系列表页 | 增加关注度进度条，进度与布局 | 进入车系列表页面 | 比对设计稿，不同车型关注进度有所不同 | 一致 | 1、iOS6、7.0.4进入车系页，crash 2、进度条颜色出错 | 已修复

## app调研_陈东贤
模块 | 模块 | 测试单元 | 前置条件 |  | 测试步骤 | 预期输出 | 实际输出 | 修改建议 | 再次输出
资讯首页 | app调研 | 基本显示规则 | 30天内,第3/4/5次启动app,且没有点击过本地调研投票和论坛模块没有点击弹出的调研框 |  |  | 在17行显示本地调研投票
|  | 基本点击事件响应 | 30天内,第3/4/5次启动app,且没有点击过本地调研投票 | 点击”哎呦不错” | 点击”现在去评分” | 跳转到AppStore评分页
[5 empty] | 点击”再用用看" | 关闭弹窗。本版本内不再出现此弹窗
|  |  |  | 点击”一般般啦" | 点击”我要吐槽" | 跳转到意见反馈页。在反馈页点击左上角返回按钮，返回帖子页
[5 empty] | 点击”再用用看" | 关闭弹窗。本版本内不再出现此弹窗
| 预告视图 | 基本显示规则 | 成功请求到相关数据 | 每行数据显示样式 | 与设计稿核对显示 | 与设计稿显示一致 |  | 下拉刷新几次，整个样式没有了 | 已修改
|  |  |  | 数据滚动规则 |  | 当内嵌超出一条时（多则情况）3秒上下滚动，最多5则.且不能用手拖动
论坛模块 | app调研 | 基本显示规则 | 30天内,第3/4/5次启动app,且没有点击过本地调研投票 |  |  | 弹出有三行选项的alertView
|  | 基本点击事件响应 | 30天内,第3/4/5次启动app,且没有点击过本地调研投票 在提问帖列表 |  | 点击”现在去评分” | 跳转到AppStore评分页
[5 empty] | 点击”我要吐槽" | 跳转到意见反馈页。在反馈页点击左上角返回按钮，返回帖子页
[5 empty] | 点击”再用用看" | 关闭弹窗。本版本内不再出现此弹窗
文章 | 终端文章页 | 基本显示规则 | 新版文章终端页 |  |  | 删除文章页顶部的点赞按钮
|  |  | 新版文章终端页 |  |  | 底部写评论从原来限制最少10个字符（5个中文字数）改为限制6个字符（3个中文字数）.
|  | 基本点击事件响应 | 新版文章终端页 |  | 点击文章终端页的点赞按钮 | 点击按钮点赞数本地+1，无网络不可点赞，（提示网络问题），点赞前/后图标有变化。已经点赞过，再点击点赞按钮便是取消点赞。
|  | 基本点击事件响应 | 新版文章终端页 | 安装了微信 |  | 点击直接分享
|  |  |  | 没安装微信,安装了qq |  | 点击直接分享
|  |  |  | qq,微信都没有安装 |  | 隐藏文章页中的分享入口
|  | 布局 | 新版文章终端页 |  | 与设计稿核对显示 | 与设计稿显示一致