## 开发时间
表格 1
开发时间
曾庆仪 | 10
陈东贤 | 10
许伟杰 | 10
胡罗 | 10

## 工作表 1
模块 |  | 功能 | 开发耗时 | 需要接口 | 需要设计 | 需要制作 | 负责人
全局导航调整 | 4.1资讯首页 | 1、调整资讯栏目【位置调制、按钮大小调整】 2、更换tab图片、 下拉刷新样式 3、显示引导步骤 4、搜索输入框的样式及显示时机逻辑 | 3 | 否 | 是 （2） | 否 | 胡罗
| 4.2论坛 | 1、顶部样式调整 2、找论坛页面调整 3、理清楚逻辑 + 版本适配 | 2 | 否 | 是 （3） | 否 | 胡罗
| 4.3找车 | 与论坛效果相似 | 1 | 否 | 是 （3） | 否 | 胡罗
| 4.4优惠 |  | 0 | 否 | 是 | 否
| 4.5我的 |  | 0 | 否 | 是 | 否
5.首页 | 5.1.首页列表优化样式 （1） | 1、头条标签 2、自媒体 [去标签、改作者] | 1 | 是 | 是 |  | 许伟杰
| 5.2新车栏目优化 （1） | 样式修改、添加日期显示 |  | 是 | 是 |  | 许伟杰
5.3视频用优酷的SDK （1）
| 5.4搜索结果中增加视频部分（3） | PCAutoSearchModelGroupView, 1、注意原来的布局 2、添加送审项 【送审期间隐藏】 | 1 | 否 | 是 | 否 | 许伟杰
6.文章终端页 | 6.1文章页布局优化 （1）【看是不是需求用模板】 | 1、删除顶部点赞功能（文章页全部删除！检查） 2、与js交互—是否安装微信、QQ 3、写评论限制最少3个字符 | 1 | 是 | 是 | 是 | 陈东贤
| 6.3视频终端页优化（1） | 1、区分原来视频播放与新的优酷视频播放 2、优酷视频播放的样式调整 3、分享协议、及分享功能框的调用 4、播放视频是的网络判断[了解SDK] | 3 | 是 | 是 | 是 | 曾庆仪
| 6.4文章投票功能/投票结果 | js与webView交互，app做网络请求 | 1 | 是 | 是 | 是 | 陈东贤
其他优化 | APP调研 | 1、显示逻辑 2、插入、删除投票 | 3 | 否 | 是 | 是 | 陈东贤
| 7.2 车系综述页增加增加视频tab | 1、送审项 2、添加tab 3、多一个列表 | 1 | 是 | 是 | 是 | 许伟杰
| 7.3车系列表页增加车型关注度字段 | 1、添加关注度 2、原约束复杂，多留时间 | 2 | 是 | 是 | 是 | 胡罗
| 7.4用户兴趣标签添加 |  | 2 | 否 | 否 | 否 | 许伟杰
7.5论坛广场的精选推荐帖子列表
7.6提问帖子增加最佳答案回帖
7.7询底价保持用户填的信息
| 7.8WiFi下显示优化 |  | 1 | 否 | 否 | 否 | 陈东贤
| 7.9车系图片预约试驾按钮优化 |  | 1 | 是 | 是 | 是 | 陈东贤
| 页面路径、送审项 |  | 2 | 否 | 否 | 否 | 许伟杰
| 7.10密码找回 |  | 1 | 是 | 是 | 是 | 许伟杰
修复BUG | APP定位不准 |  | 1 | 是 | 是 | 是 | 陈东贤
| 魔方crash |  | 2 |  |  |  | 曾庆仪
| 会议沟通时间 |  | 3 |  |  |  | 曾庆仪
开发时间 |  |  | 32
| 集成测试 |  | 1
| 单元测试 |  | 1
开发测试时间 |  |  | 2
总时间 |  |  | 40