## Sheet1
需求描述 | 计划完成时间 | mrobot工作量（1人） | 是否需要制作/设计 | mrobot接口 | 后端接口
1.首页接口 | 2016-03-21 | 1 | 是
2.直播增加置顶功能 | 2016-03-18 | 1 | 是
3.新车栏目优化 | 2016-03-21 | 0.5 | 否
4.车系页增加车型关注度 | 2016-03-21 | 0.5 | 否
5.文章页 | 2016-03-21 | 2 | 是
6.帖子终端页 | 2016-03-21 | 1 | 是
7.视频详情页 | 2016-03-17 | 1 | 是
8.根据车系id获取视频列表 | 2016-03-17 | 0.5 | 否
9.根据栏目id获取视频列表 | 2016-03-17 | 0.5 | 否
10.相关视频栏目列表 | 2016-03-17 | 0.5 | 否