## 新需求评审
车友会APP4.3.0需求_20150625
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
需求链接：http://rdtrac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-prototype/PCauto4.11.0-v4.0
任务单 |  | 疑问点 | 提问人 | 责任人 | 备注 | 永世修改备注
首页 | 首页视频标签去掉 | 貌似还有 车系-视频 那个栏目 （是不是只有只三个地方？） | iOS |  |  | 标签只有大首页有，播放图标是这三个地方统一调整。
|  | 还有车系视频页是否需要去掉 | Android
| 首页文章导读图优化（需设计稿） | 1.意思是专题的一定是大图吗？ 2.文章就有三图和小图模式，没有大图模式？ 3.动态截图包括去除里面的表情是吗？就是表情不会当作图片显示在导读图里； | qa |  |  | 1.对，2.对.3.维持线上版本。
|  | 不是有type值取判断的吗 | Android
文章终端页 | 文章投票功能（需设计稿）
投票结果（需设计稿）
文章内可跳转直播页
其他优化 | 询底价保持用户填的信息 | 只是保存名字+手机号码 两项吗？(ps:数据在app删除的时候一共删掉) | iOS |  |  | 就保存这两项，现在的询底价已经是保存了，但预约试驾还木有同步保存，希望询底价和预约时间打通。删除以后就一起删除。
wifi下显示优化
车系图片预约试驾按钮优化
| 安卓小优化 | 评论保存的问题，，iOS是不需要修改吗？ 是否可以做到跟楼层？ | iOS |  |  | 对，具体规则看框架，规则和安卓一样。
修复bug
| 反馈意见增加图片（需设计稿） | 插入图片是拍照和选相册上传？ 俗称可以完全参考电脑网的？ | qa iOS |  |  | 只能去选相册，木有拍照。
|  | 显示图片：图片支持横图、竖图？图片是固定尺寸吗? | iOS |  |  | 会对图片的内存大小压缩一下，APP不会去裁剪图片，但图片显示在APP页面上高度136，宽度手机自适应。
车型价格调整
| 视频终端页优化（需设计稿） | 分享显示微信、朋友圈、QQ的规则跟文章页那个一样？ | iOS |  |  | 是的
车型库 | 车型对比提示优化 | 默认toast就可以了？ | iOS |  |  | 可以
车系车型排序规则调整
| 增加车型组图详解 | 1、详解右拦要添加 (XX张) 2、浏览200张的优化：图片最多会有多少张？ 补充上拉加载效果 | iOS
| 找车字母索引优化（需设计稿） | 索引条是否只改找车页的吗？ 补充所在页面 | iOS |  |  | APP涉及到索引条都一起改，框架里面列有路径的，我再检查下有木有漏的。
|  | 貌似还没有指定那些页面 | iOS
| 销售广告配合（需设计稿） | 我要卖车，有现车的页面了吗？ 当不出现“我要卖车”的按钮时，整行变成询底价？ “我要卖车”用webview方式打开（后面看下页面中是否有内容要与app做交互的） | iOS
积分 | 个人中心 | 要不要电脑网那种交互效果？（不要） 2、积分会有多少？超过10000按 *万来显示吧？ 超过100000的话，用万表示，小数点保留一位 | qa iOS
| 积分提示 | 1、如果是点击启动图的广告，算积分吗？（所有广告都不提示，但是还是有积分） 2、每个任务在首次完成时，才会有toast提示，那换了账号再完成时，也不提示？ 3、新手指导图是这个版本每次打开都显示？（补充在哪个页面） 4、红点，每次都不登录，每次启动都提示？（下次再进来也没有红点） 5、之前的红点(系统、评论那些)刷新时机是不是不变？ 6/推送文章的时候，toast是显示阅读文章还是打开客户端？只有第一层页面才会显示打开客户端的tab（允许toast重叠） | qa iOS iOS iOS
兑吧积分商城
直播前台 | 直播前台 | 1.在线主播为当前直播的编辑头像，最多显示2个，按什么规则显示哪两个？ 2.相关文章那里，相关车系那里，分别显示什么内容？ | qa
APP页面头部颜色调整
资讯导航栏目调整 |  | 为什么要去掉的？那搜索出来的文章，有这两个栏目的文章，有无影响？ | qa
|  | 考虑下极端的情况。 | Android
密码升级
webview页面调整 |  | 去掉底部栏，是全部webview页都去掉吗？那进入webview之后，就没有得webview内前进返回操作了。 | qa
ios搜索框动画效果优化

## Sheet1
编号 | 问题 | 负责人 | 跟进情况
1 | 相关图片wap最多有几张？ | 周儒轩 | wap站是5张，第1张是话题的logo，APP直接从接口读取相关图片即可
2 | 话题详情页相关图片，6+怎么显示？ | 刘德智 | 等比缩放，左对齐，详见设计稿
3 | 热门话题页，本周文案待定，显示哪个时间段的什么数据？ | 刘德智 | 显示的是过去7天最热的话题，文案确认为“本周”
4 | 违章查询具体需求是？ | 刘德智 | 德智已给
5 | APP换名字影响到的分享问题 | 谢楚裕 | 还有新浪微博在处理中
6 | IM群聊加多个群问题，是否能处理？ | 陈崇琦 | 1.app端确认新版不调用融云接口，旧版残留视为过渡期 2.定期从融云拿异常用户列表并重置 3.pc端已经建立IM群操作日志，调用出错的定时重试，保证退群成功
7 | 魔方新增推送类型的格式待定 | 谢楚裕 | 开发讨论中
8 | 回帖发帖内容重复几次问题，带QA重现 | 邱亚秋 | 重现步骤：发普通帖，发送过程中一直点发送按钮，就会有多个重复的文本内容。
9 | 动态详情页接口优化，带玉中、国栋确认是否对线上有影响 | 林玉中 杨国栋 | 接口已处理并上线，玉中、国栋已确认对线上没有影响