## Sheet1
需求描述 | 计划完成时间 | mrobot工作量（1人） | 是否需要制作/设计 | mrobot接口 | 后端接口
1.首页接口 | 2016/4/25下班 | 1 | 是
2.广告（除车型综述页） | 2016/4/25下班 | 1 | 是
3.车型综述页（广告） | 2016/4/26下班 | 1 | 是
4.兑吧免登陆接口 | 2016/4/27上午下班 | 0.5 | 否
5.积分模块接口 | 2016/4/28上午下班 | 0.5 | 否
6.直播页、单条直播页 | 2016/4/28下班 | 2 | 是
7.视频详情页 | 2016/4/29下班 | 1 | 是
8.文章页投票 | 2016/5/03下班 | 2 | 是
9.询底价、我要优惠、预约试驾保存通用信息 | 已完成 | 0.5 | 否