## 工作表 1
表格 1
模块 | 功能 | 开发时间（工作人日） | 风险预留时间（工作人日） | 需要设计 | 需要制作 | 需要接口 | 接口期望时间
车型库 | 11.1.车型对比提示优化 | 0.25 | 0.075
| 11.4找车字母索引优化 | 1 | 0.2 | 是
| 11.5销售的广告配合 | [5 empty] | 20160426
| 车系页添加“我要卖车”广告位 | 0.25 | 0 | 是 | 是 | 是
| 购车页面添加更换广告位 | 0.6 | 0.2 | 是 | 是 | 是
| 车型页添加两个广告位 | 0.8 | 0.2 | 是 | 是 | 是
其它优化 | 10.1询底价保持用户填的信息
| 10.2WiFi下显示优化 | 0.5 | 0.15
10.3车系图片预约试驾按钮优化
| 10.6文章评论 | 1 | 0.3
| 10.7 bug修复APP定位不准 | 2 | 0.6
| 10.8反馈意见增加图片 | 1.5 | 0.45
| 10.10视频终端页优化 | 0.5 | 0.15 | 是 | 是 | 是 | 20160429
| 10.11文章分页优化 | 0.5 | 0.15 |  | 是 | 是 | 20160429
| 10.12论坛精彩推荐优化 | 0.5 | 0.15 |  | 是 | 是 | 20160429
文章终端页 | 9.3文章内可跳转直播页 | 0.5 | 0.15 |  |  | 是 | 20160429
首页 | 8.1 首页视频标签去掉 | 0.3 | 0 | 是
| 8.2 首页文章导读图优化 | 0.5 | 0.15 | 是 |  | 是 | 20160426
资讯导航栏目调整 | 4.资讯导航栏目调整 | 0.5 | 0.15 |  |  | 是 | 20160426
iOS搜索框动画效果优化 | iOS搜索框动画效果优化（2） | 1 | 0.2
webview页面调整 | webview页面调整 | 0.5 | 0.15
密码升级 | 密码升级 | 3 | 1
发帖增加手机绑定 |  | 1.5 | 0.45
APP页面头部颜色调整 | APP页面头部颜色调整
app直播前台 | app直播前台 | [5 empty] | 20160429
| 直播头部改版 | 1 | 0.3 | 是 | 是 | 是
| 评论页改版 | 1 | 0.3 | 是 | 是 | 是
积分系统 | 个人中心 | 1 | 0.3 | 是 | 是 | 是 | 20160428
积分提示
| 新手引导图、我的页面 | 0.5 | 0.15 | 是 |  | 是
| 我的红点实现逻辑 | 1 | 0.3 |  |  | 是
| 每日任务页面 | 0.5 | 0.15 | 是 |  | 是
| 任务完成提示逻辑 | 1 | 0.3 | 是 |  | 是
| 兑吧积分商城 (兑换成功刷新) | 0.2 | 0.06 |  |  | 是
其它 | 项目改用Images.xcassets | 0.5 | 0.15
| 项目的活动webView修改 | 1 | 0.3
| 上版本魔方crash | 2 | 0
|  | 26.9 | 7.18
| 集成测试 | 8
42