## 新需求评审
车友会APP4.3.0需求_20150625
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
需求链接：http://rdtrac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-prototype/PCauto4.12-v1.0/#p=1_图赏增加标签
任务单 |  | 疑问点 | 提问人 | 责任人 | 备注
图赏增加标签
评论字数限制优化 |  | 不为空，是指单按空格或换行，都不能发评论对吧？ | QA
|  | 评论为空时，提示文案是什么？ | iOS
车型对比 | 车型对比页 | 1.点击开始对比按钮跳转到对比页开始对比（如果选中的车型超过10款，弹出toast提示“最多可添加10款“）--在选中对比第十一款的时候已经提示了，应该不存在这样的情况；而且添加是无上限的； 2.toast提示的位置是？ | QA |  | 1，确实不存在这样的情况。
|  | 先添加10个，在添加5个，删除前10个，后5个用不用改成选中状态 | iOS |  | 不用
| 选择车型页 | 1.这一页显示的信息是？按旧版吗？ 2.toast提示的位置是？ | QA |  | 1，样式按旧版2，位置是居中显示
| 参配对比页 | 1、横屏状态下点击新增车型按钮功能同竖屏。--但是样式是横屏吗？ 2、横屏时，提示也要横屏吧？ 3、横屏状态下，只能变回竖屏才可以返回？ | QA |  | 1，样式同横屏。2，提示也需要横屏。3，变回竖屏才可以返回
|  | 右上角的标题是根据该页面下滑道那个属性来定的，现在是要写死？ | 曹睿智 |  | 是的
|  | 1、参配对比页的toast提示是每次都提示还是只提示一次 2、完全参考报价吗？ | iOS |  | 1，第一次使用的时候提示,2，不同，具体看下详细文档。
| 清空页 | 1、如果列表不为空，可以点击清空按钮，弹出警告弹框；无选中车型依然可以点击清空按钮去清空全部车型？ 2、删除后，在车系页车型页看，状态要同步吧？ 3、点击确定后，不管剩下多少个车型，都退出编辑模式吗？ | QA |  | 1，无选中车型依然可以点击清空按钮执行清空动作2，车系页，车型页要保持同步。3，点击删除后，无数据才推出编辑模式。
|  | 车型对比的清空列表的状态要不要保存 | iOS |  | 要保存
| 车系详情页 | 1、蓝色原型对比按钮，若无对比车系，是显示0还是无数字 | QA |  | 1，无数字
| 文章页 | 1、点击该链接跳转到参配对比页,并在该页面显示文章页中的几款车型进行参配对比--这个与我自己选的车型对比应该是没关系的对吧？参配对比页面的具体规则是？例如不让用户继续添加车型之类的 2、对啊！这里的需求不够明确！ | QA |  | 1，与自己选的车型对比没有关系，不用让用户继续添加车型。
发帖增加手机绑定 |  | 1、涉及到需要添加判断的发帖按钮页面，还有草稿箱里帖子的发帖按钮吧。还有回复楼层算吗？ 2、去掉顶部栏，那怎么返回？ 3、发帖/回帖的后台开关是独立的还是统一的？ | QA
增加车型组图详解 |  | 1、点击图片进入图片终端页（终端页无报价和询底价、预约试驾入口，而另外一个需求是：车系综述页“预约试驾”大按钮，车系木有预约试驾时，图片里面不应该有，包括询底价。具体是全部都不要了还是对应就可以？ | QA
车系图片限制优化
车系图片预约试驾按钮优化
车系车型排序规则调整 |  | 只有找车首页那个选车列表要调吗？还是客户端涉及到的都调？ | QA
数据组更换魔方拓展接口 |  | 这个需求可否详细描述一下 | 曹睿智
|  | 这个是不是接口直接修改？ | iOS
魔方精准推送bug（安卓）
功能删减 | 我的 | 我喜欢这些需求。注意，相关的地方也要考虑全。魔方、计数器那些也要同时去掉吧？ | QA
资讯

## Sheet1
编号 | 问题 | 负责人 | 跟进情况
1 | 相关图片wap最多有几张？ | 周儒轩 | wap站是5张，第1张是话题的logo，APP直接从接口读取相关图片即可
2 | 话题详情页相关图片，6+怎么显示？ | 刘德智 | 等比缩放，左对齐，详见设计稿
3 | 热门话题页，本周文案待定，显示哪个时间段的什么数据？ | 刘德智 | 显示的是过去7天最热的话题，文案确认为“本周”
4 | 违章查询具体需求是？ | 刘德智 | 德智已给
5 | APP换名字影响到的分享问题 | 谢楚裕 | 还有新浪微博在处理中
6 | IM群聊加多个群问题，是否能处理？ | 陈崇琦 | 1.app端确认新版不调用融云接口，旧版残留视为过渡期 2.定期从融云拿异常用户列表并重置 3.pc端已经建立IM群操作日志，调用出错的定时重试，保证退群成功
7 | 魔方新增推送类型的格式待定 | 谢楚裕 | 开发讨论中
8 | 回帖发帖内容重复几次问题，带QA重现 | 邱亚秋 | 重现步骤：发普通帖，发送过程中一直点发送按钮，就会有多个重复的文本内容。
9 | 动态详情页接口优化，带玉中、国栋确认是否对线上有影响 | 林玉中 杨国栋 | 接口已处理并上线，玉中、国栋已确认对线上没有影响