## 工作表 1
表格 1
|  |  | 设计 | 制作 | 接口 | 分工
1.图赏增加标签 |  | 0.5 | 要 |  |  | 曾庆仪
2.评论字数限制优化 | 空格、换行判断 | 0.25 |  |  |  | 曾庆仪
3.车型对比 |  |  | 要 |  | 要 | 陈东贤
| 1车型对比页 | 1
| 2选择车型页 | 0.5
| 3参配对比页 状态同步 横竖屏 添加删除车系 | 2
| 4清空页面 | 1
| 5车系详情页 | 0.5
| 6文章页 区分车系、车型对比 | 0.5
曾庆仪
4发帖增加手机绑定 |  | 2 |  |  | 要 | 曾庆仪
5.增加车型组图详解 | 这个版本不做
6.车系图片限制优化 |  | 1 | 要 |  |  | 曾庆仪
8.车系车型排序规则调整 | 接口修改即可 | 0 |  |  | 要 | 曾庆仪
9.数据组更换魔方拓展接口 | 魔方新计数 | 2 |  |  |  | 曾庆仪
11.优惠列表bug(iOS) |  | 0.5 |  |  |  | 曾庆仪
12.全部广告位新增获取设备ID | 补回4.11.1的广告接口 | 0.25 |  |  |  | 曾庆仪
13.文章模板优化 |  | 2 |  |  | 要 | 陈东贤
14功能删减 |  | 1 |  |  |  | 曾庆仪
上版本魔方crash |  | 2 |  |  |  | 曾庆仪
风险评估时间 |  | 5
集成测试时间 |  | 4