## 4.6版本Android会做的
模块 | 需求 | 功能点 | 工作量 （人日） | 实际工作能力匹配
资讯 | 1.2.2 iOS文章同步，目前只做了一半，手机客户端收以实现收藏服务器中，但服务器的收藏不会同步在手机客户端。 | 文章收藏做批量同步功能 1、批量读取 2、批量删除 3、批量增加 | 4 | 4
1.2.3 Android文章未做收藏同步。
| 1.3.1 视频栏目自动读取PC端的视频（http://v.pcauto.com.cn/），如上述页面所示，视频栏目下的分类读取为：最新视频、新车视频、试车视频、安全视频、个性展示、技术视频、车展视频、广告视频，且默认显示“最新最新”的分类 | mrobot重新做视频文章这一块 | 2 | 2
| 1.3.2 将App、WAP和PC端视频终端页三者进行关联，即分享客户端视频终端页到WAP或者PC端上看的话，也应该是对应平台的终端页模板来显示的。上述关联对象包含视频栏目下自动读取的，以及录在cms栏目下设头条到客户端资讯首页的视频终端页。 | 分享使用PC链点 | 1 | 1
论坛 | 2.1.1 点击发帖，去掉弹选择普通帖，提问帖。直接默认发普通帖 | 取消发帖的提问帖逻辑和功能 | 0.5
| 2.1.3 点击具体的相册，缩略图排序按照时间倒序排，即是最新的照片要最前面。 | 修改相册排列顺序 | 0.5
| 2.1.7 Android中读取相册缩略图片太模糊，看不清。 | android版bug | 1 | 1
| 2.1.8 Android中相册图片比较多时候，下拉至底部，缩略图一直load不出来 |  | 1 | 1
| 2.1.9 Android上传照片（不是拍照产生的）竖的变成横的，若是点击编辑相片，直接点击保存后上传，竖的上传后即是竖的。没编辑，竖的上传后变成横的 |  | 2
| 2.3.3 帖子加载内容很多图片，未能立马加载图片时；当图片加载出来时，出现文字跳跃情况。处理方式：未加载出来的图片给个固定的图片尺寸框架，之后在固定的图片框架中加载图片。 | 制作和mrobot同事处理：图片预占位
3.2.1 悍马在品牌列表中缺少
找车 | 3.1.2 找车结果的接口统一，特别是数目存在差异，保持与PC端一致； | 接口和mrobot处理：新增接口，客户端联调 | 0.5 | 0.5
| 3.1.4 Android找车结果页面，缩略图被压缩。 | android版bug | 2 | 2
| 3.2.2 在选择了“车型”或“颜色”之后，点击查看更多，应该把筛选的条件带到新的图片页面去，同时其数字也要跟图片数一致。 | 车系车型图片条件联动功能： 1、修改切换条件时的处理逻辑 2、修改进入查看更多处理逻辑 | 3 | 3
3.2.3 在选择了车型、颜色和类型任何一个或多个的情况下，打开车型或颜色的选项，里面选项的图片数目也应该随之产生变化，即三种条件是相互关联的，影响到图片和数字。
| 3.2.4 客户端不能查看停售车型图片,正确应该可以看停售的车型图片。 | 接口处理：新增停售图片，客户端联调 | 1 | 1
| 3.2.5 车系综述页的购车计算，（目前是用的是黑色价格计算的）需要用本地最低价来进行计算即车型列表中的红色价格. | 接口处理：修改购车计算
| 3.4.1 车型页竞争车型可跳转 | 车型综述页点击竞争车型跳转功能 | 1 | 1
个人中心 | 4.2.3 在直播中评论之后，在个人中心——我的评论中打不开直播文章页面。正确应该可以打开直播的评论页面。 | 我的评论列表点击文章标题新增处理直播文章的逻辑和功能 | 2 | 2
| 4.4.1 Ios个人中心收到私信提醒，点击私信，但私信内容为空； | iOS版bug，需接口配合排查问题
| 4.4.2 私信内容，链接可以点击。若是客户端内的连接，则客户端打开，若是站外链接则用浏览器打开。（同理系统消息内的链接） | 私信新增链点点击功能 系统消息新增链点点击功能 | 3 | 3
| 4.5.1 Android这边 草稿箱中帖子含有图片，发帖后，图片没有上传，只上传文字。 | android版bug | 1
优惠 | 5.1.1 ios中 优惠版块列表在“条件筛选”后，结果需要返回到优惠列表页。 | 优惠版块，实现条件筛选功能 | 5 | 5
5.1.2 Android未做此功能。
广告需求 | 6.1.1 资讯/图文列表/第20位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上“推广”的标签。 注意：原来的资讯第十位本来就是推广位，要跟这个需求同样处理 | 新广告读取，增加推广标签 | 1.5 | 1.5
6.1.2 2、资讯/图文列表/第30位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上“推广”的标签。
6.1.3 3、资讯/图文列表/第40位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上“推广”的标签。
6.1.4 4、资讯/图文列表/第50位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上”推广”的标签。
| 6.1.5 注意：ios需要与Android一致，采用新版的webview打开。 | iOS版修改广告展现方式
| 6.2.1 在文章终端页，相关文章下方新增一个广告入口，广告形式有2种形式，但每次只能以一种形式存在，投放后出现在相关文章下方。文字形式：13-15字，在文字右上角出现【推广】标签；图片形式：（640*88）25k （JPG）；在图片的右下角出现【推广】标签。 | 文章页新增广告入口和处理 | 1 | 1
| 6.3.1 在车系页，竞争车系下方新增一个广告入口，广告形式有2种形式，但每次只能以一种形式存在，投放后出在所有竞争车系下方。文字形式：13-15字，在文字右上角出现【推广】标签。图片形式：（640*88）25k （JPG）；在图片的右下角出现【推广】标签。 | 车系综述页新增广告入口和处理 | 1 | 1
| 6.4.1 在帖子终端页中的主帖底部新增一个广告位。广告形式有2种形式，但每次只能以一种形式存在，投放后出现在所有主帖底部。文字形式：13-15字，在文字右上角出现【推广】标签图片形式：（640*88）25k （JPG）；在图片的右下角出现【推广】标签。 | 帖子终端页新增广告入口和处理 | 1 | 1
| 6.5.1 找车页，热门品牌下，所有品牌（8个）可以后台任意编辑。 | 热门品牌改为动态读取接口方式 | 3 | 3
| 8.2.1 Mrobot支持预签功能，支持往后三天的文章、帖子、图集、专题的预签，并且在上述内容填充过程中，添加导读图的图片直接上传功能。 | mrobot预签功能
| 8.4 搜索下拉调整直达车系改10个,不满10个的全部显示。 | 修改搜索直达车系数目 | 0.5 | 0.5
| 启动图需求：广告、手动、默认图（待产品提供详细需求） |  | 3.5 | 3.5
| 自测 |  | 5 | 5
重要需求合计 |  |  | 47 | 43
之前版本遗留问题 | http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=38987 Android4.4-在文章中下拉翻看上一页的动画有问题 |  | 3 | 3
| http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=39278 手机系统设置字体大小，对客户端的样式有影响 |  | 2 | 2
| http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=37728 按条件找车下排量4.0数量和找车结果列表数量不一致 | 接口处理，客户端联调 | 0.5 | 0.5
bug以及客户端优化 | 团购页面输入框出现点击返回，输入框结束的同时会调用程序返回 | android版bug | 1 | 1
| android端优化个人中心界面细节，点击效果等细节优化完善。 |  | 2 | 2
| 论坛帖子页收藏机制优化 | 接口处理，客户端联调 | 1 | 1
| 客户端图片加载框架优化，更换当前版本图片框架 | android版bug | 5 | 5
|  | 遗留问题+重要需求合计 | 61.5 | 57.5
全部需求andriod工作量合计：68.5人日 12月22日——1月21日，68.5/3人=23日/人 送测：1月22日（测试周期两周） 送审：2月5日

## 4.6版本iOS会做的
模块 | 需求（红色为重要需求，蓝色为遗留问题或者bug，绿色为广告需求） | 功能点 | 需要制作
资讯 | 1.2.2 iOS文章同步，目前只做了一半，手机客户端收以实现收藏服务器中，但服务器的收藏不会同步在手机客户端。 | 文章收藏做批量同步功能 1、批量读取 2、批量删除 3、批量增加
1.2.3 Android文章未做收藏同步。
| 1.3.1 视频栏目自动读取PC端的视频（http://v.pcauto.com.cn/），如上述页面所示，视频栏目下的分类读取为：最新视频、新车视频、试车视频、安全视频、个性展示、技术视频、车展视频、广告视频，且默认显示“最新最新”的分类 | mrobot重新做视频文章这一块 | √
| 1.3.2 将App、WAP和PC端视频终端页三者进行关联，即分享客户端视频终端页到WAP或者PC端上看的话，也应该是对应平台的终端页模板来显示的。上述关联对象包含视频栏目下自动读取的，以及录在cms栏目下设头条到客户端资讯首页的视频终端页。 | 分享使用PC链点
| 6.1.1 资讯/图文列表/第20位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上“推广”的标签。 注意：原来的资讯第十位本来就是推广位，要跟这个需求同样处理 | 新广告读取，增加推广标签
6.1.2 2、资讯/图文列表/第30位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上“推广”的标签。
6.1.3 3、资讯/图文列表/第40位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上“推广”的标签。
6.1.4 4、资讯/图文列表/第50位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上”推广”的标签。
| 6.1.5 注意：ios需要与Android一致，采用新版的webview打开。 | iOS版修改广告展现方式
| 6.2.1 在文章终端页，相关文章下方新增一个广告入口，广告形式有2种形式，但每次只能以一种形式存在，投放后出现在相关文章下方。文字形式：13-15字，在文字右上角出现【推广】标签；图片形式：（640*88）25k （JPG）；在图片的右下角出现【推广】标签。 | 文章页新增广告入口和处理 | √
| 1.4.1 iPhone6评论会挡住登录、匿名栏目。 | iOS版bug
| 4.3.1 iPhone4S点击回复时，登录与匿名栏目被输入法遮盖。 | iOS版bug
论坛 | 2.1.1 点击发帖，去掉弹选择普通帖，提问帖。直接默认发普通帖 | 取消发帖的提问帖逻辑和功能
| 2.1.3 点击具体的相册，缩略图排序按照时间倒序排，即是最新的照片要最前面。 | 修改相册排列顺序
| 2.1.7 Android中读取相册缩略图片太模糊，看不清。 | android版bug
2.1.8 Android中相册图片比较多时候，下拉至底部，缩略图一直load不出来
2.1.9 Android上传照片（不是拍照产生的）竖的变成横的，若是点击编辑相片，直接点击保存后上传，竖的上传后即是竖的。没编辑，竖的上传后变成横的
| 2.3.3 帖子加载内容很多图片，未能立马加载图片时；当图片加载出来时，出现文字跳跃情况。处理方式：未加载出来的图片给个固定的图片尺寸框架，之后在固定的图片框架中加载图片。 | 制作和mrobot同事处理：图片预占位 | √
| 帖子终端页的图片需要按需加载功能（文章终端页同样需求按需加载） | 制作和mrobot同事处理 | √
| 6.4.1 在帖子终端页中的主帖底部新增一个广告位。广告形式有2种形式，但每次只能以一种形式存在，投放后出现在所有主帖底部。文字形式：13-15字，在文字右上角出现【推广】标签图片形式：（640*88）25k （JPG）；在图片的右下角出现【推广】标签。 | 帖子终端页新增广告入口和处理 | √
| 发帖/回帖/回复他人评论时，使用中文输入法，输入英文字符，先不发表，保存草稿，然后进入草稿箱发表 发表后的帖子或评论中，英文字符中间出现“？” http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=36388 | 接口处理，客户端联调
| 回帖完成后，回到在帖子列表页面很久都不出现，拖动加载提示“已经到尽头了”。 需要退出帖子页面，重新进入才能看到刚刚回帖的内容。 http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=36910 | 是否因为审核？接口查，客户端联调
找车 | 3.2.1 悍马在品牌列表缺失。 | 接口和mrobot处理
| 3.1.2 找车结果的接口统一，特别是数目存在差异，保持与PC端一致； | 接口和mrobot处理：新增接口，客户端联调
| 3.1.4 Android找车结果页面，缩略图被压缩。 | android版bug
| 3.2.2 在选择了“车型”或“颜色”之后，点击查看更多，应该把筛选的条件带到新的图片页面去，同时其数字也要跟图片数一致。 | 车系车型图片条件联动功能： 1、修改切换条件时的处理逻辑 2、修改进入查看更多处理逻辑
3.2.3 在选择了车型、颜色和类型任何一个或多个的情况下，打开车型或颜色的选项，里面选项的图片数目也应该随之产生变化，即三种条件是相互关联的，影响到图片和数字。
| 3.2.4 客户端不能查看停售车型图片,正确应该可以看停售的车型图片。 | 接口处理：新增停售图片，客户端联调
| 3.2.5 车系综述页的购车计算，（目前是用的是黑色价格计算的）需要用本地最低价来进行计算即车型列表中的红色价格. | 接口处理：修改购车计算
| 3.4.1 车型页竞争车型可跳转 | 车型综述页点击竞争车型跳转功能
| 6.3.1 在车系页，竞争车系下方新增一个广告入口，广告形式有2种形式，但每次只能以一种形式存在，投放后出在所有竞争车系下方。文字形式：13-15字，在文字右上角出现【推广】标签。图片形式：（640*88）25k （JPG）；在图片的右下角出现【推广】标签。 | 车系综述页新增广告入口和处理 | √
| 6.5.1 找车页，热门品牌下，所有品牌（8个）可以后台任意编辑。 | 热门品牌改为动态读取接口方式
| 奥迪A6L第一个车型，广州最低价是30.26万，上海最低价是29.56万。点击加对比，进入车型对比页，全国最低价写31.79万。可见这不是全国最低价。 http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=38959 | pc端也是这样的，接口处理
| 1、两个品牌列表某些品牌的icon不同 2、图片对比页面品牌icon不太清晰（与找车页相比） http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=38853 | 接口处理
优惠 | 5.1.1 ios中 优惠版块列表在“条件筛选”后，结果需要返回到优惠列表页。 | 优惠版块，实现条件筛选功能
5.1.2 Android未做此功能。
个人中心 | 4.4.2 私信内容，链接可以点击。若是客户端内的连接，则客户端打开，若是站外链接则用浏览器打开。（同理系统消息内的链接） | 私信新增链点点击功能 系统消息新增链点点击功能
| 4.2.3 在直播中评论之后，在个人中心——我的评论中打不开直播文章页面。正确应该可以打开直播的评论页面。 | 我的评论列表点击文章标题新增处理直播文章的逻辑和功能
| 4.4.1 Ios个人中心收到私信提醒，点击私信，但私信内容为空； | iOS版bug，需接口配合排查问题
| 4.5.1 Android这边 草稿箱中帖子含有图片，发帖后，图片没有上传，只上传文字。 | android版bug
| 点评列表页，QQ登录的通行证用户，显示了用户名。点进去进入他人中心，显示的是昵称。这里应该统一要显示昵称 http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=39007 | 接口处理
| 离线下载过的焦点图文章，文章图片多数没显示 http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=38958 | mrobot排查问题和处理
| 当下载完成后，再次点击离线下载还能下载，但很快就load完.并提示离线下载完成。 http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=38806 | mrobot排查问题和优化处理
搜索 | 8.4 搜索下拉调整直达车系改10个,不满10个的全部显示。 | 修改搜索直达车系数目
其他（涉及多个模块） | 启动图需求
| 8.1.2 Android分享界面点击复制链接或者分享到其它应用之后，分享界面应该自动收起。 | android版处理分享或者复制链接后操作
| 8.2.1 Mrobot支持预签功能，支持往后三天的文章、帖子、图集、专题的预签，并且在上述内容填充过程中，添加导读图的图片直接上传功能。 | mrobot预签功能
自测
iOS必须处理 | 支持64位架构处理（苹果要求）
遗留问题+重要需求合计
1月15号QA测试，1月20号编辑测试，1月26号公测，1月30号送审

## 全部
模块 | 需求 | 功能点 | 工作量 （人日） | 实际工作能力匹配
资讯 | 1.2.2 iOS文章同步，目前只做了一半，手机客户端收以实现收藏服务器中，但服务器的收藏不会同步在手机客户端。 | 文章收藏做批量同步功能 1、批量读取 2、批量删除 3、批量增加 | 3 | 3
1.2.3 Android文章未做收藏同步。
| 1.3.1 视频栏目自动读取PC端的视频（http://v.pcauto.com.cn/），如上述页面所示，视频栏目下的分类读取为：最新视频、新车视频、试车视频、安全视频、个性展示、技术视频、车展视频、广告视频，且默认显示“最新最新”的分类 | mrobot重新做视频文章这一块 | 2 | 2
| 1.3.2 将App、WAP和PC端视频终端页三者进行关联，即分享客户端视频终端页到WAP或者PC端上看的话，也应该是对应平台的终端页模板来显示的。上述关联对象包含视频栏目下自动读取的，以及录在cms栏目下设头条到客户端资讯首页的视频终端页。 | 分享使用PC链点 | 1 | 1
论坛 | 2.1.1 点击发帖，去掉弹选择普通帖，提问帖。直接默认发普通帖 | 取消发帖的提问帖逻辑和功能 | 0.5 | 0.5
| 2.1.3 点击具体的相册，缩略图排序按照时间倒序排，即是最新的照片要最前面。 | 修改相册排列顺序 | 1 | 1
| 2.1.4 IOS：取消长按可拖动输入框功能，长按功能调用系统的处理方式。Android保持4.5版本逻辑即可。 | iOS版去掉长按可拖动功能 | 3 | 3
| 2.1.5 取消发帖显示的张数如（2/3），直接采用百分数计算。发帖成功后跳回论坛列表页面并刷新列表。 | 修改发帖框显示 | 1
| 2.1.7 Android中读取相册缩略图片太模糊，看不清。 | android版bug
2.1.8 Android中相册图片比较多时候，下拉至底部，缩略图一直load不出来
2.1.9 Android上传照片（不是拍照产生的）竖的变成横的，若是点击编辑相片，直接点击保存后上传，竖的上传后即是竖的。没编辑，竖的上传后变成横的
| 2.3.3 帖子加载内容很多图片，未能立马加载图片时；当图片加载出来时，出现文字跳跃情况。处理方式：未加载出来的图片给个固定的图片尺寸框架，之后在固定的图片框架中加载图片。 | 制作和mrobot同事处理：图片预占位
找车 | 3.1.1 条件筛选页面，在燃料选项之前增加产地选项，选项为自主、合资、进口。 | 条件筛选增加产地选项功能 | 3 | 3
| 3.1.2 找车结果的接口统一，特别是数目存在差异，保持与PC端一致； | 接口和mrobot处理：新增接口，客户端联调 | 0.5 | 0.5
| 3.1.3 按条件找车，改变切换选项的交互方式，比如，用户已选择微型车，他点击小型车即可切换，不需要再点击微型车先取消选择后再重新选择小型车 | 暂不处理
| 3.1.4 Android找车结果页面，缩略图被压缩。 | android版bug
| 3.2.2 在选择了“车型”或“颜色”之后，点击查看更多，应该把筛选的条件带到新的图片页面去，同时其数字也要跟图片数一致。 | 车系车型图片条件联动功能： 1、修改切换条件时的处理逻辑 2、修改进入查看更多处理逻辑 | 3 | 3
3.2.3 在选择了车型、颜色和类型任何一个或多个的情况下，打开车型或颜色的选项，里面选项的图片数目也应该随之产生变化，即三种条件是相互关联的，影响到图片和数字。
| 3.2.4 客户端不能查看停售车型图片,正确应该可以看停售的车型图片。 | 接口处理：新增停售图片，客户端联调 | 1 | 1
| 3.2.5 车系综述页的购车计算，（目前是用的是黑色价格计算的）需要用本地最低价来进行计算即车型列表中的红色价格. | 接口处理：修改购车计算
| 3.4.1 车型页竞争车型可跳转 | 车型综述页点击竞争车型跳转功能 | 2 | 2
个人中心 | 4.2.3 在直播中评论之后，在个人中心——我的评论中打不开直播文章页面。正确应该可以打开直播的评论页面。 | 我的评论列表点击文章标题新增处理直播文章的逻辑和功能 | 2 | 2
| 4.4.1 Ios个人中心收到私信提醒，点击私信，但私信内容为空； | iOS版bug，需接口配合排查问题 | 1 | 1
| 4.4.2 私信内容，链接可以点击。若是客户端内的连接，则客户端打开，若是站外链接则用浏览器打开。（同理系统消息内的链接） | 私信新增链点点击功能 系统消息新增链点点击功能 | 3
| 4.5.1 Android这边 草稿箱中帖子含有图片，发帖后，图片没有上传，只上传文字。 | android版bug
优惠 | 5.1.1 ios中 优惠版块列表在“条件筛选”后，结果需要返回到优惠列表页。 | 优惠版块，实现条件筛选功能 | 3 | 3
5.1.2 Android未做此功能。
广告需求 | 6.1.1 资讯/图文列表/第20位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上“推广”的标签。 | 新广告读取，增加推广标签 | 1.5 | 1.5
6.1.2 2、资讯/图文列表/第30位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上“推广”的标签。
6.1.3 3、资讯/图文列表/第40位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上“推广”的标签。
6.1.4 4、资讯/图文列表/第50位。（240*160）10K（JPG），标题字数为17-18.5。列表上在时间上方加上”推广”的标签。
| 6.1.5 注意：ios需要与Android一致，采用新版的webview打开。 | iOS版修改广告展现方式 | 1 | 1
| 6.2.1 在文章终端页，去掉之前的广告弹框。相关文章下方新增一个广告入口，广告形式有2种形式，但每次只能以一种形式存在，投放后出现在相关文章下方。文字形式：13-15字，在文字右上角出现【推广】标签；图片形式：（640*88）25k （JPG）；在图片的右下角出现【推广】标签。 | 文章页新增广告入口和处理 | 1 | 1
| 6.3.1 在车系页，竞争车系下方新增一个广告入口，广告形式有2种形式，但每次只能以一种形式存在，投放后出在所有竞争车系下方。文字形式：13-15字，在文字右上角出现【推广】标签。图片形式：（640*88）25k （JPG）；在图片的右下角出现【推广】标签。 | 车系综述页新增广告入口和处理 | 1 | 1
| 6.4.1 在帖子终端页中的主帖底部新增一个广告位。广告形式有2种形式，但每次只能以一种形式存在，投放后出现在所有主帖底部。文字形式：13-15字，在文字右上角出现【推广】标签图片形式：（640*88）25k （JPG）；在图片的右下角出现【推广】标签。 | 帖子终端页新增广告入口和处理 | 1 | 1
| 6.5.1 找车页，热门品牌下，第一个品牌可以后台任意编辑。 | 热门品牌改为动态读取接口方式 | 3 | 3
其他需求 | 8.1.1 去掉腾讯微博分享，新增分享qq好友，分享页面布局重新调整 | 新增分享QQ好友功能 修改分享界面 | 2
| 8.1.2 Android分享界面点击复制链接或者分享到其它应用之后，分享界面应该自动收起。 | android版处理分享或者复制链接后操作
| 8.2.1 Mrobot支持预签功能，支持往后三天的文章、帖子、图集、专题的预签，并且在上述内容填充过程中，添加导读图的图片直接上传功能。 | mrobot预签功能
| 8.4 搜索下拉调整直达车系改10个,不满10个的全部显示。 | 修改搜索直达车系数目 | 0.5 | 0.5
| 启动图需求：广告、手动、默认图（待产品提供详细需求） |  | 3.5
| 自测 |  | 5 | 5
iOS必须处理 | 支持64位架构处理（苹果要求） |  | 2 | 2
重要需求合计 |  |  | 51.5 | 42
之前版本遗留问题 | 发帖/回帖/回复他人评论时，使用中文输入法，输入英文字符，先不发表，保存草稿，然后进入草稿箱发表 发表后的帖子或评论中，英文字符中间出现“？” http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=36388 | 接口处理，客户端联调 | 0.5 | 0.5
| 点评列表页，QQ登录的通行证用户，显示了用户名。点进去进入他人中心，显示的是昵称。这里应该统一要显示昵称 http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=39007 | 接口处理
| 奥迪A6L第一个车型，广州最低价是30.26万，上海最低价是29.56万。点击加对比，进入车型对比页，全国最低价写31.79万。可见这不是全国最低价。 http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=38959 | pc端也是这样的，接口处理
| 离线下载过的焦点图文章，文章图片多数没显示 http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=38958 | mrobot排查问题和处理
| 回帖完成后，回到在帖子列表页面很久都不出现，拖动加载提示“已经到尽头了”。 需要退出帖子页面，重新进入才能看到刚刚回帖的内容。 http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=36910 | 是否因为审核？接口查，客户端联调 | 1 | 1
| 当下载完成后，再次点击离线下载还能下载，但很快就load完.并提示离线下载完成。 http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=38806 | mrobot排查问题和优化处理
| 1、两个品牌列表某些品牌的icon不同 2、图片对比页面品牌icon不太清晰（与找车页相比） http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=38853 | 接口处理
bug | 1.4.1 iPhone6评论会挡住登录、匿名栏目。 | iOS版bug | 1 | 1
| 4.3.1 iPhone4S点击回复时，登录与匿名栏目被输入法遮盖。 | iOS版bug | 0.5 | 0.5
|  | 遗留问题+重要需求合计 | 56.5 | 47
个人中心 | 4.2.4 图集评论，图集的主题是以链接形式展示，正确应该文字形式展示。 | 接口处理：更新汽车网相关接口；客户端联调 | 0.5
个人中心 | 4.1.2 修改登录框文案提示：输入账号/邮箱/手机号 | 修改文案，功能调试 | 0.5
资讯 | 1.1.1 资讯首页，目前客户端是直播评论数在资讯首页列表是不可见的，直播评论数需要外显。 | 显示直播评论数 | 1.5
资讯 | 1.1.2 iOS客户端首页专题模块中支持放直播的入口。 （android已实现） | 进入文章终端页区分直播文章
个人中心 | 4.2.1 文章标题字体太小，设计师需要重新设置一下字体大小。标题若显示不完，用3个点（省略号）代替。 | 修改字体大小 | 0.2
论坛 | 2.3.1 论坛的高级设置页面中，文案要修改，Android“最近发表时间”修改为“最新发表时间”;iOS“最近回复时间”修改为“最新回复时间” | 修改文案 | 0.1
个人中心 | 4.2.2 点击评论跳转到具体的文章的评论页面头部 | 新增点击评论跳转到评论页功能 | 3
遗留问题 | 整个app加载样式更改为最新的 | 整个app加载样式更改为最新的 | 4
资讯 | 1.2.4 文章资讯点击【收藏】文案不一致，统一成【收藏成功】【已取消收藏】 同理车系页、帖子终端页、论坛列表页。 | 统一整个app的收藏提示： 车系、文章、优惠、论坛、帖子、经销商 | 1
论坛 | 2.1.2 Android点击相机，拍照确认之后，直接将图片已缩略图的形式保存在发帖列表中，取消二次确认流程（二次确认即是旋转图片）
论坛 | 2.3.1 点击 【刷新】后，目前客户端是返回到帖子顶部，优化处理方式：应该刷新后回到帖子尾部 | 暂不处理
找车 | 3.2.1 悍马在品牌列表缺失。 | 接口处理：增加停售品牌，客户端联调 | 0.5
找车 | 3.3.1 车型对比中，4.5版本中缺少汽车的缩略图。缩略图采用车型综述页图片。 | 新增带图片得车型对比的web页 | 2
找车 | 3.3.2 Android增加删除按钮,点击2即是小红色框区域可以删除。 | android版bug
个人中心 | 4.1.1 点击qq登录后，有时候还会重新跳转到登录页面，然后再提示登录成功（有时仍然保留在登录页面不能登录）。（如为SDK控制，则不理会） | 暂不处理
个人中心 | 4.1.3 以第三方登录的时候，读取第三方应用的头像。 | 登录绑定第三方读取第三方头像功能 | 2
其他需求 | 8.3.1 支持客户端论坛的全站置顶功能，在Mrobot中增加给帖子全站置顶的功能，即设置后会出现在客户端论坛所有版块置顶区域的位置，如果有些版块的置顶区域已经有5条置顶了，则该全站置顶的帖子优先展示，也就是全站置顶帖子置于第一位，其余四条显示本版置顶的帖子。同时，能够同时支持2条全站置顶的帖子。 | 全站置顶功能
其他需求 | 8.5 修改资讯首页下拉栏目的浮窗交互动画 | 修改资讯首页下拉栏目动画 | 1
举报功能 | 帖子终端页 7.1.1 若用户在登录的情况下，点击举报,则底部弹出弹框，弹框承载【营销诈骗】【淫秽色情】【地域攻击】【其他理由】举报类型入口，及底部承载【取消】按钮。 7.1.2 若用户未登录的情况下，则跳转到登录页面，登录成功后，返回之前的举报页面。 7.1.3 在有网络的情况下，点击其中一分类，收起弹框并toast提示“感谢您的举报”。在没有网络的情况下，点击其中一分类，收起弹框并toast提示“网络异常“。 7.1.4 点击【取消】以及弹框以外的触控区域，则关闭弹框。 | 帖子终端页新增举报功能和复制功能 | 2
举报功能 | 帖子评论页： 7.1.5 点击红色框区域，弹出【复制】、【举报】。点击其他非连接区域（比如头像、回复等等）则关闭弹框。点击【举报】则弹出弹框，弹框承载【营销诈骗】【淫秽色情】【地域攻击】【其他理由】举报类型入口，及底部承载【取消】按钮。之后逻辑与主帖举报逻辑保持一致 |  | 2
举报功能 | 文章评论页： 7.2.1 点击红色框区域，弹出【复制】、【举报】。点击其他非连接区域（比如头像、回复等等）则关闭弹框。点击【举报】则弹出弹框，，弹框承载【营销诈骗】【淫秽色情】【地域攻击】【其他理由】举报类型入口，及底部承载【取消】按钮。之后逻辑与主帖举报逻辑保持一致。 | 文章评论页新增举报功能和复制功能 | 1
举报功能 | 私信页面： 7.3.1 点击红色框区域，弹出【复制】、【举报】。点击其他非连接区域（比如头像、回复等等）则关闭弹框。点击【举报】则弹出弹框，，弹框承载【营销诈骗】【淫秽色情】【地域攻击】【其他理由】举报类型入口，及底部承载【取消】按钮。之后逻辑与主帖举报逻辑保持一致。 | 私信页新增举报功能和复制功能 | 1
其他需求合计 |  |  | 78.8
全部需求iOS工作量合计：69.8人日 12月15日——1月14日，共2+4*5-1（元旦）=21个工作日*2人=42人日 送测：1月15日（测试周期两周） 送审：1月29日