## iOS总体情况
汽车资讯客户端4.6项目排期 制表时间：20141216 更新时间：20141230 表格维护：韦金玉
项目团队 编辑：陈圣钦 陈宇杰 产品：孔繁奇 设计：黄淑慧 刘文聪 制作：梁丽幸 测试：张菊婷 ？ 项目管理：韦金玉 技术：何敬东 吴惠璇 杨明海 周春龙 周鸿基 梁智聪 黎国凯 巫小玲 黎敏康 黄建华 吕丁勤 秦鸿源 需求：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pcauto_4.6.0 设计排期：http://192.168.50.234/2013/2014.12.22qc/index.html
设计 | 制作 | 应用开发 |  |  | mrobot开发 |  |  | iOS开发 | iOS测试 | 送审时间 | 备注
|  | 接口完成 | 接口测试 | 接口上线 | 接口完成 | 接口测试 | 接口上线
【黄淑慧 刘文聪】 12月30日 （除切图外其他都已给开发） | 【梁丽幸】 12月30日 文章页待定？ | 车型库【黎敏康 黄建华】 4.6功能相关接口 2014年12月26日√ 4.6性能相关的接口 2014年12月26日？ （预计12月31日 3.2车系综述页 预计2015年1月5日 3.3 车型综述页 剩余6个接口待评估时间） 期望时间：1月9日下班前 | 车型库 4.6功能相关接口 2014年 月 日？ 4.6性能相关的接口 ？ | 车型库 4.6功能相关接口 2014年 月 日？ 4.6性能相关的接口 ？ | 【 梁智聪 黎国凯 巫小玲】 4.6功能相关接口 2014年12月31日 4.6性能相关的接口 2015年1月15日 | 4.6功能相关接口 2014年1月7日-2014年1月13日 4.6性能相关的接口 期望2015年1月16日-1月20日？？ | 4.6功能相关接口 2014年1月14日 4.6性能相关的接口 ？ | 【何敬东 吴惠璇 杨明海 周春龙 周鸿基】 12月15日-2015年1月15日 周期22个工作日 | ios测试时间【张菊婷】：2015年1月16日-2015年1月30日 用户产品测试【陈宇杰？】：2015年1月16日-2015年1月30日 编辑测试时间【陈宇杰？】：1月21日-2015年1月30日 内部公测时间【陈宇杰？】：1月23日-2015年1月30日 外部公测时间【陈宇杰？】：1月26日-2015年1月30日 | 1月30日
|  | BIP【吕丁勤】 √ | BIP【刘娟】 ？ | BIP ？
|  | 论坛【秦鸿源】 12月30日√ | 论坛【刘娟】 ？ | 论坛 ？

## Andriod总体情况
汽车资讯客户端4.6项目排期 制表时间：20141216 更新时间：20141230 表格维护：韦金玉
项目团队 编辑：陈圣钦 陈宇杰 产品：孔繁奇 设计：黄淑慧 刘文聪 制作：梁丽幸 测试：张菊婷 ？ 项目管理：韦金玉 技术：李阳 易志豪 ？ 梁智聪 黎国凯 巫小玲 黎敏康 黄建华 吕丁勤 秦鸿源 需求：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pcauto_4.6.0 设计排期：http://192.168.50.234/2013/2014.12.22qc/index.html
设计 | 制作 | 应用开发 |  |  | mrobot开发 |  |  | Andriod开发 | Andriod测试 | 送审时间 | 备注
|  | 接口完成 | 接口测试 | 接口上线 | 接口完成 | 接口测试 | 接口上线
【黄淑慧 刘文聪】 1月5日 | 【梁丽幸】 12月30日 文章页待定？ | 车型库【黎敏康 黄建华】 4.6功能相关接口 2014年12月26日√ 4.6性能相关的接口 2014年12月26日？ （预计12月31日 3.2车系综述页 预计2015年1月5日 3.3 车型综述页 剩余6个接口待评估时间） 期望时间：1月9日下班前 | 车型库 4.6功能相关接口 2014年 月 日？ 4.6性能相关的接口 ？ | 车型库 4.6功能相关接口 2014年 月 日 4.6性能相关的接口 ？ | 【 梁智聪 黎国凯 巫小玲】 4.6功能相关接口 2014年12月31日 4.6性能相关的接口 ？ | 4.6功能相关接口 2014年1月7日-2014年1月13日 4.6性能相关的接口 ？ | 4.6功能相关接口 2014年1月14日 4.6性能相关的接口 ？ | 【李阳 易志豪 雷发华 吕杨】 2014年1月26日完成 1月27日送测 | Andriod测试时间【张菊婷】：？ 用户产品测试【陈宇杰？】：？ 编辑测试时间【陈宇杰？】：？ 内部公测时间【陈宇杰？】：？ 外部公测时间【陈宇杰？】：？ | 2月6日？
|  | BIP【吕丁勤】 √ | BIP【刘娟】 ？ | BIP ？
|  | 论坛【秦鸿源】 √ | 论坛【刘娟】 ？ | 论坛 ？

## 应用和mrobot接口情况
汽车资讯客户端4.6 应用接口和mrobot接口情况 制表时间：2014年12月20日 更新时间：2014年12月30日 接口链接：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pcauto_4.6.0/interface
模块 | 接口 | 是否需要制作 | 开发完成时间 | 测试完成时间 | 接口上线时间 | 备注
mrobot 【黎国凯】 | 2.1.1 文章收藏批量操作：http://mrobot.pcauto.com.cn/v2/cms/batchArticles?act=batchAddArtCollect&articleIds=5707160,5612739,5711833&siteId=2 | 否 | 2014-12-31 | 【刘娟】 2014年1月7日-2014年1月13日 | 2014-01-14
| 2.1.2 获取账号的收藏文章：http://mrobot.pcauto.com.cn/v2/cms/getMyCollection?siteId=2 | 否
| 3.1.1 车系车型图片筛选条件：http://mrobot.pcauto.com.cn/v2/price/pictureConditions | 否
| 3.1.2 车型综述页 | 否
| 3.1.3 热门品牌：http://mrobot.pcauto.com.cn/configs/pcauto_hot_brands | 否
| 3.1.4 条件筛选增加产地： （1）http://mrobot.pcauto.com.cn/buy/price/chooseOption （2）http://mrobot.pcauto.com.cn/v3/price/chooseOptionLink （3）http://mrobot.pcauto.com.cn/v3/price/search | 否
| 4.1.1 获取系统消息：http://mrobot.pcauto.com.cn/v3/bbs/getSysNotice | 否
| 5.1.1 优惠降价列表：http://mrobot.pcauto.com.cn/v3/price/promotionList | 否
| 3.1 索引表 | 否 | 2015-01-15 | 【刘娟】 期望2015年1月16日-1月20日？ | 2015-01-21
| 3.2 车系综述页 | 否
| 3.3 车型综述页 | 否
| 3.4 车系车型优惠列表 | 否
| 3.5 促销优惠终端页 | 否
| 3.6 活动列表 | 否
| 3.7 活动详情页 | 否
| 3.8 车系经销商 | 否
BIP | 能够根据文章id串，批量处理收藏、取消收藏文章； | 否 | 【吕丁勤】√ | 【刘娟 汪祥】？ | 期望2015-1-13
| 返回账号的收藏文章id串； | 否 | 【吕丁勤】√ | 线上的接口√ | 期望2015-1-13
cms | 文章收藏同步，需求：根据文章ids返回文章数据，CMS提供测试接口需要mrobot测试。 | 否 | 【陈韵玲】√ | 【刘娟】？ | 期望2015-1-13
论坛 | 修复bug，新增接口 |  | 【秦鸿源】？ | 【刘娟 汪祥】？ | 期望2015-1-13 | 主要需求：http://bug.pconline.com.cn/bugfree/Bug.php?BugID=36910
| 帖子终端页 | √ | 【秦鸿源】12月30日 | 【刘娟 汪祥】？ | 期望2015-1-13
车型库/报价库 【黎敏康 黄建华】 | 4.6功能相关 | 否 | 【黎敏康 黄建华】 12月26日√ | 【刘娟】？ | 期望2015-1-15
| 3.1 索引表 | 否 | 期望12月31日前？ | 【刘娟】？
| 3.2 车系综述页 | 否 | 42004 | 【刘娟】？
| 3.3 车型综述页 | 否 | 2015-01-05 | 【刘娟】？
| 3.4 车系车型优惠列表 | 否 | ？ | 【刘娟】？
| 3.5 促销优惠终端页 | 否 | ？ | 【刘娟】？
| 3.6 活动列表 | 否 | ？ | 【刘娟】？
| 3.7 活动详情页 | 否 | ？ | 【刘娟】？
| 3.8 车系经销商 | 否 | ？ | 【刘娟】？