## 整体排期
汽车网资讯客户端V4.8.2项目排期 更新时间：2015-12-29 表格维护：邓华诚
项目团队: 产品：郭正、黄永世 设计：麦耀棠 制作：梁丽幸、李海萍 测试：冯迪科、沈秋碧、冼淑燕（IOS） 江贇、黄普作（Android） 项目管理：邓华诚 技术：黎国凯（mrobot）、何敬东及曾庆仪（IOS）、徐胜德及苏蓓蓓（Android）、杨攀（视频）、黄建华（后端接口开发） 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-prototype/ver4.8.2/ 设计效果链接：http://192.168.50.170/2015.12.25qcwzxkhd4.8.2/qcw.html 制作效果链接：http://zzb.pcauto.com.cn/tools/gongdan/plan.php?id=173
设计 | 设计 | 制作 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
视频相关 | 12/25-12/26 | 12/29-12/30 | 1/4-1/5 | 【IOS】12/28-1/12 【Android】12/28-1/12 | APP测试：【IOS、Android】1/13-1/22 公 测：【IOS、Android】1/21-1/22 送审前准备：1/25 | 【IOS、Android】1/25
其它 | 12/28-12/29 | 12/31-1/4 | 12/31-1/5