## 开发时间
表格 1
开发时间
曾庆仪 | 11
周健威 | 11

## 具体安排
表格 1
模块 |  | 功能 | 开发耗时 | 需要接口 | 需要设计 | 需要制作 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间
资讯模块 | 1.1视频读取规则 | 视频栏目自动读取PC端的视频 | 0.5 | 是 | 否 | 否 | 曾庆仪 | 2015/12/30
| 1.2视频列表 | 去掉旧版本中的外显评论数，在其位置上外显播放数 | 1 | 是 | 是 | 是 | 曾庆仪 | 2016/01/06
| 1.3首页列表获取规则 | 焦点图新增跳转类型，首页列表新增视频类型 | 1 | 是 | 是 | 是 | 曾庆仪 | 2016/01/07
| 1.4视频详情页 | 新版视频详情页 | 0 | 否 | 是 | 是
| 1.5视频分辨率优化 | 去掉两边黑框 | 0 | 否 | 否 | 是
| 1.6视频分享优化 | 将App端视频分享到PC端，也可使用正常打开 | 1 | 是 | 否 | 否 | 曾庆仪 | 2015/12/31
| 1.7图片模糊优化 | 图片模糊优化 | 0 | 否 | 否 | 是
| 1.8资讯首页评论的bug | 资讯首页评论的bug | 0 | 是 | 否 | 否
找车模块 | 2.1车系页优化-将上市车型 | 新增将上市车型tab | 2 | 是 | 是 | 是 | 周健威 | 15/12/30~15/12/31
| 2.2预约试驾 | 全车系 | 0.5 | 是 | 是 | 是 | 周健威 | 2016/01/04
| 2.3预约试驾 | 指定车型 | 0.5 | 是 | 是 | 是 | 周健威 | 2016/01/04
| 2.4指定商家车型 | 指定商家车型 | 0.5 | 否 | 是 | 是 | 周健威 | 2016/01/05
| 2.5指定商家 | 指定商家 | 0.5 | 否 | 是 | 是 | 周健威 | 2016/01/05
| 弹框逻辑处理 |  | 0.5 | 否 | （按照以前样式的话）否 | 否 | 周健威 | 2016/01/06
精选推荐 | 3.1精选推荐 | 原来“猜你喜欢”砍了，补上“精选推荐”功能，了解以前逻辑 | 1 | 是 | 是 | 否 | 周健威 | 2016/01/07
|  | 界面适配 | 1 | 是 | 是 | 否 | 周健威 | 2016/01/08
其他优化 | 4.1启动图优化 | 1.启动图支持动画 2.启动图优化广告图缓存时间 3.启动图声音优化 | 2 |  |  |  | 曾庆仪 | 2016/01/04~01/05
| 4.2首页文章标签出错 | 优化后提供精准选项，选择选项就出相应的标签，增加视频这个标签。 | 0.5 | 否 | 否 | 否 | 曾庆仪 | 2015/12/30
| 4.5焦点图背景标签变化 |  | 0
| 4.6文章投票功能 |  | 0
| 4.8注册页优化 |  | 2.5 | 否 | 是 | 否 | 周健威 | 2015/12/28~12/30
| 4.9文章页内目录优化 |  | 1 | 是 | 否 | 否 | 曾庆仪 | 2016/01/08
| 魔方crash |  | 2 |  |  |  | 曾庆仪 | 2015/12/28~12/29
开发时间 |  |  |  | 18
| 集成测试 |  | 1人/日 |  |  |  |  | 2016/01/11
| 单元测试 |  | 1人/日 |  |  |  |  | 2016/01/12
开发测试时间 |  |  |  | 2人/日
总时间