## Sheet1
需求描述 | 计划完成时间 | mrobot工作量（1人） | 是否需要制作/设计 | mrobot接口 | 后端接口
1.1 视频-读取规则 | 2016-01-04 | 0.5 | 是
1.2 视频列表 | 2016-01-04 | 1 | 是
1.3 首页列表获取规则 | 2016-01-05 | 1 | 是
1.4视频详情页 | 2016-01-05 | 1.5 | 是
1.5首页评论bug | 2015-12-31 | 1 | 否
2.1车系页加协议 | 2015-12-31 | 0.5 | 否
2.2车型页加协议 | 2015-12-31 | 0.5 | 否
2.3预约试驾 | 2016-01-05 | 0.5 | 是
3.1车友社区首页 | 2015-12-31 | 0.5 | 否
4.1文章投票 | 2015-12-31 | 2 | 是
4.2文章页内目录优化 | 2016-01-07 | 0.5 | 否
4.3焦点图标题背景优化 | 2015-12-31 | 0.5 | 否
4.4数据组统计兴趣标签 | 2016-01-05 | 1 | 否