## Sheet1
需求描述 | 计划完成时间 | mrobot工作量（1人） | 是否需要制作/设计 | mrobot接口 | 后端接口
1.热门推荐 | 2016-07-15 | 0.5 | 否
2.车系论坛-热门品牌 | 2016-07-15 | 0.5 | 否
3.论坛标签栏 | 2016-07-15 | 0.5 | 否
4.标签下帖子列表 | 2016-07-15 | 0.5 | 否
5.首页标签帖子列表 | 2016-07-15 | 1 | 否
6.单个论坛列表 | 2016-07-17 | 0.5 | 否
7.帖子-回复我的列表 | 2016-07-17 | 0.5 | 否
8.帖子-赞我的列表 | 2016-07-17 | 0.5 | 否
9.帖子终端页 | 2016-07-18 | 2 | 是
10.未读已赞数接口 | 2016-07-18 | 0.3 | 否
11.参配页接口 | 2016-07-19 | 0.5 | 否
12.降价详情页 | 2016-07-20 | 1 | 是
12.车系优惠 | 2016-07-20 | 0.5 | 否
14.车系综述页 | 2016-07-22 | 1 | 是
15.车系经销商 | 2016-07-22 | 1 | 是
16.车型综述页 | 2016-07-22 | 1 | 是
17.我要优惠页 | 2016-07-25 | 1 | 是
18.询底价页 | 2016-07-25 | 1 | 是