## Sheet1
需求描述 | 计划完成时间 | mrobot工作量（1人） | 是否需要制作/设计 | mrobot接口 | 后端接口
1.首页栏目配置 | 2016-09-01 | 0.5 | 否
2.大首页新接口 | 2016-09-02 | 1 | 否
3.行家内容列表 | 2016-09-06 | 0.5 | 否
4.行家终端页 | 2016-09-09 | 2 | 是
5.行家主页 | 2016-09-07 | 0.5 | 否
6.全部行家 | 2016-09-07 | 0.5 | 否
7.获取收藏 | 2016-09-06 | 0.5 | 否
8.文章终端页 | 2016-09-05 | 0.5 | 是
9.帖子终端页 | 2016-09-07 | 2 | 是
10.获取论坛权限 | 2016-09-09 | 0.5 | 否
11.单个论坛列表 | 2016-09-09 | 0.5 | 否
12.个人主页 | 2016-09-09 | 0.5 | 否
13.修改主贴-获取主贴内容接口 | 2016-09-09 | 0.5 | 否