## 开发耗时
表格 1
模块 | 功能点 |  | 接口 | 设计 | 开发时间 | 风险时间 | 负责
1.首页(sj)（1） | 栏目名称灰度调整一下-换图片 |  | √ | √ | 0.75 | 0.225 | 伟杰
| 刷新提示，交互调整 |  |  |  |  | 0
| 分割线出现分割 |  |  |  |  | 0
| 所有标签都修改样式 |  |  |  |  | 0
| GIF弹幕为0时，应显示“抢沙发”文案 |  |  |  |  | 0
0
0
0
3.自媒体 | [5 empty] | 0 | 伟杰 | 5 1.5
| 1.首页 |  | √ | × | 0.5 | 0.15
|  | 接口加版本号、本地换内容、主意升级后数据 |  |  |  | 0
|  | 首页添加行家文章 type区分，旧版兼容-换接口 |  |  |  | 0
| 2.行家内容列表(sj） |  | √ | √ | 1 | 0.3
|  | 1.自媒体焦点图 (2种类型跳转) |  | 0.25 |  | 0
|  | 2.优秀行家号、跳转操作 |  | 0.25 |  | 0
|  | 3.行家列表文章 (2种样式) 推荐可选 |  | 1 |  | 0
|  | 4、各种异常处理，没有数据/网络判断 |  | 0.5 |  | 0
0
| 3.行家终端页(sj) | 用文章终端页 ~ 同用 | √ | √ | 0.5 | 0.15
0
| 4.行家主页(sj) |  | √ | √ | 1 | 0.3
|  | 顶部简介 + 列表 UI |  |  |  | 0
|  | 数据请求 + 异常处理 |  |  |  | 0
0
| 5.全部行家(sj) |  | √ | √ | 1 | 0.3
|  | 全部/已经关注 UI + 关注/取消关注 |  | 0.5 |  | 0
|  | 数据请求、登录/未登录界面 |  | 0.5 |  | 0
0
| 6.收藏(sj) |  |  |  | 1 | 0.3
|  | 收藏列表兼容、升级数库添加新字段 (新接口) | √ | 0.5 |  | 0
|  | 本地数据库/接口 区分新就数据 |  | 0.5 |  | 0
0
4.车系页 |  |  |  |  | 2.5 | 0.75 | 东贤
| 车系页(sj)（1） | ui改动 | 否 否 | 0.5 |  | 0
| 图片页(sj)（1） | 跳转改动、颜色看看是否需要改动，其它接口出数据就可以适配 | √ 否 | 1 |  | 0
| 优惠 | 首页的-最新优惠 (检查所有入口) | 否 √ | 0.5 |  | 0
| 车系点评页 |  | 否 √ | 0.5 |  | 0
0
5.车型页（1） |  |  | √ | √ | 1.5 | 0.45 | 东贤
| 车型页(sj) |  |  | 0.5 |  | 0
| 图片页(sj) |  |  | 1 |  | 0
| 车型点评页(sj) |  |  |  |  | 0
| 点评详情页(sj) |  |  |  |  | 0
0
其它 | [5 empty] | 0
| 用车下午茶登录同步BUG（1） | 接口数据同步问题 |  |  | 0 | 0
| IOS分享的小图变形问题（1） |  |  | 1 |  | 0 |  | 完成
| 文章终端页(sj)（必做） | PCShowPhotoController做法 | √ | √ | 1 | 0.3 | 东贤
| 优化点（优先级见内） | 1、切换首页，tab刷新问题 2、第3点 | × | × 1 |  | 0 |  | 这个版本不做
| 客户端图片尺寸（1） |  |  |  |  | 0 |  | 这个版本不做
| 文章页底部相关车系优化（1） | 添加2个协议 | √ |  | 0.5 | 0.15 |  | 这个版本不做
| 拓展计数&开发需求（1） | 1、拓展计数 1.5 2、4.13遗留bug 1 |  |  | 2.5 | 0.75 | 伟杰 | 其它遗留bug
| 车型图片分享要组图模式（1） |  |  |  |  | 0 |  | 这个版本不做
| 找车页头部导航样式调整(sj)（1） |  |  | 0.75 |  | 0
0
汽车科技 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 伟杰
| 文章列表页 |  |  | 0.5 |  | 0
| 文章终端页与评论列表页 |  |  | 1 |  | 0
0
版主管理 |  |  | √ | √ | 3.5 | 1.05 | 东贤
| 1.1 版主管理权限 | 协议、状态刷新、权限显示UI |  | 0.75 |  | 0
| 1.2 推荐理由编辑页 | 确定 协议 成功刷新 (看是不是全刷)、失败 |  | 0.75 |  | 0
| 1.3 锁用户页面 | “确定”按钮 之后请求返回状态，app判断 |  | 0.75 |  | 0
| 1.4优化版主标识露出 | 单个论坛列表页：最新回复、最新发表、精华、车问答 (接口列出) |  | 0.5 |  | 0
| 1.5 加精华页面优化 |  |  | 0.75 |  | 0
0
发帖优化 |  |  | √ | √ | 15 | 4.5 | 德智 | 12.75
| 2.1 发帖入口 | 草稿箱入口要判断 普通帖还是问答帖 |  | 1 |  | 0
| 2.2 发帖（为空时） | 草稿保存功能、未空判断 |  | 1.5 |  | 0
| 2.2.1 发帖（有内容时） | 图片编辑 1 文字编辑 1 删除/添加操作1，旧数据兼容1 |  | 3 |  | 0
| 2.2.2 旋转页面 |  |  | 0.5 |  | 0
| 2.2.3 拉动排序 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0.75
| 2.2.4 新手教程 |  |  | 0.5 |  | 0
| 2.5 修改功能规则说明 | 提示蒙层、接口数据请求、数据异常处理 |  | 1 |  | 0
| 异步发帖 |  |  |  |  | 0 | 冠淳
| 2.6.1 发帖交互 | 进度在后台、不同网络切换显示。发帖接口与草稿箱关联 |  | 2.5 |  | 0 |  | 1.5
| 2.6.2 我的草稿发帖 | 进度条、草稿箱页面 发表失败”的标识 的显示逻辑 |  | 1 |  | 0
| 2.6.5 车系页发帖UI交互 |  |  | 2 |  | 0
| 2.6.6 修改并发布流程 |  |  | 1 |  | 0
0
| 2.3 回帖入口（2） |  |  | 4 |  | 0 |  | 大概，不评估
| 2.4 草稿箱入口（2） |  |  | 3 |  | 0 |  | 大概，不评估
0
3. 个人主页 |  |  | √ | √ | 0.5 | 0.15 | 东贤
0
8. 帖子终端页 |  |  | √ | × | 1 | 0.3 | 伟杰
| 翻页处理，上/下一页处理 |  |  |  |  | 0
| 视频处理、图片跳转终端页显示 |  |  |  |  | 0
0
14. 论坛广场 |  |  | × | √ | 0.5 | 0.15 | 东贤
| 0回复帖子，提示文案调整为“抢沙发 |  |  |  |  | 0
| 被推荐的论坛边框，调整颜色 |  |  |  |  | 0
| 最近浏览记录为空时，隐藏该版块 |  |  |  |  | 0
0
0
0
首页接口分拆 |  |  |  | 2 |  | 0
0
线索量添加referer |  |  |  |  | 1.5 | 0.45
0
魔方crash问题 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | Hing
0
0
开发时间 | [5 empty] | 0 |  | 37.75
风险评估时间 | [5 empty] | 0 |  | 11.325
集成测试时间 | [5 empty] | 0 |  | 8
总耗时 | [5 empty] | 0 |  | 57.075
0

## 各负责明细
负责部分
陈东贤 | 4.车系页
5.车型页（1）
文章终端页(sj)（必做）
版主管理
3. 个人主页
14. 论坛广场
许伟杰 | 1.首页(sj) UI调整
3.自媒体
拓展计数&开发需求（1）
汽车科技 (待定)
8. 帖子终端页
线索量添加referer
卢德智 | 发帖部分 (UI)
李冠淳 | 发帖部分 (数据处理)

## 开发排期
| 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11(星期日) | 12 | 13 | 14 | 18~28 | 23 | 28
[9 empty] | all,计划加班 |  | 集成测试 | 集成测试 | QA测试 | 15：30 发公测包 | 15：30 发送审包
陈东贤 | 1.2 推荐理由编辑页 | 1.3 锁用户页面 1.4优化版主标识露出 | 1.5 加精华页面优化 14. 论坛广场 | 车系页(sj)（1） | 图片页(sj)（1） | 优惠 车型页(sj) | 文章终端页(sj) | 1.1 版主管理权限 3. 个人主页 | 套接口逻辑 | 套接口逻辑
许伟杰 | 2.行家内容列表(sj） | referer线索量 | 4.行家主页(sj) | 5.全部行家(sj) | 6.收藏(sj) | 大首页UI调整 | 8. 帖子终端页 | 3.行家终端页(sj)、 1.行家首页 | 汽车科技(待定) | 拓展计数
卢德智 | 2.1 发帖入口 | 2.2 发帖（为空时） | 2.2.1 发帖（有内容时） |  |  | 2.2.3 拉动排序 | 2.2.4 新手教程 | 冠淳部分数据合并 | 套接口逻辑 | 套接口逻辑
李冠淳 | 2.6.1 发帖交互 |  | 2.6.2 我的草稿发帖 |  | 2.6.5 车系页发帖UI交互 |  | 2.6.6 修改并发布流程 | 2.5 修改功能规则说明 | 套接口逻辑 | 套接口逻辑
接口 |  | 1.首页栏目配置 | 2.大首页新接口 | 8.文章终端页 | 3.行家内容列表 7.获取收藏 | 5.行家主页 9.帖子终端页 | 6.全部行家 | 04.行家终端页 10.获取论坛权限 11.单个论坛列表 12.个人主页 13.修改主贴-获取主贴内容接口
设计 |  |  | 完成