## Sheet1
问题描述 | 相关信息 | 紧急程度 | 备注 | 处理办法
问题1. 回帖失败，且不能成功发送出去
回帖，出现回帖失败的提示，且于10.13上午尝试4-5次，仅有1次成功。过了大概5分钟后，又每次回帖都成功 | 机型：小米4 版本：5.1.0 网络：公司OA 地点：广东广州 | 紧急 |  | 回帖功能已于5.1.2版本升级，同时替换了接口，不处理。
发表回复不成功，已经退出重新登录，还是发表不成功 | 魅蓝 |  |  | 信息不详，编辑跟进无果，不处理。
问题2. 回帖失败，且成功发布出去了
10.24下午，回帖失败，但检查发现实际已成功 | vivo X7L，广东广州，v5.1.2，E家宽 | 紧急 |  | 已跟进，此问题出现在http://bbs.pcauto.com.cn/topic-12321035.html 这个帖子的第34/35楼都是提示失败，最终成功。检查出此手机型号对应时间点只有两条请求，均返回500，即app端逻辑正常。
问题4. 已登陆情况下，做一些操作（如回帖/点赞/领取金币）被跳回登陆页面
10.24晚上9：22报障，发问答帖一直被要求登陆，实际已登陆 | 系统：安卓4.3 版本：5.1.1 |  |  | 初步认定为sessionId过期导致。安卓端历史版本只在『我的』tab项触发时才会检测sessionId是否过期。sessionId有效期为90天。已在应用初次启动、后台唤醒回到主界面时加入sessionId有效期检查与续登功能。
10.21晚上22：44报障，已登陆状态下领取金币，被提示未登陆 | 版本 ：5.1.1.0 设备：HUAWEI RIO-AL00 系统： 6.0.1
问题5. 带图发帖很慢
问题6. 发帖丢图
发帖丢图，用户用5.1.0发的4张图片全部丢失，后来用PC端补上 http://bbs.pcauto.com.cn/topic-12184044.html | 安卓，广东东莞，V5.1.0 | 紧急 | 与编辑跟进结果：昨天说的发帖丢图的使用场景： 用户是从微信上保存图片，然后到资讯App发帖的，发帖过程中保存了草稿，后来又返回继续编辑 确认编辑发布前图片还在。 不过时间隔得比较长，用户的记忆是有些模糊的。 发帖需求：当用户编辑的帖子存草稿后，如果帖子里的图片对应的本地图片位置改变或都删除，则编辑时显示默认图，上传时跳过些图继续上传。 | 已跟进，已浏览代码无此逻辑错误。初步猜测为存在草稿后，对应的图片位置或者文件名有修改或者删除导致。找测试重测无法重现，以及用户描述不清，无法具体分析原因。暂不处理，等待下一次此报障情况再具体分析。
发帖丢图，用5.0发的5张图片全部丢失。http://bbs.pcauto.com.cn/topic-12190098.html | vivo X7L，广东广州，v5.0.0，E家宽 | 紧急 |  | 旧版本，已升级，不处理。
问题7. App的图片加载慢、帖子打开速度慢
多个用户反馈不定时出现加载慢的问题。在公司三楼使用OA、移动4G，打开帖子时间超过5秒。 |  | 紧急
其他