## 资讯
汽车资讯V5.2.0
模块 | 功能 | 备注 | 耗时 | 风险评估 | 总耗时 | 责任人
视频改版 | 视频列表页 |  | 5 |  |  | 吴健斌
| 视频详情页 |  | 1
汽车科技 | 文章列表页 |  | 3 |  |  | 苏蓓蓓
| 文章终端页与评论列表页 |  | 2
预约试驾 | 车系综述-经销商 |  | 2 |  |  | 黄睿澍
| 车系经销商 |  | 0.5 | wap
| 经销商详情 |  | 0.5 | wap
| 经销商勾选数量调整 |  | 0.5 | wap
找车页 | 找车 |  | 1 |  |  | 黄睿澍
| 车型对比页 |  | 1
| 找车结果页 |  | 0.5
| 销量排行 |  | 2 | 需要接口
手机号绑定 | 手机账号绑定 |  | 2 |  |  | 罗广业
优化 | 普通文章页优化 |  | 1 |  |  | 苏蓓蓓
| 车系图片详解 |  | 1 | 主要由接口处理
| 用车下午茶登录同步bug | 检查请求的cookie | 1
| 头部颜色更换 |  | 2
| 优化点 |  | 2
| 客户端图片尺寸 |  | 3
| 分享bug |  | 0.5 |  |  | 罗广业
论坛 | 我的-帖子回复-回复我的 |  | 0.5 |  |  | 罗宝恩
| 表情包 |  | 7 |  |  | 罗宝恩
| 问答帖采纳 |  | 1 | 需要接口 |  | 罗宝恩
| 每日抽奖 |  | 1 |  |  | 罗广业
| 帖子终端-异常显示 |  | 1 | 部分需要接口处理 |  | 罗宝恩
| 点赞问题优化 |  | 1 |  |  | 罗宝恩
| 任务奖励 |  | 0.5 | 主要由接口处理 |  | 罗宝恩
| 选择照片页 |  | 2 |  |  | 罗宝恩
| 投诉反馈优化 |  | 1 | wap |  | 罗广业
| 论坛内搜索 |  | 3 | 主要由接口处理 |  | 罗宝恩
综合 | 魔方事件及路径统计 |  | 2 |  |  | 所有人
| 自测 |  | 2 |  |  | 所有人
53.5

## 蓓蓓
10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.25 | 10.27 | 10.31 | 11.2 | 11.4 | 11.7
首页科技列表UI部分 | 普通文章页优化 | 用车下午茶登录同步bug | 头部颜色更换 | 优化点 | 首页科技列表套上接口 | 文章终端页与评论列表页 | 魔方统计 | 客户端图片尺寸调整
[5 empty] | 车系图片详解 |  |  | 集成测试

## 睿澍
10.21 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 11.2 | 11.4 | 11.7
熟悉代码，熟悉需求 | 车系综述-经销商 | 找车 | 车型对比页 | 找车结果页 | 车系经销商 | 销量排行 | 集成测试
[5 empty] | 经销商详情 | 魔方统计
经销商勾选数量调整

## 宝恩
10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.31 | 11.1 | 11.4 | 11.7
论坛表情部分 | 我的-帖子回复-回复我的 | 点赞问题优化 | 选择照片页 | 问答帖采纳 | 魔方统计 | 集成测试
论坛内搜索 |  |  | 任务奖励 | 帖子终端-异常显示