## 耗时
表格 1
|  |  |  | 时间 | 接口 | 设计 | 负责
1视频改版
| 视频列表页 |  |  | 6 | √ | √
|  | 1，页面基本逻辑和布局 | 1
|  | 2，接入优酷SDK | 1
|  | 3，播放逻辑 | 1.5
|  | 4，界面UI | 1
|  | 5，套接口逻辑 | 1.5
| 视频详情页 |  |  | 0.25
2.汽车科技 |  |  |  | 2
| 文章列表页 | 顶部栏目调整、时间直接显示 | 1 |  | √ | √
| 文章终端页与评论列表页 | 抽时间整合文章、 视频、论坛终端页 | 1
3.预约试驾 |  |  |  |  | √ (接口完成)
4.找车页
| 找车（优化方案） | 品牌找车/条件找车tab样式调整 |  | 1 | × | ×
我的收藏
| 车型对比页(sj) |  |  |  | × | √
|  | 嵌入图片对比tab |  | 1
|  | 区分与车型对tab的逻辑处理 |  | 1
| 车型对比/参配页bug修复（iOS） |  |  | 0.5 | × | ×
| 找车结果页 |  |  |  | × | √
|  | 增加蒙层效果、强化关闭按钮 |  | 1
点击顶部车系区域条，进入该车系综述页
| （优化方案）销售排行 |  |  |  | √ | √
|  | 月份筛选入口 、详细页面 |  | 1
|  | 排行列表UI |  | 1
5.手机号绑定 |  |  |  |  | √ | √
| 手机账号绑定 |  |  | 1.5
| 登录相关入口 |  |  | 0.5
6.优化
| 普通文章终端页优化 | 上/下滑浏览时，隐藏/显示顶栏、去掉文案 |  | 0.5
| 车系图片详解 |  | 接口完成 |  | √ | ×
用车下午茶登录同步BUG（1）
头部颜色更换（Android）
| 优化点（优先级见内） | 车系标签出错 |  | 0.5 | × | ×
| 客户端图片尺寸（1） |  |  | 1 | √ （接口出对应尺寸） | √
7.版本更新（android）
8.论坛
| 我的-帖子回复-回复我的 |  |  | 0.25 | × | ×
| 表情包（sj） |  |  | 2.5 | × | √
|  | 表情状态下，底部增加表情操作栏 | 0.75
|  | 表情展示页与底部表情操作栏支持联动切换效果 | 0.25
|  | 默认键盘切换到表情状态下，定位显示安全橙表情 | 0.5
|  | 操作栏增加最近使用；下一次切换到最近使用状态时做刷新 | 1
| 问答帖采纳功能（sj） |  |  | 0.625 | √ | √
| 每日抽奖(sj) | 联调需要时间 |  | 1 | √ | √
| 帖子终端-异常显示（sj） | 显示，是app做还是wap做咯。app做 不然限制不了按钮的点击 |  | 0.5 | √ | √
| （iOS）我的草稿 | 过滤掉回帖草稿，旧的回帖草稿不在草稿箱中显示 |  | 0.125 | × | ×
| 点赞问题优化 |  |  |  | √
| 任务奖励（sj） |  |  | 0.5 | √ | √
|  | 精华帖说明页面 | 接口完成
| 选择照片页（sj） |  |  | 0.25
| 投诉反馈优化 | 接口完成，app传参数
| 论坛内搜索（sj） | ios修改文案即可 |  | 0.5
拓展计数 | 初定 |  |  | 2
开发时间 |  |  |  |  | 27
风险时间 |  |  |  |  | 8.1
测试 | 测试用例 + 集体测试 |  |  |  | 8
魔方crash | 魔方测试 （5.1.0 + 5.1.1） |  |  |  | 2
总 |  |  |  |  | 45.1

## 伟杰
表格 1
| 10月17号 | 10月18号 | 10月19号 | 10月20号 | 10月21号 | 10月24号 | 10月25号 | 10月26号 | 10月27号 | 11月1号 | 11月2号
伟杰 | 品牌找车/条件找车tab样式调整为新样式 | 合并车型对比页和图片对比页 | 找车结果页（增加蒙层效果、强化关闭按钮） | 销售排行-增加月份筛选 | 汽车科技-【行业】后面增加 【科技】栏目 | 车型对比页和图片对比页对照设计稿调整 | 找车结果页、热门排行切换对照设计稿调整 | 对接汽车科技接口 | 测试用例 | 对接销量排行接口 | 集成测试
| 将原来名称【热门排行】改成【销量排行】 | 车型对比/参配页bug修复（iOS） | 热门排行切换可能错位的bug | 销售排行-修改级别类型 | 汽车科技-文章的列表 |  |  | 魔方计数
| 将原来的【图片对比】入口合并到【车型对比】 |  |  | 销量排行-排行的列表
增加【我的收藏】入口；

## 东贤
| 10.17 | 10.18 | 10.21 | 10.22 | 10.23 |  | 10.24 |  | 10.25 | 10.26 | 10.27 |  | 10.28 | 10.31 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4
模块 |  | 视频列表页 | [7 empty] | 帖子采纳 |  | 论坛任务列表
功能 | 理清需求 | 视频页的基本布局，headerView的点击和显示逻辑 | 接入优酷SDK | 视频的列表播放判断wifi,全屏切换，滑出暂停等逻辑 |  | 列表页的UI样式 |  | 套接口逻辑 |  | 写基本逻辑 | 套接口 | 套接口 | 测试用例 | 5.2.0魔方crash | 部分集成测试 | 部分集成测试 | 风险时间 | 风险时间

## 冠淳
| 2016-10-18 |  |  |  | 2016-10-19 |  |  |  |  | 2016-10-20 |  | 2016-10-21 |  | 2016-10-24 |  |  | 2016-10-25 | 2016-10-19 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.31 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4
模块 | 我的-帖子回复-回复我的 | 选择照片页 | 论坛内搜索 |  | （ios）我的草稿 | 问答帖采纳功能 |  |  | 帖子终端-异常显示 | 帖子终端-异常显示 | 表情包 | 表情包 |  | 表情包 |  | 任务奖励 | 每日抽奖 | 每日抽奖 |  |  |  |  | 测试用例 |  | 集成测试 | 集成测试
功能 | 回复后马上显示已回复 | 发帖--选择照片页，显示选择照片数 | 论坛内搜索--入口 | 论坛内搜索--搜索结果页 | 过滤掉回帖草稿，旧的回帖草稿不在草稿箱中显示 | 如果当前账号为提问者，显示【采纳】按钮，非提问者则不露出 | 在主楼和回复版块之间增加推荐答案的显示，刷新页面后并定位到该处显示 | 采纳失败，toast提示“设置失败，请再尝试”，保持当前页面位置 | 活动帖子正在审核中显示默认文案 | 帖子被删除显示默认文案 | 表情状态下，底部增加表情操作栏 | 默认键盘切换到表情状态下，定位显示安全橙表情 | 操作栏增加最近使用；下一次切换到最近使用状态时做刷新 |  | 表情展示页与底部表情操作栏支持联动切换效果 | 新增【每日一答】任务、【发表精华帖】任务 | 每日抽奖页面右上角增加分享按钮，点击底部向上弹出分享平台选择 | 弹窗活动
备注：每1单元格代表1/8人日 | [5 empty] | 东贤处理 |  |  |  |  | 10.31完成 |  |  |  |  | 11.01完成适配 | 庆仪处理

## 德智
10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.31 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4
绑定手机 |  |  | 绑定手机 | 测试用例 | 部分集成测试 | 部分集成测试 | 风险时间 | 风险时间