## 耗时
表格 1
|  |  |  | 时间 | 接口 | 设计 | 负责
1视频改版
| 视频列表页 |  |  | 6 | √ | √
|  | 1，页面基本逻辑和布局 | 1
|  | 2，接入优酷SDK | 1
|  | 3，播放逻辑 | 1.5
|  | 4，界面UI | 1
|  | 5，套接口逻辑 | 1.5
| 视频详情页 |  |  | 0.25
2.汽车科技 |  |  |  | 2
| 文章列表页 | 顶部栏目调整、时间直接显示 | 1 |  | √ | √
| 文章终端页与评论列表页 | 抽时间整合文章、 视频、论坛终端页 | 1
3.预约试驾 |  |  |  |  | √ (接口完成)
4.找车页
| 找车（优化方案） | 品牌找车/条件找车tab样式调整 |  | 1 | × | ×
我的收藏
| 车型对比页(sj) |  |  |  | × | √
|  | 嵌入图片对比tab |  | 1
|  | 区分与车型对tab的逻辑处理 |  | 1
| 车型对比/参配页bug修复（iOS） |  |  | 0.5 | × | ×
| 找车结果页 |  |  |  | × | √
|  | 增加蒙层效果、强化关闭按钮 |  | 1
点击顶部车系区域条，进入该车系综述页
| （优化方案）销售排行 |  |  |  | √ | √
|  | 月份筛选入口 、详细页面 |  | 1
|  | 排行列表UI |  | 1
5.手机号绑定 |  |  |  |  | √ | √
| 手机账号绑定 |  |  | 1.5
| 登录相关入口 |  |  | 0.5
6.优化
| 普通文章终端页优化 | 上/下滑浏览时，隐藏/显示顶栏、去掉文案 |  | 0.5
| 车系图片详解 |  | 接口完成 |  | √ | ×
用车下午茶登录同步BUG（1）
头部颜色更换（Android）
| 优化点（优先级见内） | 车系标签出错 |  | 0.5 | × | ×
| 客户端图片尺寸（1） |  |  | 1 | √ （接口出对应尺寸） | √
7.版本更新（android）
8.论坛
| 我的-帖子回复-回复我的 |  |  | 0.25 | × | ×
| 表情包（sj） |  |  | 2.5 | × | √
|  | 表情状态下，底部增加表情操作栏 | 0.75
|  | 表情展示页与底部表情操作栏支持联动切换效果 | 0.25
|  | 默认键盘切换到表情状态下，定位显示安全橙表情 | 0.5
|  | 操作栏增加最近使用；下一次切换到最近使用状态时做刷新 | 1
| 问答帖采纳功能（sj） |  |  | 0.625 | √ | √
| 每日抽奖(sj) | 联调需要时间 |  | 1 | √ | √
| 帖子终端-异常显示（sj） | 显示，是app做还是wap做咯。app做 不然限制不了按钮的点击 |  | 0.5 | √ | √
| （iOS）我的草稿 | 过滤掉回帖草稿，旧的回帖草稿不在草稿箱中显示 |  | 0.125 | × | ×
| 点赞问题优化 |  |  |  | √
| 任务奖励（sj） |  |  | 0.5 | √ | √
|  | 精华帖说明页面 | 接口完成
| 选择照片页（sj） |  |  | 0.25
| 投诉反馈优化 | 接口完成，app传参数
| 论坛内搜索（sj） | ios修改文案即可 |  | 0.5
拓展计数 | 初定 |  |  | 2
开发时间 |  |  |  |  | 27
风险时间 |  |  |  |  | 8.1
测试 | 测试用例 + 集体测试 |  |  |  | 8
魔方crash | 魔方测试 （5.1.0 + 5.1.1） |  |  |  | 2
总 |  |  |  |  | 45.1