## 工作表1
汽车资讯V5.4.0
模块 | 功能 | 备注 | 耗时 | 风险评估 | 总耗时 | 责任人 | mrobot接口时间 | 开发完成时间
夜间模式 | 夜间模式 |  | 1 | 1 | 2 | 苏蓓蓓 | / | 3.1
车系参配页 | 车系参配页 |  | 2 | 1 |  | 黄睿澍 | 3.8 | 3.10
优酷视频云sdk更换 | 优酷视频云sdk更换 |  | 1 | 1 |  | 吴健斌 | / | 3.10
其他优化 | 视频优化 |  | 1 | 1 |  | 吴健斌 | / | 3.15
| 其他优化-不显示客户端“返回”文案 |  | 3 | 1 |  | 陈德光 | / | 3.17
分享优化 | 分享优化 |  | 1 | 1 |  | 罗宝恩 | / | 3.17
推送设置优化 | 推送设置优化 |  | 2 | 1 |  | 陈德光 | / | 3.3
文章表格调整 | 车型参数表格 |  | 1 | 1 |  | 罗宝恩 | 3.10 | 3.10
车型参配对比表格
编辑点评
自定义表格
添加相关车系
汽车报价表格
插入经销商
车系页文章tab优化 |  |  | 1 | 0.5 |  | 罗宝恩 | 3.8 | 3.10
车系页论坛tab优化 |  |  | 1 | 0.5 |  | 罗宝恩 | 3.8 | 3.10
其他优化 | 找车优化 |  | 1 | 0.5 |  | 黄睿澍 | 3.10 | 3.13
| wap跳转app |  | 1 | 0.5 |  | 罗宝恩 |  | 3.17
启动图更换 | mp4转gif |  | 1 | 1 |  | 罗宝恩 | / | 3.3
视频栏目优化 | 视频栏目优化 |  | 1 | 1 |  | 吴健斌 | 3.6 | 3.8
行家列表页 | 行家列表页 |  | 1 | 1 |  | 苏蓓蓓 | 3.8 | 3.10
行家其他页面小修改 | 行家其他页面小修改 |  | 1 | 1 |  | 苏蓓蓓 | / | 3.9
搜索入口 | 搜索入口 |  | 1 | 0 |  | 黄睿澍 | / | 3.3
找车首页调整 | 找车首页调整 |  | 2 | 1 |  | 陈德光 | 3.6 | 3.14
手机绑定流程 | 手机绑定流程 |  | 3 | 1 |  | 罗宝恩 | / | 3.8
搜索 | 搜索结果-综合页（品牌） |  | 5 | 3 |  | 黄睿澍 | 3.14 | 3.17
搜索结果-综合页（品牌）
搜索结果-综合页（品牌）
搜索结果-视频页
搜索结果-视频页
搜索结果-论坛页
安卓静默下载 | 安卓静默下载 | 暂不做 | 0 | 0 |  | 苏蓓蓓
用车栏目 | 用车栏目 |  | 1 | 1 |  | 陈德光 | 3.6 | 3.10
我的 | 我的 |  | 2 | 1 |  | 陈德光 | 3.6 | 3.10
开发主导功能 | 云上传功能 | 暂不做 |  |  |  | 罗宝恩
| 论坛帖子页去掉设备ID | 暂不做
推送更换 | 推送更换 |  |  |  |  | 黄睿澍 | / | 3.14
统计计数 | 统计计数 |  | 2 | 1 |  | 苏蓓蓓 | / | 3.17
5.3.0代码合并 | [5 empty] | 全体
魔方crash修改 | [5 empty] | 全体
|  |  | 36 | 22