## 工作表1
汽车资讯V5.4.2
模块 | 功能 | 备注 | 耗时 | 风险评估 | 总耗时 | 责任人 | mrobot接口时间 | 开发完成时间
大首页 | 焦点图广告 |  | 1 | 0.25 |  | 罗宝恩 | 已完成 | 已完成
| 浮标广告 |  | 1 | 0.25 |  | 罗宝恩 | 已完成 | 已完成
文章行家视频终端页调整 |  |  | 0.5 | 0.12 |  | 罗宝恩 | 4.27 | 4.28
优化 | VR看车手势优化 |  | 0.5 | 0.12 |  | 陈德光 | / | 4.21
车型库 | 兴趣显示品牌 |  | 1 | 0.25 |  | 陈德光 | 4.25 | 4.26
| 车系综述页经销商 |  | 1 | 0.25 |  | 黄睿澍 | 4.28 | 5.2
| 优惠终端页 |  | 1 | 0.25 |  | 黄睿澍 | 4.28 | 5.2
| 车系综述页 |  | 1 | 0.25 |  | 黄睿澍 | 4.19 | 4.21
| 车型详解 |  | 1 | 0.25 |  | 陈德光 | / | 4.21
| VR看车 |  | 1 | 0.25 |  | 陈德光 | 4.28 | 5.2
| 车型页新增广告位 |  | 0.5 | 0.12 |  | 罗宝恩 | 已完成 | 已完成
渠道需求 | 询底价 |  | 1 | 0.25 |  | 黄睿澍 | 4.26 | 4.28
| 优惠-活动详情 |  | 0.5 | 0.12 |  | 陈德光 | 4.19 | 4.21
兴趣标签埋点 |  |  | 3 | 0.75 |  | 罗宝恩 | / | 5.3
其他 | 启动优化 |  | 1 | 0.25 |  | 吴健斌 | / | 4.28
| 包大小优化 |  | 2 | 0.5 |  | 吴健斌 | / | 4.28
| Vue.js |  | 1 | 0.25 |  | 吴健斌 | 4.27 | 4.28
集成测试 |  |  | 2 | 0.5 |  | 全体 | / | 5.3
|  |  | 20 | 4.98