## 工作表 1
表格 1
Bug类型
| bug类型 | 数量（13） | bug类型细分 | 数量
性能问题
数组越界
数据类型
逻辑问题
版本兼容
未知原因
| 代码逻辑 | 8
|  |  | 逻辑错误 | 8
网络机制
接口相关
接口问题
环境问题
请求参数问题
| 完整性 | 2 |  |  | 性能问题 | 代码逻辑
考虑不全（数据联动）
考虑不全（网络差）
考虑不全（多用户）
|  |  | 考虑不全（版本兼容） | 2
边界测试
需求变更
需求文档没明确
需求文档变更
新增需求
| 用户体验 | 3 |  |  | 接口相关 | 完整性
|  |  | 交互处理 | 3
样式
兼容性
其它
未知原因
数据调整
外部系统
| 组员日均bug产生率 |  |  |  | 需求变更 | 用户体验
| 组员 | 有效工作日 | mrobot开发的bug总数 | bug数/工作人日(生产率)
| 傅兴方 | 3 | 1 | 0.333
| 李豪 | 6.5 | 12 | 1.846
总日均bug产生率
| 工作人日(总时间) | mrobot开发的bug总数 | bug数/工作人日
| 9.5 | 13 | 1.368
bug激活情况
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属
| 92265 | 2 | mrobot | 李豪
| 92309 | 2 | mrobot | 李豪
各组员bug激活率
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数
| 傅兴方 | 0 | 0
| 李豪 | 4 | 0.333
总激活率
| 是否包括应用相关 | bug总数 | 激活总次数 | 激活总次数/bug总灵敏
是
| 否 | 13 | 4 | 0.307
上线一周crash情况
| 日期 | crash数 | crash率 | 用户反馈
傅兴方 | 汽车资讯app v5.4.3版本开发总体是顺利的，在这个版本开发中，我主要负责找车列表、车系综述页、用户兴趣品牌、用户兴趣主打车接口的开发。由于前期思路理顺了，在我负责的这些接口开发过程，基本没遇到什么大问题。从整体接口开发来看，主要的问题集中在vue.js改造这块，因为文章终端页经过多年的累积，业务繁杂，用一种新的语法去改造势必会遇到各种各样的问题，而对于这些问题的解决其实也是一种历练和成长。
李豪 | 在汽车资讯APP V5.4.3版本开发过程中，我主要负责文章页vue.js改写、一些页面的新增修改。Vue.js开发过程中遇到了一些问题，通过问前端同事、和app同事联调解决了很多问题。开发其他页面过程中有很多需要进行版本控制，部分开发过程中没有考虑周全，测试时才发现，以后需要仔细考虑。通过这次开发对车型库部分的业务更加熟悉。