## 工作表1
汽车资讯V5.4.5
模块 | 功能 | 备注 | 耗时 | 风险评估 | 总耗时 | 责任人 | mrobot接口时间 | 开发完成时间
大首页 | 大首页 |  | 2 | 0.5 |  | 罗宝恩 | 5.27 | 6.1
| 文章内容样式优化 |  | 1 | 0.25 |  | 吴健斌 | 5.26 | 5.27
| app调研优化 |  | 3 | 0.75 |  | 罗宝恩 | / | 6.1
| 视频优化 |  | 3 | 0.75 |  | 黄睿澍 | 5.26 | 6.1
| 启动图优化 |  | 0.5 | 0.12 |  | 罗宝恩 | / | 5.24
| 文章页导航 |  | 2 | 0.5 |  | 吴健斌 | / | 5.31
| 新能源栏目 |  | 0.5 | 0.12 |  | 罗宝恩 | 5.25 | 5.26
车型库 | 图片终端页优化 |  | 2 | 0.5 |  | 陈德光 | 5.25 | 5.27
| 车型详解 |  | 2 | 0.5 |  | 陈德光 | 5.26 | 5.31
| 兴趣品牌和车系 |  | 1 | 0.25 |  | 陈德光 | / | 5.25
| 参配页询底价按钮 |  | 2 | 0.5 |  | 黄睿澍 | 5.24 | 5.26
其他 | 包大小优化 |  | 1 | 0.25 |  | 吴健斌 | / | 5.27
| Url规范调整 |  | 2 | 0.5 |  | 苏蓓蓓 | / | 5.27
集成测试 |  |  | 2 | 0.5 |  | 全体 | / | 6.1
|  |  | 24 | 5.99