## 工作表 1
表格 1
Bug类型
| bug类型 | 数量（10） | bug类型细分 | 数量
性能问题
数组越界
数据类型
逻辑问题
版本兼容
未知原因
| 代码逻辑 | 9
|  |  | 逻辑错误 | 9
网络机制
接口相关
接口问题
环境问题
请求参数问题
| 完整性 |  |  |  | 性能问题 | 代码逻辑
考虑不全（数据联动）
考虑不全（网络差）
考虑不全（多用户）
考虑不全（版本兼容）
边界测试
| 需求变更 | 1
|  |  | 需求文档没明确 | 1
需求文档变更
新增需求
| 用户体验 |  |  |  | 接口相关 | 完整性
交互处理
样式
兼容性
其它
未知原因
数据调整
外部系统
| 组员日均bug产生率 |  |  |  | 需求变更 | 用户体验
| 组员 | 有效工作日 | mrobot开发的bug总数 | bug数/工作人日(生产率)
| 傅兴方 | 4 | 2 | 0.5
| 李豪 | 5 | 8 | 1.6
总日均bug产生率
| 工作人日(总时间) | mrobot开发的bug总数 | bug数/工作人日
| 9 | 10 | 1.111
bug激活情况
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属
各组员bug激活率
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数
总激活率
| 是否包括应用相关 | bug总数 | 激活总次数 | 激活总次数/bug总灵敏
是
否
上线一周crash情况
| 日期 | crash数 | crash率 | 用户反馈
傅兴方 | 在汽车资讯App v5.4.7版本需求的开发中，我主要负责首页-猜你喜欢、车型库图片相关接口、广告接口的开发。此次开发从mrobot整体接口层面来看是比较顺利的，没有遇到太多的问题，一些小bug都是对细节情况没处理好导致的，后续要多加注意细节的东西，多跟后端开发和客户端开发确认清楚接口细节。
李豪 | 在汽车资讯APP V5.4.7版本开发过程中，我主要负责文章、视频终端页的优化，首页列表、首页栏目的接口，参配对比、参配页的接口。继续完善文章页vue.js改写。Vue.js这版本终于上线，用户体验得到改善。对车型库部分的业务更加熟悉。对首页相关接口业务更加熟悉。