## 工作表1
汽车资讯V5.5.0
模块 | 功能 | 备注 | 耗时 | 风险评估 | 总耗时 | 责任人 | mrobot接口时间 | 开发完成时间
车系综述页 | 车系综述页 |  | 3 |  |  | 苏蓓蓓 | 7.7 | 7.12
| 图片页 |  | 1 |  |  | 苏蓓蓓 | 6.22 | 6.27
| 参配页 |  | 1 |  |  | 苏蓓蓓 | / | 6.28
| 优惠页 |  | 1 |  |  | 吴健斌 | / | 7.3
| 视频页 |  | 1 |  |  | 苏蓓蓓 | / | 6.29
| 车系点评 | 车系、车型逻辑相同 | 1 |  |  | 黄睿澍 | 7.13 | 7.17
| 论坛页 |  | 1 |  |  | 苏蓓蓓 | / | 6.30
| 文章页 |  | 1 |  |  | 罗宝恩 | / | 6.30
| 经销商页 |  | 3 |  |  | 罗宝恩 | 6.23 | 7.3
| 全城砍价 |  | 1 |  |  | 罗宝恩 | 7.7 | 7.10
车型综述页 | 车型综述页 |  | 3 |  |  | 黄睿澍 | 7.7 | 7.12
| 参配页 |  | 2 |  |  | 黄睿澍 | 6.23 | 6.27
| 图片页 | 相当于车系图片页选择车型以后的图片页 | 1 |  |  | 苏蓓蓓 | / | 6.27
| 优惠页 |  | 1 |  |  | 吴健斌 | / | 7.3
| 车型点评 |  | 1 |  |  | 黄睿澍 | 7.13 | 7.17
| 兴趣品牌和车系 |  | 1 |  |  | 黄睿澍 | / | /
样式风格统一 | 优惠tab |  | 1 |  |  | 吴健斌 | / | 7.3
| 普通促销优惠详情页 |  | 1 |  |  | 吴健斌 | 6.29 | 7.3
| 经销商详情页 |  | 1 |  |  | 吴健斌 | 6.29 | 7.3
| 经销商促销优惠详情页 |  | 1 |  |  | 吴健斌 | 6.29 | 7.3
短信验证码 |  |  | 4 |  |  | 苏蓓蓓 | / | 7.14
评论表情 |  |  | 3 |  |  | 罗宝恩 | / | 7.6
集成测试 |  |  | 6 |  |  | 全体
|  |  | 40 | 10