## 工作表 1
表格 1
Bug类型
| bug类型 | 数量（15） | bug类型细分 | 数量
性能问题
数组越界
数据类型
逻辑问题
版本兼容
未知原因
| 代码逻辑 | 9
|  |  | 逻辑错误 | 9
网络机制
接口相关
接口问题
环境问题
请求参数问题
| 完整性 |  |  |  | 性能问题 | 代码逻辑
考虑不全（数据联动）
考虑不全（网络差）
考虑不全（多用户）
考虑不全（版本兼容）
边界测试
| 需求变更 | 3
|  |  | 需求文档没明确 | 1
|  |  | 需求文档变更 | 1
|  |  | 新增需求 | 1
| 用户体验 | 3 |  |  | 接口相关 | 完整性
|  |  | 交互处理 | 3
样式
兼容性
其它
未知原因
数据调整
外部系统
| 组员日均bug产生率 |  |  |  | 需求变更 | 用户体验
| 组员 | 有效工作日 | mrobot开发的bug总数 | bug数/工作人日(生产率)
| 傅兴方 | 4 | 3 | 0.75
| 李豪 | 7 | 12 | 1.714
总日均bug产生率
| 工作人日(总时间) | mrobot开发的bug总数 | bug数/工作人日
| 11 | 15 | 1.364
bug激活情况
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属
各组员bug激活率
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数
总激活率
| 是否包括应用相关 | bug总数 | 激活总次数 | 激活总次数/bug总灵敏
是
否
上线一周crash情况
| 日期 | crash数 | crash率 | 用户反馈
傅兴方 | 在汽车资讯App v5.5.0版本的开发中，后端接口文档由本人指导李豪完成，接口排期由本人制作完成；在开发分工上，李豪负责车型库业务需求开发，本人主要负责论坛业务需求开发。 在开发过程中，由于论坛需求没有需求会，导致对需求的理解跟编辑的本意稍微有点差异；在接口需求文档中，由于客户端开发漏掉了某些字段和接口，导致后期QA测试的时候bug数量增多了；希望负责论坛业务模块的客户端开发同事中有一个技术上的带头人，这样负责接口开发的同事在接口开发时或者在测试阶段处理bug时，才能找对人快速讨论解决问题。
李豪 | 在汽车资讯APP V5.5.0版本开发过程中，我主要负责资讯车型库部分的业务。对车型库部分的代码更加熟悉，理解每个后端接口的作用，并记录重要字段的取值及含义。对整理后端接口更新熟悉。与车型库后端、前端同事沟通合作更加高效。