## Sheet1
说说明：若对需求有疑问或见解，请填写说明“疑问点”列中。 资讯客户端v5.6.4原型链接： http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pcauto_5.6.4
模块 | 子模块 | 疑问 | 疑问人 | 回复 | 结果
资讯文章评论区支持KOL达人评论（sj） |  | 安卓： 1、被引用的评论是后台有标识？ 要显示被引用人及头像？（曾辉） mrobot: 1、pc、wap已经上线？没看到啊 2、什么是KOL评论？ 3、评论达人KOL身份的用户头像带有KOL身份标识 qa: 1、后台设置推荐是否立即生效？ 2、设置了推荐的评论，是否会存在取消推荐的操作？ 3、评论文本超出400字符，折叠起来，折叠的规则是？保留前几行？ |  | 安卓： 1、有标识，不显示头像 （http://www.pcauto.com.cn/3g/wap2013/x/cmt2/?http://www.pcauto.com.cn/nation/1205/12059458.html） mrobot: 1、http://trac.pc.com.cn/pcauto/sh/kol1/ 需求文档见上 qa： 1、可接受缓存时间，评审会时确认目前缓存时间，再定（陈昶确认评论缓存时间） 2、会有取消推荐的操作 3、按 i6 400字符高度 | qa1. 设置推荐PC端会刷新页面即时生效； qa3.最终 iPhone 6 10行文本高度。
找车新增找电动车tab(sj） |  | ios: 1、续航显示文案【最高工信部纯电续航里程值】什么意思？（吴油山） 安卓： 1、点击查看更多车车型跳转找车，同级别电动车都会选中？（怎么定义同级别）（曾辉） qa: 1、价格、续航里程内容有后台可以修改吗？还是APP固定就这几个选项？ 2、价格、续航里程选项一行显示不完则换行显示？ 3、热门品牌编辑控制CMS最多写5个？还是可以超过5个或不足5个的情况？ |  | ios: 1、每个新能源车型的参配里都有一个【工信部纯电续航里程】，然后需求这里需要显示的是，该车系下所有新能源车型的【工信部纯电续航里程】的最大值。 安卓： 1、需求里说的是，点击“查看更多条件选车>”，点击会去到【条件选车tab】，且级别里的电动车会自动选中。注意这里说的级别只的就是，条件选车里的【级别】的电动车选项。 qa: 1、都写死。 2、设计到时会尽量调到都在一行显示完。 3、只会有5个的情况。
首页增加头条（sj) |  | 安卓： 1、位置是下午茶下方还是上方 mrobot: 1、如果没有设置第一位则读最新发布时间的文章，如果没有文章则不显示，什么情况会没有最新发布时间的文章，没有文章? qa: 1、位置与用车下午茶重叠了吗？显示优先级是？ |  | 安卓： 1、广告下方，下午茶上方 mrobot: 1、将【头条新闻】里面的文章都删掉就会没有文章。 qa: 1、广告下方，下午茶上方。
首页信息支持已读效果 |  | ios: 1、不同频道的数据，id重复的可能性大吗？比如普通文章id和视频文章id相同的可能性，如果可能性不大，app就只拿id作为唯一标识，否则需要考虑结合pchannel_id了。（欧建强） 安卓： 1、如何判断文章的唯一性 |  | ios: 1、栏目id+id是唯一标识付 安卓： 1、栏目id+id是唯一标识付 | 确认唯一标识为：栏目id+内容id+分页值
固定位置支持CMS文章分页 |  | ios: 1、又会出现同一文章不同页码的情况吗？（去重或者做唯一标记相关）（欧建强） |  | ios: 1、理论上会出现；但编辑不会同时设置一篇文章多个分页在同一个界面。 首页推荐的去重由推荐服务器去重，栏目id和文章id相同即算同一篇文章 | 因为固定内容可能会和推荐内容重复，所以唯一标识加入分页值。
车系页（sj) |  | ios: 1、补贴后售价和新能源参数配置的处理都已在后端处理好的吗？（欧建强） |  | ios: 1、这个具体要问后端，wap是已经有数据的了。
车型页(sj） |  | ios: 1、新能源参数配置的处理都已在后端处理好的吗？（欧建强） |  | ios: 1、这个具体要问后端，wap是已经有数据的了。
大图浏览新增退出交互 |  | 安卓： 1、车型详情终端页及车型库 图片交互触发时候显示与否各种介绍文字?还是进入页面即可交互。（曾辉） |  | 安卓： 1、有文字和没文字的时候都支持下拉退出。