## 工作表 1
表格 1
Bug类型
| bug类型 | 数量（6） | bug类型细分 | 数量
性能问题
数组越界
数据类型
逻辑问题
版本兼容
未知原因
| 代码逻辑 | 6
|  |  | 逻辑错误 | 6
网络机制
接口相关
接口问题
环境问题
请求参数问题
| 完整性 |  |  |  | 性能问题 | 代码逻辑
考虑不全（数据联动）
考虑不全（网络差）
考虑不全（多用户）
考虑不全（版本兼容）
边界测试
需求变更
需求文档没明确
需求文档变更
新增需求
| 用户体验 |  |  |  | 接口相关 | 完整性
交互处理
样式
兼容性
其它
未知原因
数据调整
外部系统
| 组员日均bug产生率 |  |  |  | 需求变更 | 用户体验
| 组员 | 有效工作日 | mrobot开发的bug总数 | bug数/工作人日(生产率)
傅兴方
| 李豪 | 6 | 6 | 1
总日均bug产生率
| 工作人日(总时间) | mrobot开发的bug总数 | bug数/工作人日
| 6 | 6 | 1
bug激活情况
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属
| 109929 车系综述页，只有将上市的电动车，没有补贴后售价字段返回 | 1 | 代码逻辑 逻辑错误 | 李豪
| 109832 找电动车-全部新能源车系数据接口，返回最大最小续航里程建议带上单位 | 1 | 代码逻辑 逻辑错误 | 李豪
各组员bug激活率
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数
| 李豪 | 2 | 0.33
总激活率
| 是否包括应用相关 | bug总数 | 激活总次数 | 激活总次数/bug总灵敏
| 是 | 6 | 2 | 0.33
否
上线一周crash情况
| 日期 | crash数 | crash率 | 用户反馈
傅兴方
李豪 | 汽车资讯app5.6.4接口开发过程中我主要负责评论、找电动车、新能源数据、车主认证的业务，与车型库、论坛相关同事配合更加默契，也更了解app同事需求，能更好地调整数据以适应app。