## 工作表 1
汽车报价宝典V1.5.0 iOS排期
模块 | 功能 | 耗时（工作人日） | 需要设计稿 | 需要制作 | 需要接口
找车 | 1.0找车首页调整 | 1 | 是 | 否 | 否
| 1.1附近经销商 | 1 | 是 | 否 | 是
| 1.1.1 经销商主页 | 2 | 否 | 是 | 是
| 1.1.1.1 经销商简介 | 1 | 否 | 是 | 是
| 1.1.1.3 促销优惠 | 1 | 是 | 否 | 是
| 1.1.1.3.1促销详情 | 1 | 否 | 是 | 是
| 1.1.1.4 在售车系 | 1 | 是 | 否 | 是
| 1.1.2 销量排行榜 | 2 | 是 | 否 | 是
优惠 | 2.1优惠模块全部 | 1 | 是 | 否 | 是
| 2.2车系_优惠列表 | 1 | 是 | 否 | 是
| 2.2车型_优惠列表 | 1 | 是 | 否 | 是
| 车系_综述_购车优惠 | 1 | 是 | 否 | 是
其他 | 3.1 收藏已提交线索的车型 | 1 | 否 | 否 | 是
| 3.2 车系综述页（车型年份排序） | 1 | 否 | 是 | 否
| 3.3 车型综述页（经销商远近排序） | 1 | 否 | 是 | 否
| 3.4 图片列表（筛选条件优化） | 2 | 是 | 否 | 是
| qq微博分享改为qq好友 | 1 | 是
crash修复 |  | 4
代码Review |  | 1
集成测试 |  | 3
| 总 | 28