## 工作表 1
汽车报价宝典V1.7.0 iOS排期 制表时间：2016-02-17 更新时间：2016-02-17 需求链接：http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.7.0 制作稿:http://zzb.pcauto.com.cn/tools/gongdan/plan.php?id=199 Mrobot：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/interface/pcauto_BuyAuto_1.7.0 设计稿：http://192.168.50.173/2016.2/price_1.7.0/index.html
模块 | 功能 | 耗时（工作人日） | 需要设计稿 | 需要制作 | 需要接口 | 开发人员 | 开发开始时间 | 开发完成时间 | 单元测试完成时间
1.0、车系/车型综述页 | 1.1 车系/车型综述页_金融贷款 | 2 | 是 | 是 | 是 | 胡罗 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-02-24
| 1.2 车系/车型综述页_经销商Tab | 1 | 是 | 是 | 是 | 胡罗 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-23
2.0、iOS优化项 | 2.1 车型对比器 | 0.5 | 否 | 否 | 是 | 卢德智 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-23
| 2.2 我要优惠_终端页 | 1 | 否 | 是 | 是 | 卢德智 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-23
| 2.3 我的团购_团购详情 | 1 | 是 | 否 | 是 | 卢德智 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-25
| 2.4 经销商列表_在售车系 | 1 | 是 | 否 | 是 | 卢德智 | 2016-02-24 | 2016-02-26 | 2016-02-27
| 2.5 我的_消息提示 | 0.5 | 否 | 否 | 是 | 卢德智 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-23
3.0、其它优化点 | 1.去掉【报价详情】和【优惠详情】页车计算按钮。 | 1 | 否 | 否 | 是 | 卢德智 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27
| 2. 修改【关于我们】页面中QQ和邮箱号 | 0.5 | 是 | 否 | 否 | 卢德智 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-02-18
| 3.新增iOS9的Spotlight | 1 | 是 | 否 | 否 | 胡罗 | 产品和接口未定
| 4.灰度测试优化 | 1 | 否 | 否 | 否 | 胡罗
crash修复 |  | 4
代码Review |  | 1
集成测试 |  | 3
| 总 | 18.5