## 工作表1
http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pcauto_price_1.8.0 app开发时间（1.3个人，共38个工作日）：12月15日~2月16日（中间1.2，1.27~2.1是元旦和新年放假 ）
模块 | 子模块 | app工作量评估 | 开发 | 计划完成时间
询价页面合集 1 | 砍价页面合集 | 3 | 李楚柠 | 1月11日
一键砍价弹窗 1 | 填写个人资料切换效果示例 | 0
| 一键砍价 | 5
| 一键砍价-填写手机号 | 4
IM 1 | 消息 | 3 | 骆成斌 | 1月18日
| 聊天界面（自定义） | 6
登录及个人中心 1 | 我的 | 3 | 李楚柠 | 1月18号
| 个人资料 | 1.5
| 设置 | 1
| 登录 | 1.5
| 密码找回 | 1
| 密码重置 | 1
| 注册 | 1.5
| 太平洋网络服务条款 | 0.5
推送 1 | 增加信息推送 | 2 | 骆成斌 | 2月6号
其他需求 1 | 服务器和接口优化 | 3
线上问题修复及新框架集成 |  | 2 | 李楚柠 | 2月8号
页面路径与事件 |  | 1 | 李楚柠 | 1月25号
风险预留时间 |  | 5 | 所有 | 2月9日~2月15日
集成测试 |  | 6
合计 |  | 51