## Sheet1
新需求列表_20150505
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
编号 | 内容 | 链接 | 负责人 | 疑问 | 疑问人 | 回复 | 结果
1 | 车友圈 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.2.0/doc_pre1/doc_pre1.html#_Toc25053 | 刘德智 | 4) 用户关注的圈子 ①“先显示地区圈子再显示车系圈子。若无数据，则提示用户自行去加入圈子。” ②用户自行关注的圈子也会在这里显示。最新关注的圈子排在最后。 问题： 1. 这个先后顺序是服务器返回的时候就做好的么？提 2. 示用户自行去加入圈子具体是怎么样提示。 | 林玉中 | 1、服务器返回排序（数据初始化后变为普通数据） 2、设计稿提供（http://192.168.50.173/2015.4/cyh_4.2/index.html）未完全确定。
|  |  |  | 4) 用户关注的圈子 ③直接显示所有用户关注的圈子，不做数据上限隐藏处理。 问题： 1. 用户关注的圈子数量多时是现在需要分页，若分页，加载更多的方式是如何。 |  | 不需要分页，直接全部显示
|  |  |  | 5) 推荐车友圈 ①显示编辑自定义露出的圈子，全部显示不分页，暂不设定数量上限。 ②若用户已关注了此块的一些圈子，则从“推荐车友圈”隐藏。因为上方“用户关注的圈子”已有显示。 问题： 1. 没有推荐车友圈的情况 2. 隐藏操作是APP完成还是服务器完成 |  | 1、肯定有，编辑后台录入 2、下方推荐车友圈是编辑在cms录入，需要APP完成隐藏操作。
|  |  |  | 2.1.2 同城 ④如果是说说，增加显示用户所属车友会名称入口。（用户发表说说时所在的车友会，若用户发表说说后退出车友会或加入其它车友会，不影响之前的说说来源显示，用户发表时没加入车友会，则不显示） ⑤如果是车友圈主题（即原帖子），则增加显示主题所在的车友圈。 问题： 1. 增加显示的入口和显示主题所在的车友圈需要交互么？ |  | 1、需要点击跳到对应的车友圈或车友会主页 | 车友圈是一个新的跳转协议,会后APP开发再跟接口讨论确认
|  |  |  | 车友圈--圈子中的运营编辑位的 图片宽高问题，等比例缩放显示，还是固定宽高显示？跳转格式是之前定义的跳转协议吗？ | 王博 | 1、等比例缩放 2、是之前定的协议
|  |  |  | 车友圈--圈子是否要下拉刷新 |  | 不需要
|  |  |  | 车友圈--圈子显示用户关注的圈子，关注圈子是本地保存关注，还是上传服务器端，显示关注列表时候是服务器获取？ |  | 1、上传到服务器端 2、是服务器获取
|  |  |  | 4）用户关注的圈子 ④圈子的logo后台提供，即原论坛的小图。 问题：要标明尺寸，现APP4.0地区论坛是没有返回图片的。 ⑥条目后面的数字为当日圈子内新主题+新回复的总数。数字刷新时机为APP从后台重新激活再刷新。 问题：这个数字的算法不够详细，如果被删除的，会如何？修改昨天的主题或回复时，会如何？ | 周儒轩 | 1、小图：http://bbs.pcauto.com.cn/forum-19139.html（收藏按钮下方的图片） 2、被删除，被修改均不统计。只统计new的数据 | 1.小图尺寸编辑给出 2.跟回论坛现在的方式
|  |  |  | 1、自行给用户关注的圈子可以取消关注吗？ | 邱亚秋 | 可以 | 点马上看看去查找圈子页
|  |  |  | 2、用户关注的圈子下的说明文字是什么？最新帖子？ |  | 圈子名称下方显示圈子内最新那个主题的正文摘要。显示字数根据屏幕宽度自适应。
|  |  |  | 3、主题内容区域-若无标题，则不显示，下方内容上移填充空白，只有图片无文字怎么显示？ |  | 必须输入文字。 | 文字长度不能为空
|  |  |  | 4、圈子终端，加精或推荐贴是否按以前方式显示icon |  | 设计稿提供 | 保留
|  |  |  | 5、主题内容区域图片显示规格是否与车友会动态列表一致（1、2、3张的情况） |  | 是
|  |  |  | 6、Android中间弹出页码输入框是指？ |  | 设计稿提供（或者可以体验百度贴吧的翻页）
|  |  |  | 7、发主题有保存草稿功能吗？ |  | 保留 | 去掉，没有草稿
|  |  |  | 8、发主题内容不能为空--最少字数？纯图片也可以吧？ |  | 不能纯图片
|  |  |  | 论坛的旧帖子数据需要转换为圈子主题吗？ |  | 本来就是帖子，只是改了样式。不存在转换的说法？
|  |  |  | 主题回复是否同步到车友回复？ |  | 是的。主题回复即原帖子回复
|  |  |  | 点赞统计是否包括车友会动态列表/同城动态中的点赞？ |  | 包括 | 是同一套点赞数据
|  |  |  | 车友会主页动态列表中删除主题动态，是否和删除帖子动态一样的规则？ |  | 是
|  |  |  | 全屏看图页看全部图片，整个APP都要这样处理吗？ | 陈崇锜 | 车友会主页先不处理
2 | 注册登录 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.2.0/doc_pre1/doc_pre1.html#_Toc9875 | 刘德智 | 首次登陆的验证，是车友会这边有自己首次登陆的验证，还是用passport验证账户是否被绑定来确定是否首次 | 王博 | passport验证用户 | 流程图去掉首次两个字，登陆时判断用户必填信息是否已填，未填完整跳转到完善资料页,已填完整跳转到车车友会主页
|  |  |  | 手机注册，没有让填写昵称，而完善资料里面说“②昵称默认为用户的账号名；”这里的默认指的是什么 |  | 对于每一个新注册的用户，后台都会默认生成一个帐号名。用此作为默认昵称 | 后台是否都会默认生成一个帐号名，接口找passport确认？已确认有
|  |  |  | “③年龄为第三方账号的年龄，若为空，则为空；“第三方账户的获取个人资料，不一定有年龄的信息http://wiki.open.qq.com/wiki/v3/user/get_info http://open.weibo.com/wiki/2/users/show |  | 年龄信息非必填项
|  |  |  | 一般不应明确提示账号错误和密码错误，防止被人反复尝试 | 陈崇锜 | 文案改成：抱歉，您输入的帐号信息有误~ | 帐号或密码有误
|  |  |  | 1、3张介绍图是通过cms控制还是类似于新手指引？ | 邱亚秋 | APP内置写死
|  |  |  | 2、首次登陆的标准是什么？首次登陆车友会还是首次登录六网中的一个？ |  | 首次登录passport | 登陆时判断用户必填信息是否已填，未填完整跳转到完善资料页,已填完整跳转到车车友会主页
|  |  |  | 3、设置的密码规则有没有特殊限制？ |  | 密码规则按照个人中心的（需要开发提供规则） | 补一个样式
|  |  |  | 4、选择暂时跳过，之后打开app会再弹框吗？还是等用户主动去编辑资料？ |  | 去掉暂时跳过选项（文档更新）
3 | 其他需求 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.2.0/doc_pre1/doc_pre1.html#_Toc14323 | 刘德智 | 1、车友会主页-动态为旧版本的帖子，是否需要显示来源？ | 邱亚秋 | 需要显示 | 旧数据版块名可以不变
|  |  |  | 2、同城tab有红点，车友圈底部tab不需要红点？ |  | 不需要
|  |  |  | 3、车友会主页取消发帖子、发提问——虚拟论坛怎么处理？ 主题会同步到虚拟论坛吗？ |  | 维持现状先不动