## 新需求评审
车友会APP4.3.0需求_20150625
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
任务单 | 链接 | 功能需求 | 疑问点 | 提问人 | 责任人 | 备注 | 评审意见
车友圈模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.3.0/pre1 | 车友圈页移除同城tab，新增发现焦点图和话题 | 1、原来的圈子首页焦点图不出了吧？是否后续不在维护？ 2、圈子首页的接口要相应的调整？去掉原来的焦点图请求，合并新的接口还是分开两个接口请求？ 3、圈子首页是否还保留推荐圈子。 | 邱亚秋 | 刘德智 | 1.原圈子焦点图去掉。 2.Morobt提供一个新接口。 3.保留推荐圈子。
|  |  | 1.车友圈首页的焦点图，尺寸是640x240，不同屏幕宽度下是按比例缩放吗？ 2.车友圈首页，焦点图下方，还是一样跟着“关注车友圈”和“推荐圈子”两个模块吗？这两个模块有没有变化？ 3.“圈子名称下方摘要，显示最新回复的主题的标题”，这个好像本来就是了吧？ 4.话题详情页，置顶模块里的话题显示样式跟非置顶的是一样的吗？如果不一样有哪些区别。 | 林玉中 |  | 1、按比例缩放。 2、关注车友圈和推荐圈子没有变化。 3、是。 4、样式一样。
|  |  | 1.焦点图和话题是固定还是可以向上滑出？ | 杨国栋 |  | 1.整个页面滚动。
|  |  | 1.现在车友圈可以不发标题的，圈子名称下方摘要显示什么？ | 周儒轩 |  | 1.显示pc端的标题。
|  | 话题详情页背景图优化，新增相关图片和置顶项目 | 1.背景图尺寸是否会变？ 2.相关图片数据来源？是否可编辑、删除，谁有权限？1-3张怎么显示？0张图片时相关图片模块隐藏？大图是否可以评论点赞？ 3.置顶项目数据来源？是否可取消置顶，谁可以操作？最多几条？0条时置顶模块是否隐藏？ | 谢楚裕 | 刘德智 | 1.尺寸一般不会变，以设计稿为准。 2.PC端编辑，APP只显示。1-3张时从左到右依次显示。0张图时隐藏相关图片模块。大图不要评论点赞。 3.PC端才能置顶，APP只显示。没有置顶内容则隐藏该模块。
|  |  | 1、置顶的数目是否有限制？全部置顶都显示吗？ 2、相关图片多于4张时，是否需要显示图片总数？ 3、相关图片大图浏览时，可查看全部图片？ 4、看到置顶那里有个数据圈子来源，列表要显示动态属于哪个车友会？ 5、相关图片大图左右切换时，页码和下载按钮是否需要隐藏？ | 邱亚秋 |  | 1、目前没有限制，显示全部置顶。 2、最多4张（图片为正方形）。 3、可以左右切换查看全部图片。 4、暂不需要,置顶模块也不显示来源。 5、跟动态看图一致。
|  |  | 1.置顶条目如果有数据，只有一条还是会有多条？ | 杨国栋 |  | 1.会有多条。该页面的相关图片、置顶、热门讨论/最新讨论等条目均随页面滚动不挂顶。
|  | 热门话题页新增本周/全部排序 | 本周话题不足5条，用最新话题补够5条？ | 谢楚裕 | 刘德智 | 1.是（儒轩）
|  |  | 1、tab切换是否支持手势切换？ 2、一周之内如何界定？周一0:00至周日24:00？ 3、两个tab的数据都是实时显示吗？统计是否有延迟？ 4、两个tab都显示top1、2、3标签吗？ 5、两个tab接口请求规则？切换tab是否需要重新请求？ 6、如果本周不够5条内容，用最新发起的话题（按照话题发起时间）补充--只需要补充到5条？ | 邱亚秋 |  | 1、不支持。 2、显示的是过去7天最热的话题。 3、实时，缓存1小时。 4、是（连个列表都需支持分页 ）。 5、不需要。 6、待定。
|  |  | 1.切换排序方式是滑动切换还是点击按钮切换？ | 杨国栋 |  | 1.点击（2个tab标签固定悬浮于页面）。
精选日报模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.3.0/pre1 | 设计调整 | 1.具体调整什么内容？ | 谢楚裕 | 刘德智 | 1.这个页面暂时不改(Billy)。
|  |  | 1.看原形图，精选日报需要增加搜索功能？ | 邱亚秋
发现模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.3.0/pre1 | 新增同城、每日抽奖、查找/创建车友会、违章查询；去掉手势划出左侧栏的交互；去掉焦点图和话题推荐 | 1.同城页是否还要切换城市？ | 谢楚裕 | 刘德智 | 1.要。
|  |  | 1、进入同城是否还需要显示同城车友会？如果不显示，是否可以考虑接口不用请求了（性能考虑）？ 2、同城是否还需要红点提示？ | 邱亚秋 |  | 1、不需要。 2、需要红点，不影响发现（发现也只有同城有红点，底栏发现按钮不出红点）
|  |  | 1、能否有具体点的需求？ 2、违章查询是否需要定位功能？如需要，是否直接使用个人中心的地区信息？ |  |  | 1.德智已给具体需求。
|  |  | 礼品兑换=金币兑换？ |  |  | 1.应该是每日抽奖。
|  |  | 1.礼品兑换就是金币兑换吗？如果是的话，“我的”tab 里面的金币兑换入口要去掉吗？ | 林玉中 |  | 1.应该是每日抽奖。
|  |  | 1.同城页是否还要切换城市？ 2.在4.2版本中，同城有新动态时，车友圈tab不显示红点，现将同城移到发现tab，同城有新动态时是否要在发现tab显示红点？ | 杨国栋 |  | 1、需要 2、只有同城有红点，发现不出红点。
左侧栏模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.3.0/pre1 | 去掉手势划出左侧栏的交互、“查找车友会”；“扫描二维码”右移到左边位置 | 1.二维码应该是左移吧？孤零零一个很难看吧？ | 谢楚裕 | 刘德智 | 1.扫描二维码样式看设计稿，样式可能会变。
|  |  | 1.扫描二维码只是入口样式变了吗？ | 林玉中 |  | 1.是。
|  |  | 1.去掉手势划出左侧栏的交互，以前习惯划出的用户会不会觉得不习惯 | 杨国栋 |  | 1.先保留。
其他需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.3.0/pre1 | 圈子列表滚动卡 | 1.两个平台都会吗？ | 谢楚裕 | 刘德智 | 1.主要是ios，android还好(Billy)。
|  |  | 1.圈子列表是指车友圈首页还是指车友圈主题列表？ | 杨国栋 |  | 1.车友圈主题列表。
|  | 主题终端翻页问题 | 1.具体效果是？ | 谢楚裕 | 刘德智 | 1.该需求先不做
|  |  | 1、直接在底部加载下一页内容，不做翻页动作，那是否会影响大图浏览（@智聪） 2、是否会影响跳页跳转？跳页之后怎么加载前一页的内容？ | 邱亚秋
|  |  | 1.不做翻页操作的“翻页”是指“上拉”吗？是的话，是想要翻到底部就加载下一页？ | 林玉中
|  |  | 这个待确定，android根据情况考虑方案 | 杨国栋
|  | 车友会排名显示优化 | 1、具体涉及的排名地方有哪些？车友会首页（未加入车友会）、车友会主页、排行榜、查找/搜索车友会列表？ 2、如果都没有排名呢，还是显示--？ | 邱亚秋 | 刘德智 | 1.仅车友会主页。 2.是。
|  |  | 1.具体怎么优化 | 林玉中 |  | 1.全国排名前100的车友会，直接显示全国排名；排名100+的车友会，优先显示车系/地区排名。 注：全国排名前100(rank<=100) > 车系排名(brankRank) > 省排名(provinceRank) > 全国排名(rank) > 无排名(--)
|  | 系统消息增加链接识别 | 1.两个平台已实现系统消息-话题、说说和主题终端的链接识别跳转，但ios不支持话题标识识别跳转，即含有#xxx#这种的，不会自动识别跳转 | 邱亚秋 | 刘德智
|  |  | 1.增加识别的类型和规则 | 林玉中
|  | 系统消息列表更换头像icon | 1.是否保持原大小和位置 | 林玉中 | 刘德智 | 1.是（iOS需显示消息类别，参考Android）。
|  | 魔方推送增加可推类型 | 1、具体的推送规则？ 2、区分登录和未登录 3、私信、系统消息、车友回复的推送规则也需要再定一下。 | 邱亚秋 | 刘德智 | 1.希望可以增加说说、话题的推送，具体推送格式待定。 2.是；未登录的点击推送提示跳转到注册登录页，登录成功后进入APP首页；已登录的点击推送提示希望跳转到相应的说说、话题或主题详情页。 3.私信、系统消息、车友回复，这几个先维持现状。
|  |  | 1.推送过来的类型，未登录状态都是直接进入登陆注册页吗？ | 杨国栋 |  | 1.是。
|  | 串号问题 | 1、用户A登录后看到用户B的内容--涉及到哪些内容？ 2、这部分调整是否包括IM群聊？ | 邱亚秋 | 刘德智 | 1.已有方案。 2.APP查有没有调融云接口，服务端退出群加log。
|  | 车友会TAB加红点 | 1、优先级：IM数字＞新动态红点--即IM有数字时，不需要显示红点了？ 2、红点刷新机制？ | 邱亚秋 | 刘德智 | 1.是。 2.打开app、从后台回来。
|  |  | 1.具体的红点规则是什么 | 林玉中 |  | 1.有新动态时出现。
|  |  | 1.怎样确认有新的动态？刷新时机呢？ | 杨国栋 |  | 1.打开app、从后台回来。
|  | 改名为太平洋车友会 | 1、涉及的地方包括哪些？（分享/绑定、启动图、相关主题来源、关于我们、图片默认加载图，等等？） | 邱亚秋 | 刘德智 | 1.是。
|  | 回帖发帖内容重复几次 | 1.iPhone车友会4.2版本做了优化，再看看是否有效果了。 | 邱亚秋 | 刘德智 | 1.还是会出现。
|  |  | IOS还是安卓？哪个版本？QA能在测试环境重现吗？ | 周儒轩 |  | 2.主要是iOS。
|  | 其他 | 动态详情页数据接口太复杂 1、投票详情需要，获取动态详情接口，点赞列表接口，动态回复接口，投票内容接口。对于异常页面不好处理。 2、动态详情页类似 3、投票详情页删除操作，应该根据动态id删除动态，不应该删除投票的内容 | 杨国栋 | 刘德智 | 1.接口已处理并上线，玉中、国栋已确认对线上没有影响。
|  |  | 1.QQ 登录，进入完善资料页。有时候拿到的不是昵称而是用户名。 | 林玉中 |  | 1.已正常

## Sheet1
编号 | 问题 | 负责人 | 跟进情况
1 | 相关图片wap最多有几张？ | 周儒轩 | wap站是5张，第1张是话题的logo，APP直接从接口读取相关图片即可
2 | 话题详情页相关图片，6+怎么显示？ | 刘德智 | 等比缩放，左对齐，详见设计稿
3 | 热门话题页，本周文案待定，显示哪个时间段的什么数据？ | 刘德智 | 显示的是过去7天最热的话题，文案确认为“本周”
4 | 违章查询具体需求是？ | 刘德智 | 德智已给
5 | APP换名字影响到的分享问题 | 谢楚裕 | 还有新浪微博在处理中
6 | IM群聊加多个群问题，是否能处理？ | 陈崇琦 | 1.app端确认新版不调用融云接口，旧版残留视为过渡期 2.定期从融云拿异常用户列表并重置 3.pc端已经建立IM群操作日志，调用出错的定时重试，保证退群成功
7 | 魔方新增推送类型的格式待定 | 谢楚裕 | 开发讨论中
8 | 回帖发帖内容重复几次问题，带QA重现 | 邱亚秋 | 重现步骤：发普通帖，发送过程中一直点发送按钮，就会有多个重复的文本内容。
9 | 动态详情页接口优化，带玉中、国栋确认是否对线上有影响 | 林玉中 杨国栋 | 接口已处理并上线，玉中、国栋已确认对线上没有影响