## 新需求评审
车友会APP4.3.0需求_20150625
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
任务单 | 链接 | 功能需求 | 疑问点 | 提问人 | 责任人 | 备注 | 评审意见
车友圈模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=1_1车友圈详情页 | 车友圈页模块边框线条凸显优化，页面比较卡 |  |  | 朱焕壁
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=1_2全屏看图页 | 全屏看图页，提升图片加载速度，替换图片加载样式。 | 图片加载过程中的默认图样式不发生改变吧？网络链接中断时显示默认图给出弱提示？ | 司乾伟 | 朱焕壁 | 默认图去掉，加载样式调整 网络问题提示不变 | 图片加载速度优化带确认，其他ok
|  |  | 加载速度要提升到什么样的效果？ | 梁智聪 |  | 先看生成的图片大小，预加载方式
|  |  | 图片加载与网络速度有关，加载样式可以修改，现在是系统默认。 | 骆成斌 |  | android加载样式改自定义
|  |  | 1.提升图片加载速度，希望知道对目前加载图片不满的地方，以及具体想要什么样的体验。 | 林玉中 |  | 参考上述
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=1_3主题详情页 | 主题详情页新增倒序/正序查看回复，收藏，视频播放功能 | 默认情况下排序情况如何？ | 司乾伟 | 朱焕壁 | 默认最新回复在最后面 加个自定义事件 | 收藏和倒序锚点交互待确认，其他ok
|  |  | 视频播放目前pc端只是直接嵌入flash的方式，对app的支持有限 | 陈崇琦
|  |  | 视频在哪里录入？ | 梁智聪 |  | 论坛没有直接发视频的功能 智聪说app需要给一个ifling才能播 儒轩找视频同事转换，找优酷土豆合作 app只播不录，pc端录入 建议wifi下播放，提示
|  |  | 1.视频格式有哪些？目前论坛发帖只支持Flash链点. 2.发贴机制是否需要修改？（WEB，WAP，APP） | 周儒轩 |  | 主要是flash
|  |  | 1、正序和倒叙查看，是否和查看楼主功能冲突？还是在查看楼主的情况下也可以倒叙？ 2、视频播放功能的具体实现功能是？是否允许暂停等？ | 杨国栋 |  | 倒序，看楼主，两个功能分开独立 点正序，倒序，看楼主变全部
|  |  | 弹出选择框安卓与IOS样式不一样，是否统一。默认正序还是倒序 | 骆成斌 |  | 不用统一，正序倒序只对当前帖起作用
|  |  | 1.倒序查看的时候，下拉是什么操作？上拉是什么操作？如何刷新。 2.“单击按钮，刷新页面且页面定位到回复模块” 里的“定位到回复模块”是什么意思？ 3.收藏、取消收藏过程中需不需要屏蔽操作。 4.收藏、取消收藏过程中，退出了当前界面，是否停止收藏、取消收藏操作？ 5.我的收藏界面，点击编辑之后，因为iOS是每个收藏都显示一个删除按钮，所以底部的删除按钮是不是iOS不需要？如果需要的话是什么作用，比如删除全部收藏？ 6.我的收藏界面，删除收藏流程图里，操作失败的时候有一个“重试n次失败”，这是指App这边在连续n次失败之前自动重试吗？删除收藏是卡页面的强提示，这样自动重试几次会不会影响使用？ 7.主题详情页播放视频，视频来源是？ | 林玉中 |  | 1.跟现在一样 2.倒序锚点跳转待确认 3.不需要 4.参考之前的流程 5.不需要跟android一样 6.再看一下流程图
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=1_4话题详情页 | 话题详情页新增分享功能 | 1.话题详情页分享出去的是否是话题的链接 ？在分享平台上点击的效果是否是打开web页面？ | 林玉中 | 朱焕壁 | 分享出去是一个wap页面 | ok
车友会模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=2_1动态详情页 | 动态详情页新增分享功能，点赞和回复区域样式调整 | 主题详情页回复和动态详情页的回复样式是一样的，是否都调整？ | 杨国栋 | 朱焕壁 | 详见设计稿 | ok
|  |  | 1.分享出去是url?在分享平台点击打开动态详情Wap页面？ 2.调整成啥样了，至少大概了解一下 | 林玉中 |  | wap页 看设计稿
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=2_2车友会会员页 | 车友会会员页，副会长新增查“看会员信息”和“踢出车友会”功能 |  |  | 朱焕壁 | 副会长能看到会长/副会长信息，没有踢人功能等功能 | ok
发现模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=3_1发现页 | 发现页模块边框线条凸显优化，红点和数字提示优化 |  |  | 朱焕壁 |  | ok
我的模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=4_1登录页 | 登录页要默认打开键盘 |  |  | 朱焕壁
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=4_2设置页 | 设置页，不自动帮用户绑定(第三方平台登录) | 只有在分享时才会绑定么？ | 邱亚秋 | 朱焕壁 | 退出时解绑 | ok
|  |  | 用户退出登录后，下次登录再从qq绑定？然后再判断资料是否完整？ | 杨国栋 |  | 是
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=4_3完善资料页 | 完善资料页，同步完成前新增提示 | 如果在卡住页面的时候遇到了断网，是不是要加个判断提示网络异常？ | 司乾伟 | 朱焕壁 | 要，加个超时提示 | ok
|  |  | 怎样才算同步完成？ | 邱亚秋 |  | 个人信息拿回来
|  |  | 建议，显示“请稍候”的时候能返回上一级界面，但不允许点击“确认资料” | 骆成斌 |  | 不用
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=4_4金币兑换页 | 金币兑换页改为引用WAP页 | 1、需要显示用户昵称么？ 2、AppStore免责声明在哪个位置？ 3、兑换物品的触发区域如何？ | 司乾伟 | 朱焕壁 | 1.可以没有 2.加 3.先看详情页再兑换 | ok
|  |  | 兑换流程有没有变？ | 邱亚秋 |  | 基本一样
|  |  | 为什么要改用wap,WAP是否现在已有的？ | 梁智聪 |  | 26号上线
|  |  | 后续交互，也是wap页面吗？ | 杨国栋 |  | 是的
|  |  | 1.新的金币兑换wap页面是否需要与App进行交互？比如点击进入商品、点击进入况换记录等等，是否都是wap页面完成？ | 林玉中 |  | 参考上述 兑换成功后点返回不要返回上一步
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=4_5客服中心页 | 客服中心跳转到“APP意见反馈区”车友圈详情页 | 用户有问题直接发帖？ | 邱亚秋 | 朱焕壁 | 是，帖子不同步到车友会 | ok
|  |  | 1.增加一个版块的意思吗？ 2.需要后端提供接口不，还是APP固定跳转到某个车友会圈？ | 周儒轩 |  | 1.已有 2.不需要，app写死
其他需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=5_1启动图 | 更换启动图 |  |  | 朱焕壁 |  | ok
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=5_2带app顶栏打开wap页 | 打开WAP页，新增关闭按钮 | "X"按钮是关闭WAP页，不返回软件上一级页面？ | 骆成斌 | 朱焕壁 | 关闭webview | ok
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=5_3页面加载中状态 | 页面加载样式优化 |  |  | 朱焕壁 |  | ok
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=5_4其他需求 | 其他需求 | 帖子、说说、私信中的URL，希望支持单击跳转到相应的详情页。 问题：不是所有的Url都可以跳到详情页的，是否需要有一个规则来判断那里需要跳转？ | 梁智聪 | 朱焕壁 | 接口新增一个给url对应关系的字段。 url里有中文，不兼容 先解决动态和帖子 | ok
|  |  | 帖子、说说、私信中的URL，希望支持单击跳转到相应的详情页。这个需要详细讨论： 1、是文本还是url谁来界定？接口返回？比如“http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.4.0/pre1/#p=5_3页面加载中状态” 2、是否支持话题标签？ | 杨国栋

## Sheet1
编号 | 问题 | 负责人 | 跟进情况
1 | 相关图片wap最多有几张？ | 周儒轩 | wap站是5张，第1张是话题的logo，APP直接从接口读取相关图片即可
2 | 话题详情页相关图片，6+怎么显示？ | 刘德智 | 等比缩放，左对齐，详见设计稿
3 | 热门话题页，本周文案待定，显示哪个时间段的什么数据？ | 刘德智 | 显示的是过去7天最热的话题，文案确认为“本周”
4 | 违章查询具体需求是？ | 刘德智 | 德智已给
5 | APP换名字影响到的分享问题 | 谢楚裕 | 还有新浪微博在处理中
6 | IM群聊加多个群问题，是否能处理？ | 陈崇琦 | 1.app端确认新版不调用融云接口，旧版残留视为过渡期 2.定期从融云拿异常用户列表并重置 3.pc端已经建立IM群操作日志，调用出错的定时重试，保证退群成功
7 | 魔方新增推送类型的格式待定 | 谢楚裕 | 开发讨论中
8 | 回帖发帖内容重复几次问题，带QA重现 | 邱亚秋 | 重现步骤：发普通帖，发送过程中一直点发送按钮，就会有多个重复的文本内容。
9 | 动态详情页接口优化，带玉中、国栋确认是否对线上有影响 | 林玉中 杨国栋 | 接口已处理并上线，玉中、国栋已确认对线上没有影响