## 工作表1
车友会iOS版开发进度表
预计项目时间完成时间:5月30号
模块 | 明细 | 项目时间(2014-4-1--------2014-50-30) | [8 empty] | 负责人
|  | 4.1---4.4 | 4.7---4.11 | 4.14---4.18 | 4.21---4.25 | 4.28---5.2 | 5.5---5.9 | 5.12---5.16 | 5.19---5.23 | 5.26---5-30
代码架构 | SVN申请 | [9 empty] | 毛志军
创建工程&代码布局设计
引入第三方开发包
app基本框架搭建
车友会 | 车友会首页
车友会详情
精确查找与搜索
车友会资料与编辑
相册管理
会员管理
活动管理
留言管理
创建车友会
论坛 | 剥离客户端论坛板块 | [9 empty] | 谢伟杰
首页调整
相关车友会
发现 | 同城车友会
扫描二维码
排行榜
个人中心 | 剥离客户端个人中心
首页调整
我的留言
公共模块 | 分享 | [9 empty] | 毛志军
数据存储
加油提示
私信,系统通知推送
QA | [10 empty] | QA
备注:此进度表只是理想的预期开发时间,理想情况包括: 1.无需求改动,调整 2.接口开发周期正常,无误(4.18) 3.设计稿无延误(4.21) 以上几点如有变动则开发周期需延长