## 新需求评审
车友会APP4.3.0需求_20150625
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
任务单 | 链接 | 功能需求 | 疑问点 | 提问人 | 责任人 | 备注 | 评审意见
首页模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=1_1车友社区页 | 车友社区页新增车头条 |  |  | 朱焕壁 |  | 评审通过
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=1_2车头条详情页 | 新增车头条详情页 | 1）这个流量监控是要加计数器的，还是AD流量的？ | 梁智聪 | 朱焕壁 | 1）看头条按钮点击量。 | 评审通过
|  |  | 1）读取“新车，自媒体，导购，评测，用车，邮寄，文化，行业，赛事，技术”，但看原型里又只有一个车头条页，是要把这些数据混合在一起吗？ 2）列表里显示的都只是文章吗？是否不会像资讯客户端那样有出现“论坛”、“推广”标签的东西？ | 林玉中 | 朱焕壁 | 1）拿汽车资讯首页过滤掉需求类型以外的文章。 2）是，不会显示推广和论坛等标签。
|  |  | 1）1.2车头条详情页 各种标签(如新车，自媒体等)的跳转是否一样？ | 杨名海 | 朱焕壁 | 1）都是跳转到文章详情页，参考汽车资讯APP。
|  |  | 1）读取的内容是否与汽车网首页保持一致？ | 司乾伟 | 朱焕壁 | 1）拿汽车资讯首页过滤掉需求类型以外的文章。
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=1_3文章详情页 | 新增文章详情页 | 1）"文章内的所有URL都去掉" ，这些url是编辑手工录入的，去掉的话要CMS那边做特殊处理。 | 梁智聪 | 朱焕壁 | 1）去掉跳转链接，新增一份文章数据 | 评审通过
|  |  | 1）文章列表/页在车友会App上是否不需要点赞功能？ | 林玉中 | 朱焕壁 | 1）列表和详情页都不需要点赞
|  |  | 1）1.3文章详情页哪些需要app交互？ | 杨名海 | 朱焕壁 | 1）原文章文案中的链接都去掉，其他交互详见原型
|  |  | 1）写评论弹出的样式，是否能发表情 | 骆成斌 | 朱焕壁 | 1）不支持发表情，不需要匿名
|  |  | 1）页面没有收藏功能？ 2）文章内的车型超链，点击如何跳转？ | 司乾伟 | 朱焕壁 | 1）没有收藏功能 2）点击链接去掉
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=1_4文章评论页 | 新增文章评论页 |  |  | 朱焕壁 |  | 评审通过
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=1_5文章评论页-举报 | 新增文章评论举报 |  |  | 朱焕壁 |  | 评审通过
车友圈模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=2_1车友圈页 | 车友圈页新增推荐圈子和内容 | 1）车友圈小标签是否可以点击？ | 梁智聪 | 朱焕壁 | 1）可以点击，点击跳转到相应的车友圈详情页 | 评审通过
|  |  | 1）全部圈子都被关注了则隐藏整个区域，如果只是有部分被关注呢？ 2）超过4个字隐藏不显示？隐藏是什么，标题还是这个圈子？ “内容显示规则”: 3）内容少于5个字，并且没有图片的不显示"后台过滤吗？ 4）ps该形式统一到车友圈，哪个形式？也统一到车问答吗？ | 杨名海 | 朱焕壁 | 1）关注那些就隐藏那些 2）截字 3）服务端进行数据处理 注：最新需定一个数量范围=500条 4）分享数=跳去第三方app回来就加1，详情页分享了，列表页也要加1
|  |  | 1）推荐圈子名称超过5个字服务端过滤？ 2）3.1，是否显示用户标识和车友会标识？ 3）3.3 是否接口过滤 ？ 4）5.1 分享要显示分享数？分享了和评论了要+1? | 骆成斌 | 朱焕壁 | 1）截字 2）要显示 3）服务端处理 4）要显示，要加1
|  |  | 1）车友圈页的刷新机制是什么样？ 2）分享还要记次数？ | 司乾伟 | 朱焕壁 | 1）支持手动刷新，设计稿给刷新样式 2）要
|  |  | 1）最新、精华的数据露出条件是什么？是全站进行筛选么？ | 周儒轩 | 朱焕壁 | 1）所有论坛帖子 注：最新和精华切换时不刷新，底部栏按钮切换不刷新
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=2_2车友圈详情页 | 车友圈详情页样式优化 | 1）保持一致是什么意思？现在有哪些不一致？ | 周儒轩 | 朱焕壁 | 1）内容显示和按钮 | 评审通过
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=2_3主题编辑页 | 主题编辑页新增草稿 | 1）在哪个位置可以找到已保存的草稿 2）草稿什么时候删除，一直保存？ | 梁智聪 | 朱焕壁 | 1）下次进编辑页 2）发成功就删除 | 评审通过
|  |  | 1）是否需要保持图片草稿 | 骆成斌 | 朱焕壁 | 1）需要，如手机图片已删除就删除就不保存图片
|  |  | 1）每个版块保存一份？APP保存还是服务端保存？ | 周儒轩 | 朱焕壁 | 1）是，app保存，最多保存10个版块的草稿
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=2_4回复主题编辑页 | 回复主题编辑页新增草稿 | 1）在哪个位置可以找到已保存的草稿 2）草稿什么时候删除，一直保存？ | 梁智聪 | 朱焕壁 | 1）回帖先不存草稿，弹框提示也去掉 | 评审通过
|  |  | 1）同上，每条回复保存一条是什么概念？ | 周儒轩 | 朱焕壁 | 1）回帖先不存草稿，，弹框提示也去掉
车友会模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=3_1我的车友会详情页-签到 | 我的车友会详情页新增签到露出 | 1）当前登录用户点击签到后如何显示？ | 梁智聪 | 朱焕壁 | 1）动态排列签到头像，点了就重排 | 评审通过
|  |  | 1）“最近签到”具体是什么最近？ | 林玉中 | 朱焕壁 | 1）今天
|  |  | 1）最近是指“今天”么？ | 周儒轩 | 朱焕壁 | 1）今天
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=3_2签到排行榜 | 新增签到排行榜 | 1）列表是否需要分页 | 骆成斌 | 朱焕壁 | 1）要分页，已签到和未签到合并到一个列表 | 评审通过
|  |  | 1）“最近签到”具体是什么最近？ | 周儒轩 | 朱焕壁 | 1）今天
发现模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=4_1发现页-购车优惠 | 发现页新增购车优惠 |  |  | 朱焕壁 |  | 评审通过
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=4_2购车优惠页 | 新增购车优惠页 | 1）城市的选择是否要与资讯做成一致？ | 梁智聪 | 朱焕壁 | 1）跟车印象一样 | 评审通过
|  |  | 1）“列表项不支持点击操作”，是指哪些不支持点击，是除了“接受预定”以外的列表项？ 2）“￥XXXX万元起”后面的下拉图标是否需要交互？ 3）展开经销商数据是在本页展开？ 4）一次只支持展开一个列表项的经销商数据，还是可以多个同时展开？ | 林玉中 | 朱焕壁 | 1）不支持跳转到车系、车型页 2）去掉价格下拉 3）参考汽车报价宝典1.3.1 4）一次只支持展开1个
|  |  | 1）1.1 车型选择二级样式 | 骆成斌 | 朱焕壁 | 1）参考汽车报价宝典1.3.1
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=4_3我要优惠页 | 新增我要优惠页 | 1）是否为wap页？ | 骆成斌 | 朱焕壁 | 1）mrobot页 | 评审通过
|  |  | 1）我要优惠页需要记录用户填写的表单吗？ | 司乾伟 | 朱焕壁 | 1）需要记录
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=4_4优惠详情页 | 新增优惠详情页 | 1）4S店的地址是否需要点开查看地图？ | 梁智聪 | 朱焕壁 | 1）需要 | 评审通过
|  |  | 1）优惠详情页的入口，是否是列表里“接受预定”的列表项？ | 林玉中 | 朱焕壁 | 1）只是标签，不可点击
|  |  | 1）是否为wap页 | 骆成斌 | 朱焕壁 | 1）mrobot页
其他模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=5_1分享统计 | 新增分享统计 | 1）只增加统计参数，UI不改吧（看到原型图里的分享面板不太一样确认一下） | 林玉中 | 朱焕壁 | 1）对 | 评审通过
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=5_2带顶栏打开wap页-加载优化 | 带顶栏打开Wap页加载优化 | 1）加载完成是否消失加载进度条 | 骆成斌 | 朱焕壁 | 1）加载完隐藏 | 评审通过
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.6.0/pre2/#p=5_3选车控件优化_仅ios_ | 选车控件优化(仅iOS) |  |  | 朱焕壁 |  | 评审通过

## Sheet1
编号 | 问题 | 负责人 | 跟进情况
1 | 相关图片wap最多有几张？ | 周儒轩 | wap站是5张，第1张是话题的logo，APP直接从接口读取相关图片即可
2 | 话题详情页相关图片，6+怎么显示？ | 刘德智 | 等比缩放，左对齐，详见设计稿
3 | 热门话题页，本周文案待定，显示哪个时间段的什么数据？ | 刘德智 | 显示的是过去7天最热的话题，文案确认为“本周”
4 | 违章查询具体需求是？ | 刘德智 | 德智已给
5 | APP换名字影响到的分享问题 | 谢楚裕 | 还有新浪微博在处理中
6 | IM群聊加多个群问题，是否能处理？ | 陈崇琦 | 1.app端确认新版不调用融云接口，旧版残留视为过渡期 2.定期从融云拿异常用户列表并重置 3.pc端已经建立IM群操作日志，调用出错的定时重试，保证退群成功
7 | 魔方新增推送类型的格式待定 | 谢楚裕 | 开发讨论中
8 | 回帖发帖内容重复几次问题，带QA重现 | 邱亚秋 | 重现步骤：发普通帖，发送过程中一直点发送按钮，就会有多个重复的文本内容。
9 | 动态详情页接口优化，带玉中、国栋确认是否对线上有影响 | 林玉中 杨国栋 | 接口已处理并上线，玉中、国栋已确认对线上没有影响