## 新需求评审
车友会APP4.3.0需求_20150625
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
任务单 | 链接 | 功能需求 | 疑问点 | 提问人 | 责任人 | 备注 | 评审意见
首页模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.7.0/pre2/#p=2_1热门话题页改版 | 热门话题页改版 | 1）原本前三个话题的Top1、Top2、Top3标记是否去掉？ | 林玉中 | 朱焕壁 | 1）最新和热门都去掉。 | 通过
|  |  | 1）导语是否单行 2）“TOP1”还需要显示不 | 骆成斌 |  | 1）1行。 2）最新和热门都去掉。
|  |  | 1）列表截取导语一定字数具体是多少？ | 司乾伟 |  | 1）1行。
|  |  | 1）[最新]话题列表，“有的优先”是什么意思？ | 周儒轩 |  | 1）有图优先。
车友会模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.7.0/pre2/#p=1_1车友会首页_未加入_改版 | 车友会首页(未加入)改版 | 1）是否需要下拉刷新？ | 骆成斌 | 朱焕壁 | 1）不需要。 | 通过
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.7.0/pre2/#p=1_2申请加入车友会条目样式调整 | 申请加入车友会条目样式调整 |  |  | 朱焕壁
其他模块需求列表
待定 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-club/4.7.0/pre2/#p=4_1其他需求 | 其他需求 |  |  |  |  | 通过

## Sheet1
编号 | 问题 | 负责人 | 跟进情况
1 | 相关图片wap最多有几张？ | 周儒轩 | wap站是5张，第1张是话题的logo，APP直接从接口读取相关图片即可
2 | 话题详情页相关图片，6+怎么显示？ | 刘德智 | 等比缩放，左对齐，详见设计稿
3 | 热门话题页，本周文案待定，显示哪个时间段的什么数据？ | 刘德智 | 显示的是过去7天最热的话题，文案确认为“本周”
4 | 违章查询具体需求是？ | 刘德智 | 德智已给
5 | APP换名字影响到的分享问题 | 谢楚裕 | 还有新浪微博在处理中
6 | IM群聊加多个群问题，是否能处理？ | 陈崇琦 | 1.app端确认新版不调用融云接口，旧版残留视为过渡期 2.定期从融云拿异常用户列表并重置 3.pc端已经建立IM群操作日志，调用出错的定时重试，保证退群成功
7 | 魔方新增推送类型的格式待定 | 谢楚裕 | 开发讨论中
8 | 回帖发帖内容重复几次问题，带QA重现 | 邱亚秋 | 重现步骤：发普通帖，发送过程中一直点发送按钮，就会有多个重复的文本内容。
9 | 动态详情页接口优化，带玉中、国栋确认是否对线上有影响 | 林玉中 杨国栋 | 接口已处理并上线，玉中、国栋已确认对线上没有影响