## 时间评估 - 表格 1
表格 1
模块 | 功能 | 需时（人日） | 总需时（人日）
1.首页优化 |  |  | 45.5
| 1.1.导航栏修改，看原型图里的样子，导航栏貌似并不只是文字，很有可能是图片，做的时候要确认清楚。 | 0.5 | 45.5 | 3.5
| 1.2.话题模块改为“问答”、“印象”、“热门话题”这几个功能入口。这三个的点击都要添加魔方事件记录。 | 0.5 | 45.5
| 1.2.1.魔方事件记录的添加可以在工程里搜索 "imfbase event:" 照着已有的做，加事件所需要的 key 和 tag 这两个参数找产品拿 |  | 45.5
| 1.3.三图区域，据说都是图片，不同屏幕宽度时等比例缩放。点击按协议跳转 | 0.5 | 45.5
| 1.3.1.需求里说是一定有3个，但App还是要做下标越界的预防，防止崩溃 |  | 45.5
| 1.4.热点区域，现在改成只有一条热点。点击按协议跳转 | 0.5 | 45.5
| 1.5.精选推荐，把4.4中的“精选日报”列表搬过来做修改。刷新规则由下拉刷新改成跟首页一样的刷新规则，上拉依旧可以加载更多 | 1 | 45.5
| 1.6.底部tab修改，“车友圈”→“首页”，“精选日报”→“圈子”，这几个页面的变动关系大概是： | 0.5 | 45.5
| 1.6.1.新首页大概是原首页把圈子部分抽离，加了几个功能，再把精选日报做点修改怼进去。 |  | 45.5
| 1.6.2.原精选日报被集合到了新的首页里 |  | 45.5
| 1.6.3.新的圈子是从首页中抽出两块区域形成的 |  | 45.5
2.车问答 |  |  | 45.5
| 2.1.车问答详情页，跟圈子页很像，大部分可以借鉴 | 2 | 45.5 | 8
| 2.2.提问页，可借鉴发说说页面 | 1 | 45.5
| 2.3.提问选车页，看能否把申请加入车友会页面里的选择爱车直接拿来用，不能再看情况修改或者copy修改 | 1 | 45.5
| 2.4.提问详情——回答者，大部分跟主题终端页类似，要注意：1.底部点赞按钮去掉了，2.可能要增加一个协议给“举报”用，是否需要增加取决于页面里是否会出现举报按钮。 | 1 | 45.5
| 2.5.提问详情——提问者，大部分跟“提问详情——回答者”页面一样，可能还要增加一个用于“采纳”的协议 | 1 | 45.5
| 2.6.车友圈列表页——提问条目样式 | 0.5 | 45.5
| 2.8.回答任务奖励 | 1.5 | 45.5
| 2.8.1.任务奖励的接口修改，按钮的文字改为从返回数据里获取，算是对现在的根据taskId写死的优化 |  | 45.5
| 2.8.2.新的两个任务奖励的出现App应该不用做什么，主要是根据任务id自定义点击按钮后的跳转 |  | 45.5
3.车印象 |  |  | 45.5
| 3.1.车印象详情页，可以借鉴或者把“太平洋汽车网”项目里的搬过来修改 | 2.5 | 45.5 | 7
| 3.1.1.最近浏览区域，这里的方块应该都是车系了，应该是点击就直接跳到该车系的印象详情页 |  | 45.5
| 3.1.2.热门品牌区域，这里的方块应该是车型（跟下方列表一样的），点击后也一样是出现二级列表选择车系 |  | 45.5
| 3.1.3.二级列表（选车系）有改动要注意。 |  | 45.5
| 3.2.车系印象详情页，这是个wap页面，要有访问计数，要看看这个计数是由wap加还是App加还是都要加 | 2.5 | 45.5
| 3.2.1.页面的实现方法可能是直接显示一个wap页面 |  | 45.5
| 3.2.2.大概交互： |  | 45.5
| 3.2.2.1.点击“询底价”、“置换”、“试驾”都跳到询价页 |  | 45.5
| 3.2.2.2.“必看帖子”里的帖子，点击要进入帖子终端页（即主题终端页） |  | 45.5
| 3.2.2.3.“必看帖子”最后的“查看更多”，点击进入该车系的圈子终端页 |  | 45.5
| 3.2.2.4.“车友问答”里的帖子，点击进入帖子终端页（即主题终端页） |  | 45.5
| 3.2.2.5.“车友问答”里的用户昵称，点击进入该用户的个人中心 |  | 45.5
| 3.2.2.6.“吐槽OR点赞”，点击头像或用户昵称都进入该用户的个人中心 |  | 45.5
| 3.2.2.7."吐槽OR点赞"的“加载更多”由wap完成 |  | 45.5
| 3.2.2.8.“向车友咨询相关问题”按钮应该是app的 |  | 45.5
| 3.3.询价页，套wap页面，要拿询价返回结果并根据结果做不同操作 | 2 | 45.5
5.圈子页 |  |  | 45.5
| 5.1.新圈子页是将原首页“我的圈子”和“推荐圈子”移过来 | 1 | 45.5 | 1
6.其它 |  |  | 45.5
| 6.1.新增引导页，要注意会不会影响假广告显示 | 2 | 45.5 | 8
| 6.2.举报优化，用wap页面 | 2 | 45.5
| 6.2.1.根据不同类型页面的举报要传不同的参数，类型貌似很多，具体还需确定 |  | 45.5
| 6.2.2.引用wap页面，app要根据回调结果做不同处理 |  | 45.5
| 6.3.魔方路径记录和自定义事件记录，听说因为新增页面很多所以这些记录也多 | 1 | 45.5
| 6.4.车友圈搜索页-圈子，搜索范围去掉隐藏的圈子 | 2 | 45.5
| 6.5.精选日报、官方活动、热门话题，希望有一套送审数据 | 1 | 45.5
| 6.6.发帖、回帖量统计，修正为发帖成功才统计 |  | 45.5
8.线上crash修复 |  |  | 45.5
|  | 9 | 45.5
7.集成测试 |  |  | 45.5
|  | 9 | 45.5

## 内部排期
组员 | 10.19 - 10.23 | [5 empty] | 10.26 - 10.30 | [6 empty] | 11.02 - 11.06 |  | 11.09 - 11.13
林玉中 | 3.1.车印象详情 |  | 3.2.车系印象详情 |  |  |  | 3.3.询价 |  |  | 6.2.举报优化 |  | 6.6.统计规则修正 | 线上crash修复 |  | 集成测试
杨名海 | 2.6车友圈列表 | 2.1.车问答详情 | 2.2.提问 | 2.3.提问选车 |  | 2.4.提问详情——回答者 |  | 2.5.提问详情——提问者 | 6.1.新增引导页 |  | 6.3.魔方路径、事件 |  | 线上crash修复 |  | 集成测试
林 挺 | 1.首页优化 |  |  |  | 2.8.回答任务奖励 |  |  | 5.1圈子 | 6.4.搜索结果过滤 |  | 6.5.送审专用数据 |  | 线上crash修复 |  | 集成测试
注：每一格代表0.5个工作日